渭临教育发〔2021〕61号

渭南市临渭区教育局

关于开展全区中小学品质课堂建设第二轮次

评价验收工作的通知

各中心校、高中：

依据《临渭区中小学品质课堂建设三年行动计划》，区局决定组织开展全区中小学品质课堂建设第二轮次评价验收工作，现将具体事宜通知如下：

- 一、组织机构

区局成立全区中小学品质课堂建设评价验收工作领导小组如下：

组  长：王玉新

副组长：杨晓蓉

成  员：田生荣  华 荣 高  炜 闵 飞  李 军

- 职  责：具体策划、组织、实施全区中小学品质课堂建设第二轮次评价验收工作，确定“临渭区中小学品质课堂建设第二轮次发展校”“临渭区中小学品质课堂建设第二轮次达标校”名单。

- 二、验收时间

- 2021年6月2日——6月25日

- 三、验收标准

- （一）依据《临渭区中小学品质课堂建设三年行动计划》中的相关规定，结合今年全区各校品质课堂建设工作开展的实际，制定全区中小学品质课堂建设第二轮次评价验收标准，具体项目、内容见附件1、附件2。

- （二）验收重点：各校教学思路或模式在全体教师中的落实情况。

- （三）凡有下列情形之一的学校，不能评定为“临渭区中小学品质课堂建设发展校”：

- 1.学校教学思路或模式建构未能实现学科化、课型化；

- 2.学校教学思路或模式在全体任课教师中落实率不足80%；

- 3.一年来教学成绩纵向或横向比较有所下滑。

- （四）必须同时达成如下硬性指标，方能评定为“临渭区中小学品质课堂建设达标校”：

- 1.学校教学思路或模式得到了常态化落实；

- 2.品质课堂建设促进了教学成绩的显著提升或确保了区内领先地位；

- 3.品质课堂建设以来，学校层面有市级以上获奖或正式刊物上公开发表的建设成果。

- 四、验收分组

- （一）区局分学段组建3个验收专家组。每组10名验收专家，设组长1名，学段联络员1名，随机深入学校实施验收工作。

- （二）验收专家团队由区教研室专兼职教研员、区局聘请的品质课堂建设指导专家组成。

- 五、验收方式

- （一）随机验收

- 1.领导小组每天8:00公布各组验收的学校；

- 2.学段联络员通知相关学校准备建设材料；

- 3.各验收专家组赴学校开展验收工作。

- （二）全员听课

- 1.每验收一所学校，每位验收专家观察评价课堂教学不少于4节次，全组观察评价课堂教学累计不少于40节次。每个课时，每位验收专家先后观察评价两位教师的课堂教学。如果验收学校班级数少于20个，多位验收专家可以观察评价同一节课。

- 2.学校为验收专家组组长提供《课程安排表》及班级位置示意图，验收专家组组长确定各验收专家听课班级节次。

- 3.学校为每位验收专家提供“学校各学科各课型课堂教学流程”及班级位置示意图，给每个教室准备：听课的桌椅、上课教师本节课教学设计。

- 4.验收专家独立观课，依照评价验收标准，对照“学校各学科各课型课堂教学流程”，突出学校教学思路或模式的落实，公正赋分。

- （三）对标双评

- 1.品质课堂建设资料的查阅赋分在最后一节课进行。

- 2.学校对照《临渭区中小学品质课堂建设评价验收标准》，分“建设工作、建设成效、建设成果”3大类，“方案制度、课题研究、专题研修、活动参与、任务完成、科学性、广泛性、长期性、常态化、实效性、成果获奖、成果发表”12项准备建设资料。

- 3.“建设成效”类的“广泛性”项目资料，要收集所有年级所有学科每位任课教师本学期的教学设计，分年级分学科摆放；要收集全体教师（含学校管理人员）本学期的听课本，分一线教师和管理人员两类摆放。

- 4.每项分别由两位专家对照评价验收标准，独立赋分，平均分为该校该项验收得分。

- （四）综合评定

- 1.区教研室根据各校品质课堂建设日常工作开展情况，为“专题研修、活动参与、任务完成”3个特定项目赋分。

- 2.将区教研室特定项目赋分与验收得分平均，得到该校相关项目的最终得分。

- 3.根据各校在各学段得分的名次，参考“临渭区中小学品质课堂建设发展校”一票否决的相关规定，“临渭区中小学品质课堂建设达标校”相关硬性指标，确定“临渭区中小学品质课堂建设发展校”“临渭区中小学品质课堂建设达标校”名单。

- 六、具体安排

- （一）公布验收标准

- 领导小组公布《临渭区中小学品质课堂建设评价验收标准》《临渭区中小学品质课堂建设课堂教学实践评价验收标准》。

- （二）推荐验收对象

- 第二轮次验收对象以城乡学校发展共同体为单位确定，已命名的达标校暂不接受本轮次验收，已命名的发展校可以申请接受本轮次验收。共同体核心校在依据《临渭区中小学品质课堂建设评价验收标准》《临渭区中小学品质课堂建设课堂教学实践评价验收标准》进行自评互评的基础上，按照不突破共同体未达标校总数50%的原则，确定推荐接受区级评价验收学校名单，并由核心校于5月21日12：00前，将《某某共同体各校自评互评得分及推荐接受区级评价验收学校名单》（见附件3），发至区中小学品质课堂建设评价验收工作领导小组指定邮箱：287779889@qq.com。

（三）培训验收专家

1.领导小组于5月21日前，完成验收专家组的组建。

2.区教研室于5月28日前，完成验收专家的培训。

- （四）组织验收工作

1.于6月2日开始入校验收工作。

2.每个验收专家组每天验收一所学校。

- （五）公布验收结果

- 1.统计验收赋分，综合评定，确定“临渭区中小学品质课堂建设第二轮次发展校”“临渭区中小学品质课堂建设第二轮次达标校”名单。

2.印发《关于命名临渭区中小学品质课堂建设第二轮次发展校、达标校的决定》，为临渭区中小学品质课堂建设第二轮次发展校、达标校授牌。

- 七、几点要求

- 1.各中心校负责通知本辖区内的初中、小学共同体核心校，积极督促共同体核心校做好共同体内自评互评、接受区级评价验收的相关工作。

- 2.各共同体核心校认真做好共同体内各校品质课堂建设的自评互评工作，充分协商后，按时上报《某某共同体各校自评互评得分及推荐接受区级评价验收学校名单》。

- 3.各拟接受区级评价验收的学校，严格按照《临渭区中小学品质课堂建设评价验收标准》《临渭区中小学品质课堂建设课堂教学实践评价验收标准》规定的项目及标准，进一步完善学校品质课堂建设，做好接受验收的相关准备工作。

- 附件：

- 1.临渭区中小学品质课堂建设评价验收标准

- 2.临渭区中小学品质课堂建设课堂教学实践评价验收标准

- 3.某某共同体各校自评互评得分及推荐接受区级评价验收

- 学校名单

渭南市临渭区教育局

2021年5月17日

渭南市临渭区教育局                       2021年5月17日印发

附件1

临渭区中小学品质课堂建设评价验收标准

| 评价维度 | 评价项目 | 评价细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 建设工作 (20分) | （一） 方案制度 | 合格(1分)；良好(2分)；优秀(4分) | 4 |
|  | （二） 课题研究 | 国家级(4分/项)；省级(3分/项)；市级(2分/项)；区级(1分/项) | 4 |
|  | (三) 专题研修 | 按照要求开展(1分)；良好(2分)；优秀(4分) | 4 |
|  | (四) 活动参与 | 按照要求参加各项活动，并有成员参与区级以上展示(4分/2分/1分) | 4 |
|  | （五） 任务完成 | 积极完成各项工作，按时上交各种资料(4分/2分/1分) | 4 |
| 二、 建设成效 (25分) | （一） 科学性 | 课堂教学名称明白；教学主张明晰；教学流程明确；教学策略简明(5分/4分/3分/2分) | 5 |
|  | （二） 广泛性 | 实现了学科化、课型化；教师全员参与品质课堂教学实践；完成学科教学设计不少于总课时的三分之二(5分/4分/3分/2分) | 5 |
|  | （三） 长期性 | 建设过程规划明白，行动有序；建设活动持续、扎实、长期、深入地开展(5分/4分/3分/2分) | 5 |
|  | （四） 常态化 | 将品质课堂的研究、实践、成果纳入常规教学管理体系，规范教师的课堂教学行为，提升学生的自主学习能力(5分/4分/3分/2分) | 5 |
|  | （五） 实效性 | 促进了课堂教学转型升级；提升了课堂教学实效；提高了教育教学质量；促进了全体学生全面和谐发展(5分/4分/3分/2分) | 5 |
| 三、 课堂实践 (40分) | （一） 模式执行 | 详见《临渭区品质课堂建设课堂教学实践评价验收标准》 | 20 |
|  | （二） 课堂品质 | 详见《临渭区品质课堂建设课堂教学实践评价验收标准》 | 20 |
| 四、 建设成果 (15分) | （一） 成果获奖 | 国家级(8分/项)；省级(6分/项)；市级(4分/项)；区级(2分/项) | 8 |
|  | （二） 成果发表 | 国家级(7分/项)；省级(5分/项)；市级(3分/项)；区级(2分/项) | 7 |
| 总分 |  |  | 100 |

说明:1.课堂实践得分为全体验收专家随堂听课的平均分。

2.课题研究为国省市区教育行政部门的规划课题，得分可以累积，但不突破该项分值。

3.成果获奖为国省市区教育行政部门组织的基础教育教学成果获奖，得分可以累积，但不突破该项分值。

4.成果发表为在具有ISSN刊号的出版物上正式发表，在《渭南教育研究》《临渭教研》发表或被教育行政教研部门专辑收录，得分可以累积，但不突破该项分值。

附件2

临渭区中小学品质课堂建设课堂教学实践评价验收标准

| 评价维度 | 评价项目 | 评价细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 模式执行 (20分) | （一） 教学设计 | 1.教学设计符合学校教学模式的要求。 | 10 |
|  |  | 2.体现学科、课型个性。 |  |
|  | (二) 课堂执行 | 1.能严格执行教学设计的既定预设。 | 10 |
|  |  | 2.能立足教情学情有序生成。 |  |
| 二、 课堂品质 (20分) | （一） 学生维度 | 1.学生能够进行自主学习，解决基本问题。 | 5 |
|  |  | 2.学生能够进行合作学习，解决重难点问题。 |  |
|  |  | 3.学生能够进行探究学习，解决深度问题，并敢于质疑批判、提出新问题。 |  |
|  |  | 4.学生能够积极展示，分享自己的学习成果、思想观点，体验学习快乐。 |  |
|  |  | 5.学生学习时间不少于20分钟，自学习惯、能力持续得到培养和提升。 |  |
|  | （二） 教师维度 | 1.能给学生的自主、深度学习提供时间和空间，教师讲析不超过15分钟。 | 5 |
|  |  | 2.能为学生的自主、深度学习提供必要的工具和资源。 |  |
|  |  | 3.能针对学生的学习问题精讲点拨，帮助学生突破重难点。 |  |
|  |  | 4.能努力培养学生自主、合作、探究学习的习惯和能力。 |  |
|  |  | 5.能注重多元化评价，激励学生，引领学生走向学习成功。 |  |
|  | (三) 课堂维度 | 1.课堂基本流程要体现“自学一一点拨一一实践”这一基本思路。 | 3 |
|  |  | 2课堂环节要追求科学、简洁、易行、有效。 |  |
|  |  | 3.课堂氛围民主、平等、和谐，实现智慧共享，教学相长。 |  |
|  | （四） 平台维度 | 1.教学平台，能辅助教师教学，促进学生学习。 | 4 |
|  |  | 2.教师能制作规范、实用的学习任务单、教学课件、微课等资源。 |  |
|  |  | 3.师生能娴熟地使用现有设施设备和互动平台。 |  |
|  |  | 4.师生能对网络教学资源进行选择使用。 |  |
|  | （五） 效果维度 | 1.能帮助学生形成正确的价值观念。 | 3 |
|  |  | 2.能促进学生学科知识的获得、学科技能的习得、学科素养的养成。 |  |
|  |  | 3.能促进学生学习策略的优化、学习能力的提高和美好学习体验的丰厚。 |  |
| 总分 |  |  | 40 |

附件3

共同体各校自评互评得分及推荐接受

区级评价验收学校名单

| 序号 | 学校 | 自评互评得分 |  |  |  |  | 推荐结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一 建设工作 (20分) | 二 建设成效 (25分) | 三 课堂实践 (40分) | 四 建设成果 (15分) | 总分 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

注：自评互评要覆盖共同体内所有的学校。