PINZHIJIAOYU

MEIHAOSHENGHUO

渭南市临渭区义务教育教学改革工作

五年规划（2024-2028年）

渭南市临渭区教育局

2024年4月

目 录

渭南市临渭区义务教育教学改革工作五年规划...................................1

1.渭南市临渭区义务教育教学改革实验子项目实施方案  .....................14

1-1渭南市临渭区义务教育品质课程规划与管理项目实施方案  ......14

1-2渭南市临渭区统筹推进义务教育教学改革项目实施方案  ..........22

1-3渭南市临渭区改进义务教育教学评价项目实施方案....................33

1-4渭南市临渭区强化义务教育教研支撑项目实施方案....................46

1-5渭南市临渭区推进义务教育数字化赋能项目实施方案................54

1-6渭南市临渭区做好义务教育科学教育“加法”项目实施方案....64

1-7渭南市临渭区指导实施义务教育学生读书行动项目实施方案....75

1-8渭南市临渭区落实义务教育学校教师分层分类全员培训项

目实施方案..........................................................................84

2.渭南市临渭区义务教育教学改革每年季度工作目标任务图...............94

2-1渭南市临渭区义务教育教学改革2024年季度工作目标任务图..94

2-2渭南市临渭区义务教育教学改革2025年季度工作目标任务图100

2-3渭南市临渭区义务教育教学改革2026年季度工作目标任务图106

2-4渭南市临渭区义务教育教学改革2027年季度工作目标任务图112

2-5渭南市临渭区义务教育教学改革2028年季度工作目标任务图118

3.渭南市临渭区义务教育教学改革专家团队....................................124

4.渭南市临渭区义务教育教学改革实验子项目推荐课题.....................126

渭南市临渭区义务教育教学改革工作

五年规划（2024-2028年）

为深入贯彻落实中共中央、国务院《关于深化教育教学改革

全面提高义务教育质量的意见》、教育部《基础教育课程教学改

革深化行动方案》和《关于推荐义务教育教学改革实验区和实验

校的通知》等文件精神，持续深化义务教育课程教学改革，全面

提升育人质量，现制定临渭区义务教育教学改革工作五年规划

（2024-2028年）如下。

一、工作目标

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以“品质

教育、美好生活”为总目标，以“品质课程、品质课堂、品质科教”

为改革主项，以 “品质教研、品质评价、品质数教、品质阅读 ”

为改革副项，以“品质培训”为改革支撑，在“主项+副项”交叉项

目研究实践中形成临渭“品质课程、品质课堂、品质科教、品质

阅读、品质教研、品质评价、品质数教”七大领域的实践模式和

典型经验，不断丰富品质教育内涵，持续深化课程教学改革，全

面提升义务教育质量，为全国义务教育教学改革提供“临渭方案”。

二、工作思路

在教育部、省教育厅的指导下，以“品质牵引、方案统领、

专家协作、项目推进、产出导向、外联辐射”为推进思路，以“项

目组+实验校”为载体，通过“专家任务定向研发项目—学校选择

项目参与实验—‘ U-G-S ’协同推进—凝练精品课改成果”的路

—1—

径，破解基础教育教学改革关键领域突出问题，系统推进区域教

育教学深改工作，形成具有临渭特色、影响全国的改革模式和典

型经验，引领本地区教育教学改革创新，为全国基础教育教学改

革树立示范典型。

三、建设任务

（一）做好品质课程规划与管理。制定临渭区义务教育课程

实施办法和《渭南市临渭区义务教育品质课程规划与管理项目实

施方案》，指导学校根据培养目标，立足办学理念和学生核心素

养发展需要，分析资源条件，因校制宜、“一校一案”完善学校课

程实施方案并组织实施。加强课程实施监测和教育督导，确保区

域内学校开足开齐各类课程，特别是劳动、艺术、体育与健康、

信息科技、综合实践活动等国家课程，开足开好规定课时。

牵头单位：区教育局配合单位：区财政局、区文旅局

（二）统筹推进区域教学改革。制定《渭南市临渭区统筹推

进义务教育教学改革项目实施方案》，落实课程方案和标准，聚

焦核心素养导向的教学设计、学科实践（实验教学）、跨学科主

题学习、项目式学习、大单元教学、作业设计、考试命题等教学

改革重点难点问题开展研究，形成指向问题解决的实践成果，指

导学校解决课程教学改革中遇到的困难问题，推动课程标准理念

要求在课堂教学中转化落地。

牵头单位：区教育局 配合单位：区财政局

（三）改进区域教育教学评价。落实《义务教育质量评价指

南》，制定适合区域情况的教育教学评价方案和《渭南市临渭区

—2—

改进义务教育教学评价项目实施方案》。指导学校落实核心素养

立意的教学评价和考试评价，注重综合性、过程性、实践性、发

展性评价，发挥评价的导向、诊断、反馈、激励作用，促进学生

全面活泼主动发展。做好考试与作业管理，提高命题质量，合理

运用考试结果，严控作业总量，学生学业负担得到明显减轻，提

升作业设计质量，开展优质作业展示交流。

牵头单位：区教育局配合单位：区财政局区委组织部

（四）强化教研支撑。制定《渭南市临渭区强化义务教育教

研支撑项目实施方案》，加强区域教研队伍建设，配齐配足义务

教育各学科及德育、心理健康教育等专职教研员，完善教研员遴

选配备办法和退出更新机制，探索建立优秀教研员和学校优秀教

师“旋转门”制度。加强对课程、教学、作业和考试评价等育人关

键环节研究。开展指向教师需要和问题解决的研修活动，重视开

展参与式工作坊、基于行动研究的教研活动，提高研修的针对性

和精准性。指导学校开展好校本教研，探索跨学段、跨学科教研，

落实教研工作在教学提质中的重要地位，推动校本教研主题化、

序列化与高效化。打造临渭特色的教研品牌，实施扩优提质教育

工程，支撑义务教育高质量发展。

牵头单位：区教育局

配合单位：区委编办、区人社局、

区财政局

（五）推进数字化赋能。制定《渭南市临渭区推进义务教育

数字化赋能项目实施方案》，探索建立服务区域义务教育教学改

革的数字化平台，丰富和拓展线上教学资源，指导学校探索信息

—3—

技术在教学和教研中的深度应用，推动线上线下融合教学。强化

数据赋能，推进因材施教、个性化学习和过程性评价，构建 “人

工智能+”教学新模式。加强国家中小学智慧教育平台的应用培训，

指导学校和教师在日常教学中常态化有效应用。

牵头单位：区教育局 配合单位：区财政局

（六）做好科学教育“加法”。制定《渭南市临渭区做好义务

教育阶段科学教育“加法”项目实施方案》，整体统筹规划区域科

学教育实施。配置科学教研员，提高小学科学课的科学专业背景

教师占比，提升小学科学课教师专业水平，指导学校开齐开足开

好科学类课程，加强中小学实验室建设、教学装备配备和使用，

加强中小学实验员配备，建立科技人员担任兼职科学教师的聘用

制度。将学校实验课开设情况纳入教学视导和日常督导。指导学

校持续深入开展科普教育，积极推动科技馆、博物馆、研学基地、

高科技企业、高校实验室、职业院校实训中心等专业资源服务中

小学校。

牵头单位：区教育局 责任单位：区财政局、区委编办、

区人社局、区文旅局

（七）指导实施青少年学生读书行动。制定《渭南市临渭区

指导实施义务教育学生读书行动项目实施方案》，探索区域深化

读书行动的有效途径，指导学校将青少年学生读书行动与教育教

学有机结合，丰富学生读书内容、创新读书行动载体、健全读书

长效机制，积极引导青少年爱读书、读好书、善读书，培养其批

判性思维、社会责任感、创新精神和实践能力。

—4—

牵头单位：区教育局

配合单位：区财政局、区文旅局

（八）分层分类做好教师全员培训。制定《渭南市临渭区落

实义务教育学校教师分层分类全员培训项目实施方案》，统筹整

合各级教师培训资源，建立分层分类教师培训体系。以义务教育

教学改革为核心，聚焦项目实施，精准设计方案，遴选专家团队，

建立优秀专家资源库，优化课程内容，创新培训形式，加强培训

管理，推进教师队伍扩优提质，造就一支新时代高素质专业化创

新型教师队伍，为创建国家义务教育教学改革实验区提供强有力

的师资保障。

牵头单位：区教育局 配合单位：区财政局

四、重难点突破

重点：基于“主项+副项”的交叉项目研究，撬动临渭“品质课

程、品质课堂、品质科教、品质阅读、品质教研、品质评价、品

质数教”七大领域实践模式和典型经验的顺利形成。

难点：各任务主体负责相关学校深度参与项目实施，在培育

优秀案例的基础上，总结、提炼、形成区域层面的实践模式和典

型经验。

突破口：以点带面，逐步推进。以“1+2+N”为推进方式（“1”：

1个项目，“2”：至少2所种子学校，“N”：若干所实验学校）和

研究形式（“1”：1个主项，“2”：两个副项，“N”：若干个学校特

项），在“项目驱动、名校领头、梯队发展”中促进全区学校由点

到面地整体发展。

五、工作机制

—5—

（一）成立临渭区义务教育教学改革工作委员会

主任：菊峰

副主任：王超

委员：政府办、教育局、人社局、财政局、文旅局、区委组

织部、区委编办负责人

职责任务：

1.区政府办：做好政府部门之间的统筹协调工作。

2.区教育局：做好实验子项目的统筹规划与业务实施工作；

3.区人社局：做好全区专任教师、专职教研员的招聘工作；

做好先进集体、先进个人的评优选先、年度考核、绩效考核、职

务评聘等方面工作。

4.区委编办：做好全区专任教师、专职教研员编制的重新核

定。

5.区委组织部：做好教育领域各类人才评选工作，做好人才

“唯帽子”专项治理工作。

6.区财政局：做好国家义务教育教学改革实验区创建的专项

资金每年 600万元的预算、划拨和审计等保障工作；

7.区文旅局：协调区图书馆、博物馆、文化馆等社会公共资

源向中小学生开放，在图书馆、书店等场所设置青少年阅读专区。

推进科普宣传进校园，策划组织科普进校园活动；推荐有关科技

人才，协助区教育局组建临渭区中小学科普讲师团。

临渭区义务教育教学改革工作委员会下设办公室，办公室设

在教育局。主任由区教育局长担任，副主任由分管副局长担任，

—6—

成员由教育股、教研室、督导室、电教中心、人事股、培训中心、

考试中心、计财股、督查室负责人组成。

职责：

1.负责制定改革规划、组织实施、监督评估等工作。

2.组建临渭区义务教育教学改革工作专家团队，基于任务、

区情和问题，研制项目，设立实验校，组建项目组，指导项目研

究、实践、总结等工作。

（二）建立“实验”联盟。通过建立“省内外实验区联盟”和“区

内实验校联盟”，与江苏省苏州市吴江区、山东省潍坊区、重庆

市江北区和江苏省无锡市江南中学、山东省青岛第三十九中学、

重庆谢家湾学校联盟，促进沟通与协作，在形成合力的基础上更

有个性地推进改革工作。

（三）建立评价机制。由区教育局督导室负责，建立科学有

效的年度评价机制，对教学改革工作进行全面监控和跟踪评估，

定期发布评价数据，及时发现问题并采取措施加以改进。

六、进度安排

（一）规划探索年（2024年）

1.区政府由区长牵头成立改革委员会，制定并落实制度、人

才、经费等方面的保障措施，安排部署改革工作。

2.区教育局采用“高校+地方”的合作方式，在陕西师范大学

团队指导下研制《渭南市临渭区义务教育教学改革工作五年规

划》。

3.区教育局根据规划制定实验子项目实施方案（见附件 1）

—7—

及每年季度工作目标任务图（见附件 2），系统规划临渭区义务

教育教学改革实验区工作。

4.各部门根据当年季度工作目标任务图有序开展各项工作。

5.区教育局成立专家团队（见附件 3），负责项目课题的规

划、论证、立项、督导、结题和成果推广等全流程管理和指导工

作。

6.各校根据实验子项目推荐课题（见附件 4），选择或自定

适合的项目课题，填报课题申报书，经专家组评审立项后开展开

题论证、实施研究、阶段总结、申报结题、成果推广等工作。

7.区教育局根据项目课题的选报和立项情况，采用“1+2+N”

的推进方式和研究方式，遴选并确定种子学校和实验学校。

8.各任务主体股室指导种子学校和实验学校，以项目实施方

案为依据，检查、督促、指导学校完成实验改革任务，初步提炼、

总结区教育局和学校两个层面的优秀案例、实践模式、典型经验。

9.在“临渭教育政务新媒体”平台开设“实验区工作”专栏，全

面呈现教学改革实验的动态信息和阶段成果。搭建“季度展示研

讨会”交流平台，研究解决课题研究中的共性问题，交流推广工

作经验和主要成果。

10.12月初专家团队开展评估考核工作，形成年度工作总结

报告，做好对下一年度改革工作的调整、部署。

（二）交流推进年（2025年）

1.各部门根据当年季度工作目标任务图有序开展各项工作。

2.组织第二批区级项目课题申报、研究、结题工作，积极申

—8—

报省级及以上教育科研项目。

3.各项目组基于“1+2+N”的推进方式，组织种子学校和实验

学校参与研究，通过区内外联盟校、联盟区不断扩大实验范围。

4.各任务主体股室和种子学校、实验学校，根据项目实施方

案，坚持开展“临渭之春”“临渭金秋”专题活动，定期召开专题研

讨会、成果交流会，破解课程与教学改革关键领域难点问题，总

结学校层面的优秀案例，交流阶段改革成果，初步提炼区域层面

的实践模式、典型经验。

5.12月初专家团队开展评估考核工作，总结新的经验，整理

新的问题，撰写年度工作报告，做好对下一年度改革工作的调整、

部署。

（三）成果提炼年（2026年）

1.各部门根据当年季度工作目标任务图有序开展各项工作。

2.组织第三批项目课题申报、研究、结题工作。

3.各项目组基于“1+2+N”的推进方式，扩大种子学校和实验

学校数量规模，在课程与教学改革关键领域难点问题上力争取得

显著突破，种子学校要有省级或以上教学成果获奖。

4.各任务主体股室、种子学校、实验学校，根据项目实施方

案，定期召开现场观摩会、成果交流会，总结学校层面的优秀案

例，优化区域层面的实践模式、典型经验。

5.12月初专家团队开展评估考核工作，形成年度工作报告，

做好对下一年度改革工作的调整、部署。

（四）应用推广年（2027年）

—9—

1.各部门根据当年季度工作目标任务图有序开展各项工作。

2.组织第四批项目课题申报、研究、结题工作。

3.进一步扩大实验参与学校范围，所有义务段学校参与项目

实施，覆盖全区学校开展实验研究。

4.各任务主体股室指导种子学校和实验学校，根据项目实施

方案，总结学校层面的优秀案例，优化区域层面的实践模式、典

型经验。

5.12月初专家团队开展评估考核工作，形成年度工作总结报

告，做好对下一年度改革工作的调整、部署。

(五)总结提升年（2028年）

1.各部门根据当年季度工作目标任务图有序开展各项工作。

2.组织第五批项目课题申报、研究、结题工作。

3.各责任主体股室、种子学校和实验学校全面总结五年改革

成效，提炼区域和学校课程与教学改革中的典型经验，通过各类

交流平台，促进优秀成果的推广应用。

4.组织各任务主体股室以“临渭方案”为载体，做好多样成果

刊物发表和申报省级、国家级基础教育教学成果奖工作。全面总

结改革工作，做好评估考核和评优选先工作。

七、条件保障

（一）提供政策支持。区政府将各部门在支持教改实验的制

度、人才、经费、课程资源等方面保障情况纳入部门年度考核。

将实验学校和实验教师推动和参与改革情况纳入绩效考核，对于

取得突出成绩的学校和教师，在评优选先、职务晋升、职称评定、

—10—

岗位晋级等方面给予优先考虑。每年划拨 600万元专项经费，用

于教改实验工作。

（二）强化专业指导。成立学段指导专家和学科首席专家团

队。与陕西师范大学专家团队合作，负责基于任务、区情和问题

研制项目，组建项目组，指导项目研究、实践、总结等工作。

（三）做好资源整合。通过加强高校常态指导、高端引领培

训、实验区和实验校联盟工作，引进优质教学资源，整合校际资

源，实现教学资源共享，推动改革科学、深入、实效开展。

（四）利用项目带动。实验区设立 8个研究子项目，分别制

定项目实施方案。推荐若干课题，力争在解决关键问题方面取得

突破。学校可从中选题，也可自主确定课题申报。

（五）加强评价奖励。区委督查室负责督查各部门工作落实

情况。区教育局牵头制定实验区工作考核评价办法，由督查室督

查系统内年度季度工作任务实施情况。区政府每年召开实验区工

作总结表彰大会，总结先进经验，表彰先进集体和先进个人。改

革成果荣获国家级基础教育教学成果奖的，每项 10万元；荣获

省级基础教育教学成果奖的，每项 5万元；荣获市级基础教育教

学成果奖的，每项 1万元。

八、预期成果

（一）建构区域改革实验体系。学校层面形成优秀案例，各

任务主体股室形成对应项目区级层面的实践模式、典型经验。区

教育局层面形成义务教育教学改革的“临渭方案”。

（二）提升区域教师专业素养。通过改革行动培养出一批名

—11—

校、名校长、名师，示范、辐射、引领全区教师教育教学理论水

平和实践能力的全面提升。

（三）促进学生核心素养发展。通过改革活动，提高学生的

学习能力、实践能力和创新精神，为学生未来全面发展奠定坚实

基础。

（四）提升区域教育教学质量。通过改革工作的全面推进，

有效促进区域教育的优质均衡发展，实现教育质量稳步提高的目

标。

附件：

1.渭南市临渭区义务教育教学改革实验子项目实施方案

1-1渭南市临渭区义务教育品质课程规划与管理项目实施方

案

1-2渭南市临渭区统筹推进义务教育教学改革项目实施方案

1-3渭南市临渭区改进义务教育教学评价项目实施方案

1-4渭南市临渭区强化义务教育教研支撑项目实施方案

1-5渭南市临渭区推进义务教育数字化赋能项目实施方案

1-6渭南市临渭区做好义务教育科学教育“加法”项目实施方

案

1-7渭南市临渭区指导实施义务教育学生读书行动项目实施

方案

1-8渭南市临渭区落实义务教育学校教师分层分类全员培训

项目实施方案

2.渭南市临渭区义务教育教学改革每年季度工作目标任务

—12—

图

2-1渭南市临渭区义务教育教学改革2024年季度工作目标

任务图

2-2渭南市临渭区义务教育教学改革2025年季度工作目标

任务图

2-3渭南市临渭区义务教育教学改革2026年季度工作目标

任务图

2-4渭南市临渭区义务教育教学改革2027年季度工作目标

任务图

2-5渭南市临渭区义务教育教学改革2028年季度工作目标

任务图

附件 3.渭南市临渭区义务教育教学改革专家团队

附件 4.渭南市临渭区义务教育教学改革实验子项目推荐课题

—13—

附件1-1

渭南市临渭区义务教育品质课程规划与管理项目

实施方案

一、项目背景

临渭区教育局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，围绕 “品

质教育美好生活”教育发展愿景，构建新时代基础教育课程体系，

深化育人关键环节和重点领域改革，持续注重加强区域教育的课

程管理、深入推进教学研究、积极整合教育资源、丰富学科实践

活动，遵循教育教学规律和学生成长规律，构建适应新时代要求

的核心素养导向的、结构合理的素质教育课程体系，全面激发课

程建设活力，实现课程全面育人、高质量育人，培养有理想、有

本领、有担当的时代新人。为一体化推进教育、科技、人才高质

量发展，助力国家义务教育教学改革试验区建设，现结合临渭区

教育系统实际，特制定五年行动方案如下：

二、改革目标

通过五年行动，在“品质教育美好生活”教育发展总目标的

引领下，开足开齐国家课程，规范开展地方课程，全面提升临渭

区校本课程特色建设水平，引领区域教学方式变革，持续完善教

学评价，强化教师专业发展支撑，持续推进临渭区品质教育课程

改革，深化品质课程规划与管理模式，构建配套性的常态长效实

—14—

施工作机制，初步形成富有临渭特色的义务教育品质教育课程体

系，助力全区中小学生全面健康优质发展。

三、改革内容

重点要落实好以下三大课程建设：

（一）开足开齐国家课程

1.制订方案规划。制定临渭区义务教育课程实施办法，指导

全区义务教育阶段学校制订课程实施方案，确保按照《陕西省义

务教育课程实施办法》《陕西省普通高中新课程新教材实施意见》

要求开足开齐国家课程，特别要开足开齐劳动、艺术、体育与健

康、信息科技、综合实践活动等国家课程，并开足开好规定课时，

各学校要建立课程开设台账，将台账及方案规划报区教育局备案

后方可实施。

2.组织督查检查。区局由教育股牵头，其他业务股室配合，

采取定期检查和随机抽查的方式，检查各校国家课程的实施情况，

并将检查结果纳入学校年度综合考核范围。对在国家课程实施上

存在的搞变通、走形式等违规现象，经局督查室复核属实后，对

学校年度综合考评实行一票否决，对学校负责人视情节给予相应

处分。

（二）规范开设地方课程

1.对标实施地方课程。全区义务教育阶段学校要严格对照省

教育厅要求，保证地方课程开设的年级、师资、教材、课时以及

资源开发利用等工作符合规定，保证地方课程的实施能够落到实

处。

—15—

2.督查落实地方课程。区局专项督查组将通过调查问卷、师

生访谈、家长调查等途径，定期调查地方课程的实施情况，将调

查结果进行全区通报，并适时按照“品质课程规划与管理工作任

务”时间节点，召开地方课程校本化实施现场观摩会、品质地方

课程成果推介会、品质课程规划与管理专题研讨会，推动地方课

程规范开设、有效实施。

（三）特色建设校本课程

1.开展专题研讨。定期召开品质课程规划与管理课程建设专

题研讨会，交流阶段工作经验，研讨解决课程建设中的突出问题，

明确下一步校本课程建设的思路、重点、方法、措施。

2.学校自主探索。学校根据区局方案规划，依托各类专业力

量，遵循文化引领、系统设计、科学推进、务求实效的基本思路，

制定校本品质课程规划与管理项目实施方案，同时要根据学生学

段、年级、年龄、群体等特点，体现临渭区自然、地理、人文、

社会、科技等方面地域特色和突显学校独有育人目标和校园文化，

开发和实施适合学生个性发展的校本课程，形成“一校一案”，持

续探索校本课程特色化建设经验。

3.组织现场观摩。区局在专家指导、培养典型的基础上，召

开现场推进会，总结交流校本课程特色化经验，引导全区学校课

程建设协调发展。

4.提炼建设成果。学校及时全面总结校本课程建设的成功做

法和阶段成果，积极参与各级基础教育成果评选，区局将适时组

织年度课程建设优秀成果表彰活动。

—16—

四、拟创新点

（一）整体设计，协同育人

坚持立德树人，聚焦核心素养，把促进学生全面发展、健康

成长作为出发点和落脚点。强化系统设计，增强地方课程、校本

课程与国家课程的有效配合，形成课程育人合力。

（二）因地制宜，体现特色

结合实际，充分挖掘临渭本土的自然、社会、人文、科技资

源，构建主题内容、呈现形式和实施方式等各具特色的课程，发

挥独特育人价值。面向全体学生，关注个体差异，开发丰富多样、

可供选择的课程，因材施教，满足学生个性发展需求。

（三）以管促建，提升质量

明确责任主体，建立健全管理制度，完善课程设置、开发、

审核、评价、监测等建设与管理程序，充分发挥制度机制的规范

和引导作用。加强建设规划，注重科学论证，建立健全课程持续

发展机制，将提高课程质量贯穿在建设与管理的全过程。

（四）循序渐进，推陈出新

基于品质课程规划与管理建设的目标任务，注重学校课程建

设工作的传承与创新，总结前期课程改革经验，推广前期课程体

系构建方面的成功做法，突出目标导向和实践导向，着力解决课

程开发、实施和评价中的突出问题，提升课程建设品质。

五、预期成果

2024年4月启动，至2028年底，持续逐步推进以品质课程

规划与管理为核心的品质教育课程改革，建立配套性的常态长效

—17—

实施工作机制，初步形成品质教育课程体系；培养一批教育思想

独特、教学风格鲜明的教学名师，引领区域课程教学改革走在全

省前列；培育一批深入实施新课程的实验学校，区域和学校课程

领导力不断增强；持续深化品质课堂，总结发现一批教学方式改

革成果显著、有效落实育人要求的教育教学案例；教师教学行为

和学生学习方式发生深刻变化，教与学方式改革创新的氛围日益

浓厚，品质教育课程教学改革形成新气象。

六、实施步骤

第一阶段动员部署阶段（2024年4月-2024年12月）

1.区局成立课程建设领导小组，制订《渭南市临渭区义务教

育品质课程规划与管理项目实施方案》；

2.成立义务教育教学改革工作专家指导团队及学科首席专

家团，指导全区义务教育阶段学校课程建设工作开展；

3.召开动员部署大会，全面动员部署品质课程规划与管理课

程建设工作。

第二阶段起步探索阶段（2025年1月-2025年12月）

1.全区义务教育阶段学校要成立相应组织机构，依据区局方

案，制订校本课程实施方案。确保按照《陕西省义务教育课程实

施办法》要求开足开齐国家课程，特别要开足开齐劳动、艺术、

体育与健康、信息科技、综合实践活动等国家课程，并开足规定

课时，建立课程开设台账，将台账及方案规划报区教育局备案后

方可实施；

2.区教育局要持续健全管理制度，指导全区义务教育阶段学

—18—

校制订课程实施方案，并按照《临渭区义务教育教学改革季度工

作目标任务图》时间节点，招开区级专题培训；

3.开展“创建临渭区义务教育教学改革示范学校”工作，探索

不同条件学校落实三大任务的初步经验，带动全区课程建设稳妥

起步；

4.继续利用“临渭之春”“临渭金秋”两个活动平台，促进课程

建设的组织策划、过程实施和经验提炼；

5.召开2025年度义务教育品质课程规划与管理总结大会，

总结 2025年工作，部署2026年工作。

第三阶段持续推进阶段（2026年1月-2027年12月）

1.根据实际，及时调整《渭南市临渭区义务教育品质课程规

划与管理项目》实施方案及制度办法，优化三大任务的管理（2026

年）；

2.开展“义务教育品质课程规划与管理第二阶段专题培训

会”，指导全区义务教育阶段学校修正校本课程实施方案，统一

思想，明确方向（2026年）；

3.由教育股牵头，其他业务股室配合，采取定期检查和随机

抽查的方式，检查各校课程管理实施情况（2026年）；

4.持续完善义务教育品质课程规划与管理第二阶段专项督

查机制，并按照修正方案及季度任务进行全区督导（2027年）；

5.组织策划开展“义务教育品质课程规划与管理十大案例评

选”工作，对全区课程建设成果进行评选、开展经验交流（2027

年）；

—19—

6.召开“2027年义务教育品质课程规划与管理总结表彰大

会”，总结经验，查摆问题，提出对策，表扬先进，形成良性激

励机制，促进课程建设工作不断走向深入（2027年）。

第四阶段全面总结阶段（2028年1月-2028年12月）

1.区校两级全面总结五年课程建设工作经验，并形成书面材

料上报区局相关股室；

2.召开“义务教育品质课程规划与管理五年建设工作总结表

彰大会”，总结全区课程建设经验，表彰先进集体和先进个人，

推广优秀成果；

3.区教育局安排部署下一阶段义务教育品质课程规划与管

理课程建设工作。

七、组织保障

（一）加强组织领导。区局成立品质课程规划与管理课程建

设工作领导小组，由局长任组长，分管副局长任副组长，教育、

教研、培训、电教等股室负责人为成员，负责课程建设的统筹规

划工作。领导小组下设办公室，分管副局长任主任，教育股股长

任副主任，其他业务股室负责人为成员，具体负责业务工作的计

划、安排、督查和总结工作。

（二）强化专业支持。在基础教育课程建设领导小组统一领

导下，选拔三秦名师、优秀教学能手、优秀校长等人员，成立基

础教育课程指导专家委员会，整合教研、培训、电教以及各类工

作室专业力量，为课程建设与教学改革提供有力的专业支撑。

（三）健全管理制度。区局将建立健全课程审议、审核、备

—20—

案、课程教学管理等系列制度。学校要建立健全与课程综合性、

实践性和选择性相适应的教学管理制度，组织开展形式多样的教

学活动，探索与课后服务、其他教育教学活动整合实施的途径，

创新课程实施方式。建立健全聘任社会专业人士参与办法，满足

多样化教学需要。建立新型课程供给制度，探索课程购买制度，

推进课程资源共建共享。建立专业支持制度，以“三级三类”骨干

体系为主体，充分利用教研、培训、电教等专业力量，做好方案

规划修订、骨干人员培训和课程实施的指导等工作。

（四）加强宣传推广。区局将采取线上与线下相结合的方式，

定期组织示范观摩、研讨交流、成果推广等各类活动，发挥基地

示范引领作用，共享优质教育教学资源，推广典型经验和优秀成

果，推动课程建设各项工作在城乡之间、校际之间均衡发展。

（五）做好综合保障。区局将设立品质课程规划与管理课程

建设专项经费，每年 50万元，用于薄弱学校条件改善和先进学

校表彰奖励。学校也要在经费投入、人员配备、设备设施完善等

方面统筹安排，为课程建设创造良好的保障条件。

—21—

附件  1-2

渭南市临渭区统筹推进义务教育教学改革项目实施方案

一、项目背景

（一）政策背景

《教育部办公厅关于印发<基础教育课程教学改革深化行动

方案>的通知》提出，落实课程方案和课程标准，全面推进教学

方式变革。实施教学改革重难点攻坚。依托专业机构建立指导支

持机制，聚焦核心素养导向的教学设计、学科实践（实验教学）、

跨学科主题学习、作业设计、考试命题、综合素质评价等教学改

革重点难点问题，探索不同发展水平地区和学校有效推进教学改

革的实践模式。

（二）理论背景

2016年，中国学生发展核心素养体系发布，以培养“全面发

展的人”为核心，分为文化基础、自主发展、社会参与3个方面，

综合表现为人文底蕴等六大素养，具体细化为国家认同等18个

基本要点。2018年，新修订的普通高中新课程方案和课程标准

首次提出“学科核心素养”的概念。华东师范大学杨向东认为，提

出“学科核心素养”的根本目的在于实现我国基础教育阶段学科

学习方式的转型。《义务教育课程方案和课程标准（2022年版）》，

结合义务教育性质及课程定位，将党的教育方针具体细化为本课

程应着力培养的学生核心素养。

—22—

（三）实践背景

2019年，区教育局提出“品质教育、美好生活”教育总目标。

2020年-2023年，临渭区实施第一轮次品质课堂建设三年行动，

全区中小学明晰了“以生为本、学为中心”课堂理念，探索出具有

学段、学校、学科特点的教学思路和范式，学生学习状态更主动，

教师能力提升更显著，课堂推动手段更多元，学校管理更科学，

课堂教学呈现“相同的特质，不同的形态”。

2023年11月，新一轮品质课堂建设三年行动启动，提出以

“聚焦核心素养发展、全面提升育人质量”为核心，以“落实课标、

精细管理、突出成效”为突破口，通过“课题研究、专题研修、成

果评选、特色活动、评价验收”等建设方式，以“加强行政推动、

搭建各类平台、利用数字资源、强化督查奖励”为保障措施，实

现教师课堂育人能力、学校教学管理能力、全区课程育人质量的

全面提升。

2024年元月，临渭区被教育部公示为全国义务教育教学改

革实验区。教育部办公厅印发的《关于推荐义务教育教学改革实

验区和实验校的通知》，要求教学改革实验“统筹推进区域教学

改革。聚焦核心素养导向的教学设计、学科实践（实验教学）、

跨学科主题学习、大单元教学、作业设计、考试命题等教学改革

重点难点问题开展研究，形成指向问题解决的实践成果，指导学

校解决课程教学改革中遇到的困难问题，推动课程标准理念要求

在课堂教学中转化落地”。

二、改革目标

—23—

（一）区域教学改革的顶层设计与课程方案、课程标准（2022

版）同步，备课、上课、辅导、作业和考试命题等教学常规管理

制度持续完善。

（二）“以生为本、学为中心”的课堂理念持续强化，课堂教

学范式持续优化，能够体现学校文化特色，教学思路更加符合学

生认知特点和人才成长规律，更能激发教师教学智慧，培育学生

的实践精神、创新能力与责任意识。

（三）以学科核心素养为目标导向，教学设计、学科实践、

跨学科主题学习、项目式学习、大单元教学、作业设计、考试评

价等教学关键环节重点难点问题得到有效破解，瞄准国家基础教

育教学领域面临的关键问题探索形成独具特色的“临渭方案”。

（四）区级和学校建立覆盖各个学段、各个学科、各个领域

的优质教学资源库，在项目实验的过程中不断充实、优化，为教

师教学创新和学生个性化学习提供良好的资源支持。

（五）健全符合时代要求的“三名+”共同体管理机制，打造

一支政治过硬、业务精湛、结构合理、充满活力的骨干教师队伍，

引领全区义务教育教学改革发展水平进入全国前列。

（六）变革教师教学方式，重塑教育教学生态，促进学生全

面而有个性地成长，培养学生的创新精神和实践能力，使学生具

备适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。

三、改革内容

（一）持续优化学校教学范式。聚焦核心素养发展，学校自

主迭代升级与专家引领指导相结合，实现全区学校教学思路的优

—24—

化，构建符合学校文化特点的教学理念、教学目标、教学流程、

教学方法、教学评价标准以及教学管理制度。完善教学管理机制，

推动新型教学范式的全面、深入、创造性应用，推动全体教师以

课堂改革为主渠道，改进各项教学常规，全面提升育人质量。

（二）指向核心素养的教学设计。引导教师准确把握课程要

培养的学生核心素养，改革教学过程和教学方法，从“三维目标”

走向“核心素养”，深挖学科课程在学生创新能力、批判性思维、

合作与交流能力、自主发展能力、信息素养等方面的独特育人价

值，通过教学方式的转变，激发学生的好奇心、积极性、创造性，

营造学生积极参与实践、乐于探究的教学环境。

（三）强化学科实践教学（实验教学）的育人功能。开展核

心素养导向的学科实践教学改革，将“做中学”作为主线，聚焦解

决传统学科教学中知识与实践割裂的问题，将概念化、命题化的

陈述性知识转化为操作化、探究性的策略性知识，将学习活动转

化为具身参与的体验活动，将已习得的知识应用到问题解决的过

程中，完成从知识向素养的转变。加强实验教学，强化学生动手

操作实验，培养学生理性思维、批判质疑、勇于探究的科学精神，

实现实践教学、实验教学的育人作用。

（四）统筹开展跨学科主题学习。根据《义务教育课程方案

（2022年版）》提出的“加强课程综合，注重关联”基本原则，加

强课程内容与学生经验、社会生活的联系，强化学科内知识整合，

统筹设计综合课程和跨学科主题学习，打破学科之间的壁垒，加

强学科与生活实践之间的联系，鼓励教师走出分科思维，通过跨

—25—

学科主题学习加强学生综合思维的培养。

（五）开展大单元教学。基于核心素养，探索以大主题或大

任务为中心的大单元教学设计与实践。改变以往注重以课时为单

元的教学设计，推进单元整体教学设计，体现知识之间的内在逻

辑关系，以及学习内容与核心素养表现的关联。整体分析教学内

容的本质和学生的认知规律，合理整合教学内容，整体设计，分

步实施，注重教学内容的结构化，促进学生对教学内容的整体理

解与把握，逐步培养学生核心素养。

（六）强化学生作业的多样化设计。用好教育部委托研制的

基础性作业，引导教师提高教学设计和作业设计水平。鼓励科学

设计探究性作业和实践性作业。探索设计跨学科综合性作业。探

究性作业、实践性作业、综合性作业应注重学生高阶思维的训练，

并进行有计划的设计。

（七）开展学生核心素养导向的考试命题改革。构建引导学

生德智体美劳全面发展的考试内容体系，改变相对固化的试题形

式，增强试题开放性，减少死记硬背和机械刷题现象。命题取向

严格依据课程标准，引导教师严格依据课程标准教学，积极开展

基于情境、问题导向的互动式、启发式、探究式、体验式课堂教

学，倡导跨学科综合性教学，深化实验教学改革。

四、拟创新点

（一）思路创新。以“相同的特质，不同的形态”为基本思路，

在求同存异中激发广大学校、教师参与课堂教学改革的热情，在

“聚焦核心素养发展”“促进学生学习活动自主化”的探索实践中，

—26—

激励学校优化教学思路、教师创新课堂教学。

（二）实践创新。构建核心素养导向的区域教学改革行政推

动、专业支撑、项目带动、评价激励、综合保障等机制。提出破

解课程教学重点领域关键环节、难点问题的“临渭方案”，实现课

程与教学育人方式的深刻变革。

（三）方式创新。以“阶梯评价”为重要推进形式，激励全区

学校基于国家要求、区级标准、校级实情“梯队式发展”，稳步走

向优质均衡。

五、预期成果

1.临渭区“三位一体”立体式推进教学改革的实践模式。

2.基于核心素养目标有效破解教学关键环节重难点问题的

“临渭经验”。

3.临渭区中小学校品质课堂建设系列优秀案例。

4.临渭区义务教育学段精品课程与教学资源库。

六、实施步骤

（一）第一阶段：整体规划，实验探索（2024年）

年度主题：完善规划方案、优化教学范式、积极破解难题。

组建项目管理团队，制订和印发项目实施方案，组织专项课

题申报和立项，遴选种子学校和实验学校，确保改革内容全覆盖。

建立“1+2+N”名校辐射机制，即：1个课题，至少有两个种子学

校，辐射 N所实验学校。召开专题会议部署项目实施工作。建

立实验区、实验校联盟，构建经验交流机制。

种子学校和实验学校根据核心素养育人目标要求，优化学科

—27—

教学思路范式，完善教学管理制度，组织第一批次课题实践研究

和成果评选工作，在学科教学范式、难点问题破解方面探索形成

典型经验和优秀成果，教师教学方式、学生学习方式、课堂教学

面貌发生根本变化。

（二）第二阶段：全面交流，形成经验（2025年）

年度主题：总结做法经验、宣传推介成果、促进改革深入。

组织研讨会、观摩会、论证会、推介会等，交流教学改革经

验，利用各类报刊杂志以及网络媒体，向区内外、其他学校宣传

和推广第一批课题研究优秀成果，启动第二批课题研究工作。根

据课题立项情况，扩大种子学校和实验学校数量范围。教学改革

管理机制更加健全。

种子学校和实验学校利用“1+2+N”机制，组织课题组细化任

务，扎实推进课题研究，在各自承担的教学设计、学科实践、实

验教学、跨学科主题学习、大单元教学、作业设计、考试命题等

难点问题解决上有突破，取得显著成果。通过现场观摩、专题研

讨和成果交流等活动，带动其他学校开展富有校本特色的校本研

修活动，持续优化课堂教学范式。

（三）第三阶段：总结经验，遴选成果（2026年）

年度主题：破解难点问题、遴选优秀成果、争取国家奖项。

组织教学改革成果交流研讨会。利用国家和省市媒体宣传推

广优秀成果。遴选优秀成果，组织参加第四届国家基础教育教学

成果评选活动，区级层面和种子学校争取国家级奖项，实验学校

争取省、市级成果奖。

—28—

种子学校和实验学校总结学科教学范式和破解难点问题方

面的经验成果，利用实验区联盟、实验校联盟、“三名+”共同体

等途径，宣传推广经验成果。所有实验学校的研究成果均要求在

省级以上刊物发表，所有种子学校的研究成果均要求在国家核心

期刊发表。

（四）第四阶段：推广经验，应用成果（2027年）

年度主题：持续深化改革、全面推广经验、优化教学生态。

依托“三名+”共同体和实验区、实验校联盟，总结提炼优秀

教学改革成果，扩大实验学校范围，优秀教学改革成果在全区义

务教育学校普遍推广，教学改革对基础教育优质均衡和高质量发

展呈现出强大的推动作用。

种子学校和实验学校在专家团队指导下，做好前期成果的应

用跟踪和年度课题的持续探索。依托“三名+”共同体，面向区内

外其他学校做好成果推广工作。以事实和数据为依据，对成果的

应用和转化进行全面评估。

（五）全面总结，提升内涵（2028年）

年度主题：全面系统总结、宣传典型经验、提升教育品质。

区局全面总结区域教学改革管理模式经验，总结种子学校和

实验学校教学改革的典型案例。在国家级媒体平台宣传和推广临

渭区教学改革经验。全面总结五年教学改革工作，深入挖掘品质

课堂、品质教学的丰富内涵，对下一阶段教学改革做出新的规划

和设想。

种子学校和实验学校全面系统总结五年教学改革所承担的

—29—

课题成果，提炼教学改革的项目化推进中的典型经验，聚焦学校

教育生态、教师教学方式、学生学习方式、课程育人方式等，进

一步丰富办学内涵，提出学校下一阶段教学改革的规划与设想。

七、保障机制

（一）构建行政推动机制。区教育局由局长任组长，分管副

局长为副组长，督导室、教育股、人事股、教研室、教育培训中

心、电教中心等股室负责人为成员成立教学改革项目建设工作领

导小组，加强对全区教学改革项目建设的筹划、组织、领导。领

导小组下设办公室，办公室设在临渭区教学研究室，分管副局长

任办公室主任，教研室主任任办公室副主任，各段分管主任为成

员负责教学改革项目建设的组织、实施、评价、考核等日常管理

工作。城区小学、农村中心小学和初中要成立相应的组织机构，

负责本校教学改革项目建设的组织管理工作。设专项建设资金每

年 150万元用于教学改革项目建设工作。

（二）构建专业支撑机制。加强教研员队伍建设，发挥好教

研员在名师、名校长、名班主任等工作室中的专业支撑与引领作

用，发挥好教研员的视导作用和专业咨询作用，赋能教师专业发

展和课堂教学方式变革。与陕西师范大学、渭南师范学院等地方

高校，与陕西省教育科学院、渭南市教育研究所等教科研机构加

强联系，建立合作伙伴关系，积极开展教学方式变革的行动研究、

循证研究，围绕教学重点难点改革攻坚问题，探索出各个学科教

学方式变革的目标、任务和举措。依托“三名+”共同体，激励骨

干教师并调动每一位教师参与教学变革实践、参与教学研究，多

—30—

出精品课程，形成地方经验、校本经验。

（三）实施课题带动战略。区局将设置专项课题，开展年度

专项课题的申报、立项、研究、督查、结题和成果推广工作，推

动教学改革实验走向深入。区局推荐支撑本项目改革的若干课题

（见附件）供学校选择，各校也可以根据各自实际自主选题申报。

经过专家组评审后，承担立项课题的学校视评审结果和科研力量，

持续遴选种子学校和实验学校，不断扩大成果应用推广范围。区

教研室要组织专职教研员、各校要动员“名师+”共同体主持人积

极申报专项课题。

（四）持续深化校本研修。区局将坚持以“深化教学改革、

突破难点问题、促进教师发展”为主题，组织开展“说课标、说教

材、说课堂”教师全员研训、“基于核心素养的教学设计、学科实

践、实验教学、跨学科主题学习、大单元教学、作业设计、考试

评价”等专题研修活动，开展优秀教学设计、精品课堂教学案例、

优秀作业设计、优秀教学论文、优秀课题成果等评选活动。各校

也要围绕教学改革项目，完善校本研修计划，组织教师全员参与，

协同推进教学改革。

（五）拓宽成果交流平台。持续开展“临渭之春”“临渭金秋”

品质课堂建设系列活动，促进学校总结推广阶段成果，研讨解决

改革中存在的问题。在临渭教育政务新媒体平台、《临渭教育》

杂志设立“改革动态”和“优秀成果”专栏。积极联系国家和省市教

育报刊杂志，宣传报道教学改革动态，面向区内外推广优秀成果。

举办“品质教学论坛”，邀请国内知名专家进行指导，加强与课改

—31—

先进地区经验交流，提升我区品质课堂建设学术层次。

（六）加强改革过程督导。区局将专项督查与动态视导相结

合，定期和不定期组织督查组深入教学一线，检查和指导教学改

革的规划计划、管理机制、研究进展、阶段成果等方面情况，检

查结果将通报全区。定期召开中期汇报会，促进各课题组及时总

结阶段性工作，交流种子学校、实验学校做法经验，研究解决教

学改革中的突出问题。

（七）强化改革实绩评价。区教育局将制订《临渭区优秀教

学改革成果评比和表彰奖励办法》。每学年组织召开一次总结表

彰会，根据课题申报、过程督查、成果评选等情况，对先进单位、

先进个人、优秀成果进行表彰奖励。将学校教学改革实绩列入年

度综合评价的指标体系。学校将教师参与教学改革的实绩纳入绩

效考核，对取得优秀成果及其团队予以奖励。

—32—

附件1-3

渭南市临渭区改进义务教育教学评价项目实施方案

为贯彻落实《义务教育质量评价指南》、《深化新时代教育

评价改革总体方案》实施细则，推进区域义务教育优质均衡发展，

充分发挥教育督导评价指挥棒作用。依据《陕西省第四轮  “316

工程”学校高质量发展督导评价实施方案》，根据中共渭南市委、

渭南市人民政府印发的《关于贯彻落实<深化新时代教育评价改

革总体方案>的分工方案》（渭市字〔2022〕13号），切实促进

学生全面发展、保障学生平等权益、引领教师专业发展、提升教

育教学水平、营造和谐育人环境、建设现代学校制度。坚决克服

重智育轻德育、重分数轻素质等不规范办学行为的顽瘴痼疾，完

善立德树人体制机制，提高教育治理能力和水平，结合我区的实

际，制订如下方案。

一、项目背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党

的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，

以破“五唯”为导向。根据《中共陕西省委陕西省人民政府关于

印发贯彻落实〈深化新时代教育评价改革总体方案〉若干措施的

通知》，发挥教育督导在推动新时代教育改革的职能作用，以党

委和政府、学校、教师、学生、社会五类主体为抓手，遵循教育

规律，系统推进教育评价改革，发展素质教育，培养担当民族复

—33—

兴大任的时代新人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者

和接班人。

二、改革目标

围绕五类主体同步设计落实改革举措，一体改进结果评价、

强化过程评价、探索增值评价、健全综合评价，制定《渭南市临

渭区改进义务教育教学评价赋分实施细则》。通过区、校“二级

联动”，经过 5年努力，各镇（街道）、各部门科学履行职责水

平明显提高，各级各类学校立德树人落实机制更加完善，教师潜

心教书育人的评价制度更加健全，学生全面发展的评价办法更加

多元。

三、改革内容

（一）改革党委和政府教育工作评价

1.完善党对教育工作全面领导的体制机制。建立健全区委统

一领导、党政齐抓共管、部门各负其责的教育领导体制，充分发

挥区委教育工作领导小组作用，履行好把方向、管大局、做决策、

保落实的职责。定期召开区委常委会和区政府常务会，研究部署

事关教育的重大事项和重要工作。落实党政主要负责同志深入教

育一线调研，为师生上思政课、形势政策课，每学年至少作 1次

形势政策报告。联系学校和年终述职必述教育工作等制度。贯彻

落实中共中央办公厅《关于建立中小学校党组织领导的校长负责

制的意见(试行)》精神，在全区中小学校推行党组织领导的校长

负责制。加强教育系统党的建设和领导班子建设，加强和改进学

校思想政治工作，严格落实意识形态工作责任制。

—34—

2.完善政府履行教育职责评价。完善政府教育履职年度目标

考核机制。贯彻落实省、市政府对区级政府履行教育职责评价实

施规程和实施细则，配合做好对区政府履行教育职责督导评价、

区级党政领导履行教育主体责任督导考核。督促各镇（街道）、

各部门全面贯彻党的教育方针和党中央关于教育工作的决策部

署、落实教育优先发展战略、解决人民群众普遍关心的教育突出

问题。

3.坚决纠正片面追求升学率倾向。区、镇两级党委、政府要

坚持正确的教育政绩观，坚决克服短视行为、功利化倾向，不得

下达升学指标或以中高考升学率考核教育部门、学校和教师，不

得将升学率与学校工程项目、经费分配、评优评先等挂钩，不得

通过任何形式以中高考成绩为标准奖励学校、教师和学生，严禁

公布、宣传、炒作中高考“状元”和升学率。同时，将减轻义务教

育阶段学生作业负担、校外培训负担和做好 “五项管理”(即中小

学生作业、睡眠、手机、读物、体质管理 )以及纠正片面追求升

学率错误倾向等，纳入教育督导问责办法。

（二）改革学校评价

1.坚持把立德树人成效作为根本标准。加快完善学校评价标

准，科学评价学校及其领导人员、管理人员。认真落实中共中央

《关于全面加强新时代少先队工作的意见》及共青团陕西省委、

中共陕西省委教育工委《关于进一步加强和改进全省中学共青团

工作的意见》精神，加强和改进新形势下学校少先队工作、共青

团工作，加快构建学校思想政治工作体系，加强思政课和课程思

—35—

政工作。深入推进素质教育，落实“五育并举”，坚持用习近平新

时代中国特色社会主义思想铸魂育人，持续深化思政课教师 “大

练兵”主题活动，深化思想政治理论课改革创新。坚持育人为本、

德育为先，深入推进素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会

主义建设者和接班人。

2.改进中小学校评价。贯彻落实《义务教育质量评价指南》

实施细则，推进义务教育优质均衡发展，重点评价促进学生全面

发展、保障学生平等权益、引领教师专业发展、提升教育教学水

平、营造和谐育人环境、建设现代学校制度以及学业负担、社会

满意度等情况。按照中、省、市要求开展义务教育质量监测，落

实国家义务教育质量评价指南，加强义务教育质量评价结果运用。

贯彻落实陕西省《新时代推进普通高中育人方式改革的实施意

见》，同步推进高中课程改革、高考综合改革和新时代普通高中

育人方式改革。按照陕西省修订的指标体系和统一部署，组织实

施“316工程”教育督导评估。

（三）改革教师评价

1.坚持把师德师风作为第一标准。将师德师风作为教师招聘

引进、职称评审、岗位聘用、教师遴选、评优奖励、聘期考核、

项目申报等首要要求，注重运用师德考核结果。以师德、能力、

业绩为导向，建立健全符合中小学教师岗位特点的考核评价机制，

强化教师思想政治素质考察，推动师德师风建设常态化、长效化。

适时对从教 15年以上、作出突出贡献的乡村教师进行表彰奖励。

全面落实新时代幼儿园、中小学教师职业行为准则，强化师德师

—36—

风教育，严肃查处师德失范行为。建立师德师风违纪事件台账，

把严重违反师德师风的情况记入教师信息管理系统，探索建立教

育行业黑名单制度和全行业禁入制度。

2.突出教育教学实绩。落实陕西省中小学教师教学述评制度，

将中小学任课教师学业述评情况纳入考核。健全教师工资与公务

员工资增长长效联动机制，完善教师绩效考核办法，绩效工资分

配向班主任倾斜，向教学一线和教育教学效果突出的教师倾斜。

3.强化一线学生工作。贯彻落实陕西省推进中小学家校共育

工作方案，明确学校领导干部和教师参与学生工作的具体要求，

把学校领导班子成员上思政课、联系学生情况作为年度述职必述

内容，将家校联系情况纳入教师考核。指导学校把教师参与一线

学生工作情况纳入职称评审办法。完善学校党政管理干部选拔任

用机制，新选拔的学校党政管理干部，应有思政课教师、辅导员

或班主任等学生工作经历。

4.改进科研评价。在教科研领域全面推行同行专家评议制度。

对基础教育课题和成果实施阶段性评估，适当延长考核周期。清

理教科研计划项目、成果评比和成果奖励等活动中不科学的评价

指标。在职称评聘中，探索建立与岗位特点、学科特色、研究性

质相适应的评价指标，尽量淡化、弱化论文和课题等限制性要求。

不得将论文、课题等教研工作情况与绩效工资分配、教师评优树

模等表彰、奖励挂钩。

5.推进人才称号回归学术性、荣誉性。优化整合涉教领域各

类人才计划，正确认识和规范使用人才称号，清理规范将人才“帽

—37—

子”作为评审评价指标、人才“帽子”与物质利益简单挂钩等问题。

根据岗位职责、工作业绩、实际贡献等，合理确定工资薪酬。

（四）改革学生评价

1.树立科学成才观念。坚持以德为先、能力为重、全面发展，

坚持面向人人、因材施教、知行合一，不按分数排名次、不按分

数排座位，完善中小学生综合素质评价体系，注重德智体美劳过

程性评价。建立健全小学生综合素质发展记录手册、初中生综合

素质档案。运用中学生综合素质评价系统开展中学生综合素质评

价。

2.完善德育评价。贯彻陕西省教育厅《关于进一步加强中小

学德育工作的通知》，落实德育工作目标要求。以  “八德工程”

为抓手，加强理想信念教育，持续推进“四史”学习教育，深化爱

国主义教育，传承和弘扬延安精神、“西迁精神”，引导学生听党

话、跟党走。运用信息化等手段，探索学生、家长、教师及社区

等参与德育评价的有效方式。

3.强化体育评价。贯彻落实陕办发〔2022〕1号文件，加强

和改进新时代学校体育工作，引导学生养成良好锻炼习惯和健康

生活方式。深入推进体育教学改革，配齐体育教师，促进学校开

足体育课程，强化体育教学训练，完善教会、勤练、常赛的培养

机制。做好学生体质健康监测评价。推进初中毕业升学体育考试

改革，改进体育测试内容、方式和计分办法。

4.改进美育评价。贯彻落实中共陕西省委办公厅、陕西省人

民政府办公厅《关于印发<全面加强和改进新时代学校体育工作

—38—

的若干措施>和<全面加强和改进新时代学校美育工作的若干措

施>的通知》，全面加强和改进新时代学校美育工作，重视美育

教师的配备，把中小学生学习音乐、美术、书法等艺术类课程以

及参与学校组织的艺术实践活动情况纳入学业要求。健全普及艺

术教育推进机制，将中小学生艺术素养作为学生综合素质评价的

重要内容。

5.加强劳动教育评价。贯彻落实中共陕西省委、陕西省人民

政府《印发<关于全面加强新时代大中小学劳动教育的若干措施>

的通知》，明确不同学段、不同年级劳动教育的目标要求，引导

学生崇尚劳动、尊重劳动。坚持过程性评价与结果性评价相结合，

把劳动教育课程学习和实践情况记入学生综合素质档案、成长档

案，纳入学生综合素质评价。把学校劳动教育开展情况作为义务

教育均衡发展和学校督导评估的重要内容。

6.严格学业标准。完善过程性考核与结果性考核有机结合的

学业考评制度，加强课堂参与和课堂纪律考查，引导学生树立良

好学风，稳步推进初中学业水平考试改革。

7.深化考试招生制度改革。坚持义务教育学校公民办同步报

名、同步招生、同步录取，禁止任何形式的提前掐尖招生。认真

落实党中央有关文件中关于规范民办义务教育发展的规定要求，

确保义务教育学位主要由公办学校提供或通过政府购买服务方

式提供，严格控制民办义务教育学校规模，确保民办义务教育学

校招生计划只减不增。深化高中阶段学校考试招生制度改革。规

范使用初中学生综合素质档案，全面实行基于初中学业水平考试

—39—

结合综合素质评价的招生录取模式。

（五）改革用人评价

树立正确用人导向。各党政机关、事业单位、国有企业要带

头扭转“唯名校”“唯学历”的用人导向，建立以品德和能力为导向、

以岗位需求为目标的人才使用机制，破除文凭学历至上等不合理

用人观。发挥用人单位主体作用，加快建立科学化、社会化、市

场化的人才评价制度。

(六)加强组织实施

1.落实改革责任。区委、区政府要把深化教育评价改革列入

重要议事议程，抓好改革举措的落地落实，组织开展试点工作。

区委教育工作领导小组要加强统筹协调、宣传引导和督促落实。

区级有关部门要加强与市级部门工作沟通，围绕自身职责，按时

限制定完成配套落实措施。区教育局要选择有条件的学校进行试

点，发挥示范带动作用。各学校要狠抓落实，切实破除  “五唯”

顽瘴痼疾。教育督导要将推进教育评价改革情况纳入履行教育职

责评价考核，对违反相关规定的行为予以督促纠正，并对其中发

现的党员和公职人员违纪违法问题线索及时移送纪检监察机关。

2.加强专业化建设。发挥专业机构和社会组织作用，积极探

索开展第三方评价和评估监测。严格控制教育评价活动的数量和

频次，减少多头评价、重复评价，切实减轻基层和学校负担。运

用省市综合素质评价信息体系和平台，开展学情分析和学业水平

评价等工作。区教育局要创新基础教育教研工作指导方式，严格

控制以考试方式抽检评测学校和学生。加快构建智慧校园，完善

—40—

“互联网+教学”机制建设，鼓励学校运用人工智能、大数据等手

段，探索开展教学过程监测、学情分析和学业水平评价，建立多

维度综合性智能评价体系。

3.营造良好氛围。党政机关、事业单位、国有企业要履职尽

责，带动全社会形成科学的选人用人理念。新闻媒体要加大对科

学教育理念和改革政策的宣传解读力度，引导公众预期，凝聚社

会共识。各镇（街道）、各涉改工作部门、各学校要通过专题会

议、理论学习中心组会议等形式，围绕教育评价改革开展学习研

讨，组织工作落实，并在各类培训中将教育评价作为重要培训内

容。开展家风家教指导服务，引导家长回归理性，树立科学正确

的育儿观和成才观。

四、拟创新点

评价项目由目标评价、增值评价、督导督查考核三部分组成。

（一）目标评价。此项分为共性目标和个性目标。

1.共性目标。依据《义务教育学校管理标准》、《义务教育

质量评价指南》、《陕西省第四轮“316工程”学校高质量发展督

导评价指标体系》、《临渭区中小学教学管理规程》，参照区局

学年度重点工作，主要对坚持社会主义办学方向、优化内部管理、

提高教育教学质量、建设高素质教师队伍、促进学生全面发展、

提升学校办学品质及教育强区重点工作进行综合评价。

2.个性目标。由学校（园）依据教育改革与发展需要，根据

自身发展阶段及特点选择提出 2项个性评价目标，其内容可从坚

持社会主义办学（园）方向、优化内部管理、提高教（保）育质

—41—

量、建设高素质专业化教师队伍、促进学生（幼儿）全面发展、

提升办学（园）条件、彰显发展特色等方面自主选择。各校（园）

应充分考虑校史、校情、生情、学情，着眼学校（园）工作的发

展和特色，侧重于学校（园）自身的纵向比较，尽可能量化目标，

非量化类目标要明确时限、进度、完成标准和要求，避免将学校

（园）常规性的工作或体现不出发展程度的工作作为个性目标。

各学校（园）每条个性评价目标的项目、内容先由学校（园）提

出，由教育局审核提出修改意见，学校（园）在规定时间内进行

调整并再次报送，经审定后发文作为对学校（园）年度综合评价

的重要依据。

（二）增值评价。针对学校发展、教师发展、学生（幼儿）

发展三个方面进行增值性评价，衡量学校本学年度工作开展提升

情况。

（三）督查考核。主要考核学校“316工程”达标、优质均衡

创建、区局其他单项重点工作情况，根据日常督导督查情况进行

量化赋分。

五、预期成果

区域义务教育评价改革是实现教育公平、优质的重要手段。

《渭南市临渭区义务教育教学评价赋分细则》坚持正确方向、坚

持育人为本、坚持问题导向、坚持以评促建，从办学方向、品德

发展和学科素养的提升、家长教育方式的科学化以及教师身心健

康的重视等多个方面，旨在促进学校落实德智体美劳全面培养要

求，促进区域义务教育优质均衡发展。

—42—

六、实施步骤

（一）起步实施阶段

（2024年  4月—2024年  12月）建立完善学校教育评价改革

专家团队和工作制度；深入调研，制定《临渭区深化新时代教育

评价改革五年行动方案》；组建“临渭区新时代学校教育评价改

革专家团”“临渭区专业化校长学校管理指导团”；完成第一轮学

校发展综合考评工作。

（二）深入推进阶段

1.2025年  1月—2025年   12月，发挥“临渭区专业化校长学

校管理指导团”专业优势，开展专题调研、管理讲座、随机督导

等活动；发挥“临渭区新时代学校教育评价改革专家团”作用，常

态化开展随机督导工作；完成第二轮学校发展综合考评工作；择

机举办区级教育评价改革工作现场推进会，总结、推广经验做法，

培养一批专业化后备管理队伍。

2.2026年  1月—2026年  12月，持续开展专题调研、专家督

导、观摩学习等活动；完成第三轮学校发展综合考评工作；开展

学校发展综合管理示范校评选活动：总结、推广经验做法。

3.2027年  1月—2027年  12月，持续开展专题调研、随机督

导、管理专家进校园等活动；完成第四轮学校发展综合考评工作；

总结、推广经验做法。

（三）总结提升阶段

2028年  1月—2028年  12月，全面完成学校发展综合管理示

范校评选活动和专业化学校管理后备队伍培养任务并向人事部

—43—

门做好推荐工作。全面梳理总结工作成果，表彰先进集体，全面

推广深化新时代教育评价成果。

七、保障机制

（一）强化组织领导。为确保深化新时代教育评价改革工作

有效实施、加强评价改革工作领导，区局成立深化新时代教育评

价改革工作领导小组。

组长：区教育局长

副组长：区教育局分管副局长

成员：各股室办、二级单位负责人、临渭区新时代学校教

育评价改革专家团、临渭区专业化校长学校管理指导团

领导小组下设办公室，办公室设在区局督导室，区政府教育

督学兼任办公室主任，督导室主任兼任办公室副主任。

（二）强化专业支撑。聘请省市相关专家，临渭区有关名校

长、股长、区级“316工程”督导评估专家组建新时代教育评价改

革专家指导团，定期开展调研指导、随机督导、评估验收活动，

为区域中小学校管理出谋划策，促进评价方式更加科学、管理水

平不断提升。

（三）强化综合保障。每年划拨专项经费 50万元，用于教

育教学评价项目实施工作。政府各部门和教育局各股室要相互配

合，做好改革项目的保障工作。

（四）强化督导考核。将深化新时代教育评价改革纳入教育

督导和教学常规检查的重要内容，进行定期和不定期的督导检查，

督落实、督成效。坚持“考核奖励”和“督导问责”两手抓，坚决剔

—44—

除重智育轻德育、重分数轻素质等不规范办学行为的顽瘴痼疾，

完善立德树人体制机制，提高教育治理能力和水平。

—45—

附件  1-4

渭南市临渭区强化义务教育教研支撑项目实施方案

为了切实加强教研队伍建设，进一步强化专业支撑，以高品

质教研支撑教育高质量发展，根据临渭区创建国家义务教育教学

改革实验区工作方案，现制定强化教研支撑项目实施方案如下。

一、项目背景

多年来，临渭区始终坚持教研保障基础教育质量的战略支撑

地位，实施“课题促进工程”，持续推进校本研修，形成了“校本

研修下的课题促进模式”、“区域教研助力基础教育均衡发展”、

“临渭区‘相同的特质、不同的样态’品质课堂改革”等典型经验。

但是，根据新时代核心素养育人目标要求，对照创建实验区专业

支撑任务，还存在教研队伍配备不足、专业结构不够合理、解决

问题效果不够明显、区域教研针对性不强、指导校本研修的长效

机制不够健全等突出问题。

二、改革目标

（一）构建适应新时代教育高质量发展的教研管理机制，建

成一支专兼职结合、涵盖全学段、全学科、各领域，教研相长、

充满活力的高素质专业化创新型教研队伍。

（二）充分发挥教研工作的研究、指导和服务职能，强化育

人关键环节研究，有效破解课程、教学、作业和考试评价等环节

难点堵点问题，提升课程与教学效果。

—46—

（三）以教师需要和问题解决为导向，健全研修团队组织，

完善研修管理机制，推动教研重心下移，提高全区中小学教师研

修的针对性和精准性。

（四）持续完善校本研修的长效机制，指导学校开展好校本

教研，探索形成跨区域、跨学段、跨学科、数字化开展校本教研

的经验，擦亮校本研修的“临渭品牌”。

三、改革内容

（一）加强队伍建设。建立临渭区教研员配备标准和遴选、

聘任、管理、考评和退出机制。制订兼职教研员聘任办法，组建

兼职教研员队伍。建立学校优秀教师、优秀兼职教研员、优秀专

职教研员“旋转门”制度。设立专项经费，每年不少于10万元，

用于教研队伍建设。通过专业阅读，实践研修、高端培训、学术

交流等形式，强化教研队伍培训。增强教研员政策水平、理论素

养和实践能力，打造一流教研团队。

（二）破解关键问题。组织教研员依据课程方案和课程标准，

围绕课程、教学、作业、考试评价等关键环节，深入开展调查研

究，形成课题研究指南。主持和指导学校开展专项课题研究。落

实开学调研和动态视导制度，指导学校破解课程特色化建设、教

学提质增效、作业分层分类、考试科学评价等方面难点堵点问题。

定期组织典型经验交流和成果推广。

（三）提升教研效能。聚焦备课、上课、辅导、作业布置与

批阅、学生学业质量评价等教学常规，健全管理机制、坚持问题

导向、强化系统设计、突出任务驱动、注重活动实效。优化“名

—47—

师+”建设，着力开展参与式工作室研修、菜单式送教送培、全程

体验式跟岗研修、基于行动研究的教研活动，满足教师专业发展

需求，解决教育教学中的突出问题。

（四）推进校本研修。完善临渭区校本研修学时学分认定办

法。指导学校结合承担的教改实验项目，紧扣课程与教学常规工

作，开展主题鲜明、内容充实、形式多样、富有实效的校本研修

活动。总结推广校本研修的科研带动、团队建设、均衡资源、深

化教改、数字转型等方面的典型经验。

四、拟创新点

（一）创新教研管理机制，建立优秀教研员和学校优秀教师

“旋转门”制度，形成“政治合格、业务精湛、能进能出、教研相

长、结构合理、充满活力”的教研团队。

（二）以课程、教学、作业、考试评价等关键环节为主线，

强化行政推动和业务指导，整合各类专业力量，强化育人关键环

节研究，形成有效破解难点堵点问题、切实推进教育教学改革的

“临渭方案”。

（三）以问题解决和教师需求为基本维度，探索建立科学合

理的区域教研和校本研修评价制度，形成思路独特、特色鲜明、

成效突出的区域和学校教研工作典型经验。

五、预期成果

（一）规范和完善教研管理机制，建立科学系统的优秀教研

员和学校优秀教师“旋转门”制度。

（二）完善“名师+”研修共同体管理，探索名师引领的区域

—48—

教师发展体系。

（三）总结、提炼和形成区域层面的教研支撑项目实践模式

和典型经验。

（四）凝练基础教育教育成果，形成一批具有可操作、可借

鉴、可推广的教研成果。

六、实施步骤

（一）起步探索年（2024年）

1.成立教研支撑项目领导小组，明确职责，制定项目实施方

案，安排部署项目工作。

2.积极与区编办联系，扩充区教研室编制，制定《临渭区教

育局专兼职教研员遴选条件和管理办法》。

3.成立项目专家团队，组织第一批项目课题的规划、论证、

立项、督导、结题和成果应用等工作。遴选种子学校和实验学校，

积极开展项目实践和研究。

4.开展“名师之约”、“菜单式”送教、班主任论坛、教学常规

主题研修等活动，营造研修氛围，提高研修实效。

5.以区局“临渭之春”“临渭金秋”活动为契机，进一步梳理和

完善学校课堂教学流程和思路，形成学校教学范式。

6.落实“四项管理机制”，紧扣课程、教学、作业，以研究、

指导、服务为主要方式，常态化、持续化开展动态视导活动。

7.系统展示项目改革进程，梳理阶段研究成果，并加以提炼

和宣传。

8.组织专家团队开展评估考核工作，形成年度工作总结报告，

—49—

做好对下一年度改革工作的调整、部署。

（二）交流推进年（2025年）

1.充实教研队伍，配足配齐各个学段、学科专职教研人员，

制定《兼职教研员聘任办法》，组建兼职教研队伍。

2.组织种子学校和实验学校参与研究，通过校际联盟、区内

外联盟，不断扩大实验范围，种子学校、实验学校数量达到全区

义务段学校总数的20%。

3.组织第二批区级项目课题申报、研究、结题工作，积极申

报省市级及以上教育科研项目。

4.持续推进“名师+”建设，以“名师之约”、“菜单式”送教、班

主任论坛、教学常规管理等主题研修活动为主要抓手，坚持问题

导向，注重活动实效，打造临渭研修名片。

5.召开种子学校、实验学校专题研讨会、成果交流会，总结

优秀案例，交流阶段改革成果，初步提炼区域层面的实践模式、

典型经验。

6.梳理年度工作，总结新的经验，整理新的问题，撰写年度

工作报告，做好对下一年度改革工作的调整、部署。

（三）成果提炼年（2026年）

1.加强教研队伍建设，建立并实施优秀教研员和学校优秀教

师“旋转门”制度。强化教研培训，打造一流团队。

2.扩大种子学校和实验学校数量规模，在关键领域和项目难

点问题上有突破，种子学校、实验学校数量达到全区义务段学校

总数的30%。

—50—

3.组织第三批区级项目课题申报、研究、结题工作，积极申

报省市级及以上教育科研项目。

4.召开“名师+”研修共同体成果交流推广会，形成典型案例

及研修成果，观摩优秀课例，学习专家报告，现场成果推介等，

汇编“名师+”优秀案例，树立先进典型。

5.召开种子学校、实验学校专题研讨会、成果交流会，总结

典型案例，交流改革成果，提炼区域层面的实践模式、典型经验。

6.组织专家团队开展评估考核工作，形成年度工作报告，做

好对2027年度改革工作的调整、部署。

（四）应用推广年（2027年）

1.完善教研员遴选、聘任、管理、考评和退出相关制度，创

新区域教研管理机制，形成临渭教研管理模式。

2.进一步扩大种子学校和实验学校数量规模，推广和应用项

目研究成果，种子学校、实验学校数量达到全区义务段学校总数

的50%。

3.组织第四批区级项目课题申报、研究、结题工作，积极申

报省市国家基础教育科研项目。

4.召开区级层面校本研修现场会，以精品课展示、经验交流、

成果推介等为主要形式，推广学校成功案例，总结区域层面的实

践模式、典型经验。

5.组织专家团队开展评估考核工作，形成年度工作总结报告，

做好对下一年度改革工作的调整、部署。

（五）总结提升年（2028年）

—51—

1.进一步优化教研管理模式，全面提升教研管理效能，建立

一支高水平、高素质的一流团队，成为临渭教研的一张名片。

2.进一步扩大种子学校和实验学校数量规模，推广和应用项

目研究成果，种子学校、实验学校数量达到全区义务段学校总数

的80%，基本覆盖全区义务段学校。

3.组织第五批区级项目课题申报、研究、结题工作，积极申

报省市国家基础教育科研项目。

4.全面总结五年改革成效，提炼区域和学校项目改革中的典

型经验，汇编校本教研、“名师+”典型案例和成功经验，参与基

础教育成果评选，促进优秀成果的推广应用。

5.全面总结项目改革工作，做好项目评估考核和评优选先工

作。完成项目工作报告，系统展示项目改革进程、总结研究成果。

七、保障机制

（一）成立领导小组。区教育局由局长任组长，分管副局长

为副组长，人事股、教研室等股室负责人为成员成立教研支撑建

设工作领导小组，加强对全区教研支撑项目建设的筹划、组织、

领导。领导小组下设办公室，办公室设在临渭区教学研究室，分

管副局长任办公室主任，教研室主任、人事股股长任办公室副主

任，切实加强对教研支撑项目的管理和领导。制定和完善教研管

理机制，做好增加教研员编制，配齐各学科教研员等工作。负责

项目课题的规划与管理，负责种子学校、实验学校的确立，以项

目研究成果的梳理、总结、推广和应用。

（二）加强专业指导。组织定期培训，更新教师的教育教学

—52—

理念，提高教师的专业技能和研究能力。坚持动态视导，督促指

导学校开展专题研修，校本研修。以“名师+”为引领，搭建教师

成长平台，鼓励教师之间的交流与合作，分享教学经验和研究成

果，营造共同成长的良好氛围。

（三）做好服务保障。设立教研支撑项目专项经费每年50

万元，用于教研支撑项目工作。定期组织教研员参与高级研修或

域外研修，为教研人员购买专业理论书籍，开拓教育视野，提升

理论素养。投入专项经费，用于改善和更新教研员的办公设备和

环境，提升教研员的职业幸福感。

（四）落实评价激励。做好种子学校和实验学校的评价工作，

发现和树立一批在项目实施过程中的先进集体、先进个人和典型

经验。在区局学校评优、学校干部推荐以及教师职务评审过程中，

依据相关文件规定，先进集体负责人、先进个人和经验成果持有

者在同等条件下予以优先。

—53—

附件1-5

渭南市临渭区推进义务教育数字化赋能项目实施方案

大力推进教育数字化，是推动教育高质量发展的重要举措，

是办好人民满意教育的有力抓手，是加快推进教育现代化、建设

教育强区的必由之路。为深入贯彻党的二十大报告提出的“推进

教育数字化，建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国”的

战略谋划，落实党中央、国务院关于“互联网+教育”的决策部

署，加快构建高质量教育数字化发展体系，圆满完成我区义务教

育教学改革实验区工作任务，特制定本方案。

一、项目背景

推进教育数字化是加快建设教育强国的重要内容。党的二十

大报告对办好人民满意的教育作出重要部署，强调要“推进教育

数字化”。习近平总书记在主持中共中央政治局第五次集体学习

时指出：“教育数字化是我国开辟教育发展新赛道和塑造教育发

展新优势的重要突破口。”习近平总书记的重要论述，深刻揭示

了教育数字化的关键作用，为我们把握新一轮科技革命和产业变

革深入发展的机遇、建设教育强国指明了方向和路径。近年来，

我区在推进教育数字化中，通过开展家校社区合作、进行数字素

养交流，构建数字化学习与交流平台，开辟教育数字化发展新赛

道，为师生在数字时代的生活和工作打下坚实基础。我区教育数

字化虽然取得阶段性成效，但还存在网络接入水平不高、平台服

—54—

务能力不强、数据应用效能不足、管理服务信息系统的数字基座

建设滞后等问题。未来五年，是我区深化教育领域综合改革、构

建高质量教育体系、建设教育强区的关键时期，有效抓住新机遇、

应对新挑战，必须对标教育发展总体目标，聚焦“转段升级、融

合创新”两个核心要义，坚持应用为王、服务至上，调整优化教

育数字化发展战略，在推进教育新型基础设施建设、优化数字资

源供给、提升信息化能力素养、推动教育教学模式创新、促进教

育治理智能化、筑牢网络安全可信体系等方面推出一系列创新举

措，加速实现理念升维、技术升维、措施升维、投入升维，推动

全区教育数字化改革纵深推进。

二、改革目标

建成区级“互联网+教育”大平台，实现数据互通、资源共

享、业务协同。加快传统学校数字化转型，推动学校数字校园全

覆盖，支持有条件的学校建成智慧校园。健全优化教育管理数字

化体系，全面打通数据孤岛，提升教育数字化治理与服务能力。

强化数据赋能，推进因材施教、个性化学习和过程性评价。加强

国家中小学智慧教育平台的应用培训，指导学校和教师在日常教

学中常态化有效应用。构建新时代数字化能力素养培训体系、多

层次网络安全保障体系和教育监测与评价体系，不断提升师生的

数字素养。教育数字化成为推进我区教育现代化与教育高质量发

展的新引擎，教育数字化发展水平走在全省前列。

三、改革内容

（一）推进教育数字化基础设施建设

—55—

依托“渭南智慧城市”基础底座布局，加快推进临渭教育云

平台纳入“渭南智慧城市”平台建设。师生数字终端按需配备，

教师数字化终端实现一人一机，学生学习终端生机比达到 8：1。

推进省级数字校园建设，推进中小学校教育教学、教育管理、教

育评价、生活服务等智能环境数字化转型升级，继续开展省级数

字校园创建活动。

（二）加快智慧教育支撑平台建设应用

依托国家中小学智慧教育平台和省市平台，提高自主学习、

双师课堂、作业活动等九大智慧教育平台应用场景使用率。组织

开展线上集体备课、课例研究、作业设计等研修活动，推动网络

教研常态化开展。推进信息技术与人工智能、创客教育的有机结

合，提升智能助教、智能学伴等教学模式应用。推进人工智能技

术支持下的数字资源内容审核，探索本地个性化资源使用，推动

数字资源迭代更新，支撑规模化教育下的个性化学习。加强国家

和省级智慧教育平台专家团队建设，推进中小学智慧教育平台深

度应用示范校培育。

（三）推进基础教育数字化变革

推进“三名+”支撑平台建设。积极推进“名校+”发展共

同体课程实施、教学研究、质量评价、教学管理等支撑平台建设。

加快推进“专递课堂、名师课堂、名校网络课堂”常态化按需应

用。持续推进“名校+”核心学校与薄弱学校建立远程在线帮扶

关系，建设云端学校，开展常态化、成体系的线上教学，对薄弱

学校办学、教师专业成长和学生发展水平开展常态化监测评估，

—56—

提升共同体整体办学水平。依托“名师+”研修共同体“名校长

+”发展共同体，大力推进临渭教坛名家、名师、名校长、名班

主任、名师实验室线上工作室建设，充分发挥其辐射带动作用，

常态化开展形式多样的网络教研活动，培养数字时代的新型教师。

（四）推进数字赋能课堂教学变革

积极探索“爱种子”等课堂教学平台的应用研究，加强课堂

教学评价体系建设，实施精准化教学，实现将“智慧引擎”融入

学科日常，通过有效收集学生的课堂数据，帮助教师精准掌握每

个学生的学习情况，针对重难点和薄弱点改善教学策略，实现差

异化教学与个性化辅导，让课堂因为精准变得更高效。能够设置

多元多维数据指标，通过为每个学校、每个班级、每个学生、每

个科目“画像”“建模”，让学情从粗略、模糊、感性、低效走

向精细、清晰、理性、高效。

（五）全面提升师生数字化素养。

提升师生数字素养不仅是培养数字时代合格公民的必然要

求，也是推进教育数字化转型的关键所在。

1.培养学生的数字化素养

建立多元协同的学生数字素养培育机制，依据《义务教育信

息科技课程标准（2022年版）》，落实信息科技国家课程，结

合实际办学情况和特色，探索开发种类丰富的数字素养校本课程，

将数字素养培育融合到学科课程中，并健全家校共育机制，确保

家长及时掌握学生数字素养的动态发展情况。举办形式多样的学

生数字素养教育活动。

—57—

2.提升教师的数字化素养

教师数字素养是推动教育数字转型的关键软实力，是构建高

质量教育体系和培养高素质人才的重要支撑。区局将深入推进教

师信息技术应用能力提升工程  2.0行动，持续开展多层次、多样

态教师研训活动。开展讲座、研讨、优质课展示、教学比赛等多

种形式的教师数字素养培训活动，开设数字技术与学科教学融合

的线上、线下课程。充分发挥名师工作室骨干教师的引领作用，

定期开展线上线下相结合的跨校教研活动。各学校要积极开展数

字技术与教学整合的校内教研活动，助力教师队伍水平的整体提

升。

3.探索并完善师生数字素养评价体系

探索面向师生的数字素养评价体系，强化过程性评价方法，

将评价嵌入教与学过程，将数字素养作为学科教学目标进行考查；

利用智慧教学平台、传感系统等，全方位、全过程采集师生在数

字化教学活动中产生的行为、认知、情感等多模态数据；建立面

向终身学习的师生数字素养发展档案，形成一套客观、规范、成

熟、公平的数字素养评价实施流程，实现师生数字素养长周期跟

踪评价和反馈。

四、拟创新点

（一）国家中小学智慧教育平台的创新研究

1.广泛宣传国家中小学智慧教育平台

国家中小学智慧教育平台于  2022年上线，正处于迭代升级

发展时期。各学校要不断加强对国家平台应用的研究，实时全面

—58—

地掌握各项功能和应用场景，通过专家报告、座谈交流、家校沟

通、公益讲座等方式广泛开展宣传推介，引导广大师生、家长树

立正确的国家平台应用观。

2.深化国家中小学智慧教育平台的应用

深化国家平台应用是一项系统工程、长线工程，涉及面广、

人多、时长。各校要注重顶格推进，构建完善的教育数字化组织

体系，形成行政推动、教研联动、典型带动的工作局面，共谋

“一盘棋”。要不断深化评价改革，以评价为杠杆，撬动国家平

台应用的积极性、主动性、创新性，为促进数字教育化转型、推

动新一轮教育创新赋能。

3.创新国家中小学智慧教育平台的应用

将国家平台资源作为深化教育教学改革、提高教育教学质量

的重要途径和有力抓手。探索实践资源“三用”模式，平台教材

版本完全一致的“拿来用”；精选平台资源，通过裁切、组合、

修改、补充等方式“转化用”；借鉴平台资源，重新创作“创新

用”。推动平台应用与教育教学深度融合，实现“打破学科界限

整合利用资源”“打破教材版本局限广泛借鉴资源  ”“打破自

身环境局限创新应用资源”，让平台资源使用效益最大化。

（二）探索课堂教学改革平台应用研究

“数字化赋能教学质量提升行动”是教育部颁布的《基础教

育课程教学改革深化行动方案》中的一项重要任务，目的在于提

升教师和教研员专业化水平，确保高质量落实课程教学改革要求，

深入推进教育数字化，促进信息技术与教育教学深度融合。试点

—59—

校要依托“爱种子”平台，通过重构教学资源供给方式，重塑课

堂教学模式，应用大数据赋能精准化、个性化教学，以数据评价

分析支撑教学过程优化，将教育数字化与教学、管理、服务深度

融合，为全区教育高质量发展探索有效途径。

五、预期成果

通过 5年努力，全区 90%以上学校实现千兆到校，百兆到班。

省级数字校园评估完成率达到 70%以上。全区平台应用覆盖率达

到100%。“三名+”共同体支撑平台建设有效覆盖90%以上学校，

数据赋能课堂教学基本形成临渭模式。全区中小学校教师信息技

术应用能力提升培训覆盖率达到 95%以上，教师数字素养得到进

一步提升，教师能熟练利用数字技术获取、加工、使用、管理和

评价数字信息和资源，发现、分析和解决教育教学问题，并且具

有优化、创新和变革教育教学活动的意识和能力。

六、实施步骤

（一）起步实施阶段（2024年）

制定《关于推进数字化赋能教学五年发展规划》，组建“临

渭区教育数字化专家指导团”。在全区试点校开展“爱种子”平

台课堂教学研究，通过开展课件比赛，公开课比赛等活动，不断

探索平台在课堂教学中的应用。组织教育局、学校骨干教师开展

数字素养应用能力第一轮次培训，培训率要达到 50%以上。

（二）深入推进阶段（2025年—2027年）

2025年：发挥“临渭区教育数字化专家指导团”优势，指

导各学校深入研究“国家中小学智慧教育平台”自主学习、教师

—60—

备课、双师课堂、作业活动、答疑辅导、课后服务、教师研修、

家校交流、区域管理九大应用场景。探索支持“三名+”工作应

用场景平台。继续开展“爱种子”平台课堂教学研究，加强平台

本地资源库建设。继续组织教师开展数字素养应用能力第一轮次

培训，培训率要达到95%以上。教师能运用数字技术获取、加工、

使用、管理和评价数字信息和资源，发现、分析和解决教育教学

问题。

2026年：对“国家中小学智慧教育平台”和“爱种子”平

台使用情况进行调研，组织学校对“国家中小学智慧教育平台”

自主学习、教师备课、双师课堂等部分应用场景进行展示，不断

提升应用成效。组织学校对“国家中小学智慧教育平台”优秀案

例评选活动，总结、推广经验做法。依托“爱种子”平台开展全

区公开课、展示课活动，推广经验做法。继续组织教育局和学校

骨干教师开展数字素养应用能力第二轮次培训，培训率要达到

50%以上。

2027年：深入开展“国家中小学智慧教育平台”九大场景

应用，强化督导评估，定期报告，适时总结区校级应用成果案例。

深入开展“爱种子”平台赋能课堂教学研究，继续开展公开课、

课件制作等比赛，适时组织学校前往其他应用县区进行交流学习。

继续组织教师开展数字素养应用能力第二轮次培训，培训率要达

到95%以上。教师能熟练运用数字技术获取、加工、使用、管理

和评价数字信息和资源，发现、分析和解决教育教学问题，并且

具有优化、创新和变革教育教学活动的意识和能力。

—61—

（三）总结提升阶段(2028年)

全面总结梳理  “国家中小学智慧教育平台”应用工作成果，

遴选优秀案例，举办区级“国家中小学智慧教育平台”应用工作

现场推进会，表彰先进集体、教师、学生，全面推广成果。召开

全区“爱种子”平台赋能课堂教学应用工作现场会，表彰先进，

推广优秀成果。

七、保障机制

（一）加强组织领导。成立以教育局局长为组长，局领导班

子成员为副组长，各股室办、二级单位负责人为成员的数字化赋

能工作领导小组，全面领导全区中小学校科学教育工作。领导小

组下设办公室，办公室设在电教中心，办公室主任由分管局领导

担任，副主任由电教中心主任张伟利担任，相关业务股室负责人

为成员，具体负责数字化赋能工作整体推进和协调。各学校要建

立主要负责人牵头的领导机制，统一领导推进教育数字化建设、

管理和应用等工作。

（二）加强经费保障。区局将每年设立50万元专项资金用

于全区数字化赋能项目。各校要优化教育经费结构，持续加大包

括教育信息化建设在内的教育经费投入力度，落实国家关于生均

公用经费可用于购买信息化资源和服务的政策要求。各校要将教

育数字化建设纳入义务教育薄弱环节改善与能力提升的重要内

容，保障经费投入。

（三）加强督导检查。区局将教育数字化推进情况纳入对学

校的综合考核，建立完善督导反馈机制和激励机制，强化督导结

—62—

果应用，推进各校加快教育数字化发展。充分利用全国教育信息

化工作管理信息系统和第三方评价机制，开展教育数字化发展水

平动态监测。不断挖掘典型案例，总结先进经验，形成数字化特

色发展模式。

—63—

附件1-6

渭南市临渭区做好义务教育科学教育“加法”

项目实施方案

一、项目背景

科学教育不仅是学校教育的重要组成部分，更是提升全民科

学素质、培养创新人才、建设教育强国、实现高水平科技自立自

强的重要基础。2023年  2月，习近平总书记在二十届中共中央

政治局第三次集体学习时强调：“要在教育‘双减’中做好科学

教育加法，激发青少年好奇心、想象力、探求欲，培育具备科学

家潜质、愿意献身科学研究事业的青少年群体。”同年 5月，教

育部等十八部门联合发布《关于加强新时代中小学科学教育工作

的意见》（以下简称《意见》），明确提出通过 3至  5年努力，

在教育“双减”中将做好科学教育加法的各项措施全面落地。近

年来，临渭区教育局持续加强课程管理、深入推进教学研究、积

极整合教育资源、丰富科学实践活动，中小学生科学素养显著提

升，但作为国家义务教育改革试验区，临渭区科学教育工作存在

发展不均衡、教师专业水平不高、实验教学质量不高等问题。为

深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，一体化推进教育、科技、

人才高质量发展，助力国家义务教育改革试验区建设，现结合临

渭教育系统实际特制定方案如下。

二、改革目标

—64—

通过全面落实科学教育行动举措，构建学校科学教育体系，

整合社会各方资源，开展丰富多彩实践活动，扩容科学教育教师

队伍，增强科学教师素质和能力，健全家校社协同育人机制，从

而提升中小学生科学素质，促进学生健康成长和全面发展。

三、改革内容

（一）科学教育提质行动。

1.加强科学课程管理。严格落实中小学国家课程方案和课程

标准，开齐开足开好中小学科学课及相关学科（物理、化学、生

物、地理、信息技术、通用技术等）课程，做强科学教育学校主

阵地。鼓励学校在落实好科学类国家课程的基础上，根据学校设

施设备和师资情况，通过自建、引进和购买等方式，建立健全科

学教育课程体系，将常规课、拓展课、社团课、课后服务、课外

实践活动等进行一体化设计实施。

2.深化科学教育课堂教学改革。加强科学教育区域教研、校

本教研，引导教师根据学生年龄特点和发展规律，改变碎片化、

割裂式的教学倾向，积极探索互动式、启发式、探究式、体验式

课堂教学。从课程标准、学科教材、学生学习兴趣、社会生活等

层面确定与实际生活密切相关的跨学科主题。将跨学科主题教学

理念融入到学科教学、综合实践、通用技术、校本特色课程、科

学普及和科技创新实践活动中，优化跨学科主题教学方法。

3.推进科学教育教学方式创新。加强科学教育的教研教学组

织工作，探索开展跨学科、跨学段融合教研，通过教研员下沉学

校、组织公开教学展示、开展科学教育教学改革典型案例评选等

—65—

举措，促进教师全面探索科学教育教学方式改革与创新。区教研

室和科学教育专家指导团定期组织科学教育教研活动，甄别、培

育、推广先进教学方法和模式。

4.规范开展实验教学，各学校要坚持“够用、好用、实用、

安全”的原则，科学规范配置中小学实验室及设施设备，组织学

生按计划按要求在实验室完成各项实验任务，保证基础性实验开

出率达到  100%。积极探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段

改进和强化中小学实验教学。要落实科学及相关学科教学装备配

置标准，加强实验室建设、小学实验员配备。加强实验室安全管

理，制定实验教学安全预案，保障实验教学正常开展和实验室使

用安全。

5.探索数字化教学。深入推进教育数字化，促进信息技术与

科学教育教学深度融合，支持和推动学校运用线上科普资源开展

学生科技实践活动；鼓励中小学校通过国家中小学智慧教育平台

等载体，积极探索现代信息技术和网络环境下新型的科技教育教

学方式。

6.提升课后服务质量。中小学校要结合学校实际、学生需求，

充分利用校内外科技教育资源，加强科学教育课程资源开发，每

校至少提供 2个科学教育类的课后服务项目，如科普讲座、科学

实验、科技创作、创客活动、观测研究等。区教研室要深入学校

加强对科学课程的实施指导，参与同科技教育关联的综合实践课

程、研究性课程的开发与实践，指导学校积极探索培养学生科学

素养的路径和方式。

—66—

7.建设科学教育示范校。启动全区中小学科学教育“全达标”

活动，围绕科学课程建设、课堂教学变革、空间场馆建设、校园

科学活动、校园科学文化建设、科学教育品牌建设等方面，开展

科学教育示范校创建活动。每年评比 5-10所科学教育示范学校。

到 2029年，建成一批有影响的科技教育示范校，发挥辐射引领

作用。

8.加强乡村薄弱学校科学资源建设。加强乡村薄弱学校科学

教育基础设施建设和配备，为乡村儿童科学探索提供设备、器材、

图书、软件等。开展乡村科学课公益送教活动，充分发挥“名校

+”“名师+”共同体资源优势，开展“科技教育志愿服务乡村

行”活动，通过送资源、送活动、送培训，打造乡村科教服务品

牌，为乡村薄弱学校提供可持续的科学教育支援服务。

（二）科学教师队伍建设行动

1.配齐配足科学教师。不断提高小学科学课的科学专业背景

教师占比，加强中学数学、物理、化学、生物、信息科技等学科

教师配备。建立兼职科学教师队伍，支持学校聘请科技专家、高

等院校教授和企业机构工程师等校外科技人员，辅导学校开展科

技社团、科学实践等活动。

2.提升科学教师素养。将科技教育专兼职教师培训纳入中小

学师资培训体系，制定专项培训计划，以课程实施能力和创新发

明指导能力为重点，每年至少举办 2次线上或线下集中培训，整

体提升科技教师专业水平。

3.发挥名师辐射引领。各“名校+”发展共同体要常态开展

—67—

科学有关学科优秀、骨干教师交流帮扶活动，促进优质科学教育

资源广泛流动。各科学有关学科“名师+”研修共同体，要结合

实际扎实开展交流研讨、课题研究、课堂观摩、专题培训等活动，

培育“新名师”，不断扩大优质教育资源覆盖面。

4.组建科普教育讲师团。发挥专业教师、学生家长等社会各

界人士的作用，遴选组建“临渭区教育系统科普讲师团”，进入

全区中小学校开展科普教育讲座，激发培养学生对科学教育的学

习兴趣。

（三）未来科学家培育行动

1.强化兴趣培养。全区各学校要坚持重在普及、兼顾提高的

原则，根据学生兴趣爱好和学校实际条件，组建机器人、科技编

程、人工智能、无人机、航模等各类科技兴趣小组、科技创新社

团，实现全学段覆盖。加强对学生科技社团和兴趣小组指导，引

导支持有兴趣的学生长期、深入、系统地开展科学探究与实验。

区青少年校外活动中心要持续加强学校分站建设，优化科学类课

程设置，持续开展科学类课程开发，不断满足学生日益增长的科

学兴趣需求。

2.丰富科技实践活动。各学校要在每年科技活动周期间举办

校园科技节，传播科学知识，弘扬科学精神。每年举办一次全区

中小学生科技节，开展丰富多彩的专题活动，如举行青少年科技

创新大赛、优秀作品展览等，集中展示全区学生科学教育成果。

开展“请进来”“走出去”双向互动实践活动，每所学校原则上

每学期至少开展一次 “科学家进校园”“科学实践到基地 ”等

—68—

活动。鼓励学校组织学生走进渭南市综合实践基地等校外科普场

馆、科普教育基地等，开展丰富多彩的研学项目，让学生走出校

园，充分感受科学魅力和乐趣，激发学生“学科学、用科学、爱

科学”的兴趣。

3.选树科创明星。结合区、校两级科创竞赛，开展“科创之

星”“科创明星”评选活动。全面激发学生爱科学、学科学、讲

科学、用科学的热情，点燃中小学生科创梦想，让孩子在实践中

体验，在体验中成长。每年每学段评选“科创之星”100名，“科

创明星”20名，实现在有潜质学生的发现方式、培养路径上取

得实效。

4.严格竞赛活动管理。各中小学校要加强正向宣传引导，指

导中小学生理性选择参加“白名单”竞赛，搭建中小学生成长平

台，发现有潜质的学生，引导其积极投身科学研究。在各类竞赛

活动中融入爱国主义教育，培养参赛学生家国情怀；突出集体主

义教育，为参赛学生未来从事有组织科研打牢思想基础。

5.探索培育拔尖创新人才路径。立足于培养创新型人才，积

极探索拔尖创新人才早期发现和选拔培养机制，积极参与“中学

生英才计划”“强基计划      ”“基础学科拔尖学生培养计

划”“高校科学营”“青少年科学创新实践站”等项目，持续扩

大优秀生源输送规模。高中学校合理发展学科类竞赛人才培养项

目，避免盲目攀比和功利主义。加强竞赛人才“科学家精神”培

养力度，强化家国情怀，夯实终身发展基础。

四、拟创新点

—69—

（一）以严格落实国家课程方案和标准为基础，持续深化科

学教育课堂改革，规范实验教学，探索数字化教学，提升课后服

务水平，深化科学教育研究，筑牢科学教育学校主阵地。

（二）以建强科学教师队伍为保障，挖掘区域教育资源，组

建专兼职结合的教师队伍，充实师资力量。同时，依托“名校+”

发展共同体、“名师+”研修共同体和专题培训项目，全面提升

科学教师专业素养。

（三）以培养未来科学家为目标，注重培养学生家国情怀和

“科学家精神”，通过深化课堂教学改革，强化校内兴趣培养，

丰富校外实践活动，选树模范标杆等方式提升整体学生科学素养。

同时积极探索拔尖创新人才培养路径，加强发现和培养拔尖创新

人才。

五、预期成果

通过 5年努力，在教育“双减”中做好科学教育加法的各项

措施全面落地，打造 30所“科学教育示范校”，培养  100名中

小学科学“骨干教师”，培育一批“小科学家”，全区中小学科

学教育体系更加完善，社会各方资源有机整合，学生实践活动丰

富多彩，科学教师数量规模和能力素质充分适应发展需求，家校

社协同育人机制明显健全，科学教育质量明显提高，中小学生科

学素质明显提升。

六、实施步骤

（一）起步实施阶段（2024年）

开展中小学校科学教育专项调研，制定《渭南市临渭区做好

—70—

义务教育阶段科学教育“加法”项目实施方案》，全面加强新时

代科学教育。制定《临渭区  2024-2028科学教育示范校创建实

施方案》，建设 10所“科学教育示范校”。组建“临渭区科普

教育讲师团”“临渭区科学教育专家指导团 ”提高专业支撑能

力和服务水平。落实国家课程方案和课程标准，开齐开足开好中

小学科学课及相关学科。完善科学及相关学科教学装备配置，加

强学校实验室建设和小学实验员配备，保障实验教学正常开展。

（二）深入推进阶段（2025年—2027年）

2025年：探索科学教育课堂教学改革，推动开展跨学科、

跨学段融合教研，形成初步经验成果。加强实验教学督导检查，

提升实验教学开出率。指导学校挖掘现有教育资源，建立兼职科

学教师队伍，充实科学教育师资力量。加强乡村薄弱学校科学教

育基础设施建设，改善乡村薄弱学校科学教育环境。新建 10所

“科学教育示范校”，在课后服务内容中融合科学兴趣教育，丰

富课后延时课程内容。开展科学副校长、科技辅导员专题培训，

提升学校科学教育教学管理水平和学生实践活动指导水平。

2026年：推动科学教育与课后延时深度融合，充分利用校

内外科技教育资源，开发科学兴趣课程，助力提升课后服务质量。

再建 10所“科学教育示范校”，开展“科学教育示范校”创建

成果展示活动，总结、推广创建成果经验，发挥示范引领辐射。

充分发挥“名校+”发展共同体、“名师+”研修共同体辐射引

领作用，扎实开展科学有关学科教师交流研讨、课题研究、课堂

观摩、专题培训等活动，促进共同体成员校科学教育质量提升。

—71—

邀请省外名师、专家学者开展科学教师全员培训，采取线上线下

等多种形式，推动科学教师育人方式转变和专业素养提升。规范

开展实验教学，落实科学及相关学科教学装备配置标准，保证基

础性实验开出率达到  100%。

2027年：深化科学教育课堂教学改革，形成可复制、可推

广的优秀改革成果。打造区级科普知识进校园特色活动品牌，建

设“一校一品”特色科学实践活动，不断提升科学实践活动质量。

深入推进教育数字化，促进信息技术与科学教育教学深度融合，

积极探索现代信息技术和网络环境下新型的科技教育教学方式。

建设 10所“科学教育示范校”评选优秀案例，加大推广，提升

区域科学教育影响力。加强课后服务科学兴趣课程开发，结合学

校实际、学生需求，打造“一校一品”课后服务特色科学兴趣课

程。组织科学副校长、科技辅导员、骨干教师深入高校或科学教

育质量突出地区进行实地考察、学习、交流，同步先进科学教育

理念和育人方式，全面提升区域科学教师队伍专业素养。

（三）总结提升阶段（2028年）

全面开展查漏补缺，进一步提升科学教育课堂教学改革成效

和实验教学质量，深入开展各类科学实践活动，持续加强课后服

务科学兴趣课程开发，全面提升科学教师专业素养，扩大“科学

教育示范校”创建成果，凝练改革工作经验，形成典型案例。举

办区级科学教育工作现场推进会，表彰先进集体、教师、学生，

全面推广科学教育成果，进一步扩大区域科学教育影响力。

七、保障机制

—72—

（一）加强组织领导。成立以教育局局长为组长，分管副局

长为副组长，各股室办、二级单位负责人为成员的科学教育工作

领导小组，全面领导全区中小学校科学教育工作。领导小组下设

办公室，办公室主任由分管局领导担任，副主任由教育股股长、

区教研室主任担任，其他业务股室、二级单位负责人为成员，具

体负责业务工作的计划、安排、督查和总结工作。各学校根据实

际情况，成立学校科学教育领导小组，保障专（兼）职教学工作

人员严格按年度教学计划，扎实组织实施科学教育；建立由校领

导或聘任专家学者担任科学副校长，制定科学副校长履职任务清

单，落实科学副校长履职经费及条件保障，各中小学校原则上至

少设立1名科技辅导员。

（二）强化专业支撑。聘请省市相关专家，临渭区有关名师、

名校长组建科学教育专家指导团，定期开展调研指导、督导考核、

评估验收活动，为区域中小学校科学教育诊断把脉、出谋划策，

促进学校科学教育质量不断提升。

（三）落实经费保障。每年设立科学教育“加法”项目实施专

项经费 100万元，用于乡村薄弱学校科学教育资源建设、区域科

学教师专业素质提升培训、区域中小学校大型科技实践活动开展、

科普讲师团进校园和科学教育专家指导团活动开展等。各学校要

结合工作实际，建立科学教育经费保障机制，设立专项经费，广

泛争取社会资助，落实实验室建设、教学装备配备、教师培训、

实践活动开展等必要经费保障。

（四）强化督导考核。将中小学校科学教育质量评价纳入教

—73—

育督导和教学常规检查的重要内容，进行定期和不定期的督导检

查，督任务、督成效，查责任、查落实。坚持 “考核奖励”和“质

量问责”两手抓，将科学教育质量考核结果作为校长评优选先、

学校综合考评的重要内容；对工作开展不实、工作推进滞后的学

校进行通报批评，确保工作有序推进。

（五）加强氛围营造。充分利用网络媒体平台，大力弘扬科

学精神和科学家精神，在临渭教育政务新媒体微信公众号设置科

学教育专栏，常态化宣传科学教育典型案例、特色活动、优秀学

生、教师，激励中小学生树立科技报国远大志向，营造良好科学

教育氛围。

—74—

附件1-7

渭南市临渭区指导实施义务教育学生读书行动

项目实施方案

一、项目背景

为深入贯彻党的二十大报告中 “深化全民阅读活动 ”的重

要部署和习近平总书记致首届全民阅读大会举办的贺信精神，落

实教育部等八部门印发的《全国青少年学生读书行动实施方案》

工作要求，临渭区教育局以习近平新时代中国特色社会主义思想

为指导，落实立德树人根本任务，围绕引导、激励和促进青少年

“爱读书、读好书、善读书”，从丰富读书内容、改善读书环境、

创新读书载体、增强家校社合力等方面持续发力，常态化组织开

展青少年读书系列行动，提升广大青少年的思想道德素质、文化

修养和科学素养，进一步打好中国底色、拓宽文化视野、增强历

史自觉和文化自信，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。为

将我区青少年学生读书行动推向纵深，打造 “三贤故里·书香临

渭”阅读行动品牌，现结合我区实际，特制定五年行动计划。

二、改革目标

在全区广泛深入开展青少年学生读书行动，增强中华优秀传

统文化、红色文化和社会主义先进文化教育；全面丰富阅读内容

载体，图书馆（室）藏书质量逐步提高；加强校园读书环境建设，

阅读条件不断改善；全学科、跨学科阅读广泛开展，促进科普教

—75—

育全面深入实施，营造校内外阅读浓厚氛围；创新读书活动载体，

使青少年学生阅读量明显增加，阅读兴趣、阅读能力持续提升，

为养成终身阅读习惯奠定扎实基础。

三、改革内容

（一）指导推荐阅读书目

各学校要充分发挥课外读物育人功能，做好读物管理与推荐

工作。严格贯彻教育部《中小学生课外读物进校园管理办法》，

规范课外读物进校园管理，防止问题读物进入校园。结合教育部

《中小学生阅读指导目录（2020年版）》，按学年给中小学生

推荐阅读指导书目，积极制定切合实际的阅读指导书目。

（二）完善阅读课程体系

1.保障阅读总量。各学校按照义务教育阶段学生的九年课外

阅读总量应在 400万字以上的要求统筹安排，阅读书目应分为必

读、选读两类。其中 1-2年级课外阅读总量应不少于  5万字，3-4

年级课外阅读总量应不少于 40万字，5-6年级课外阅读总量应

不少于 100万字，7-9年级课外阅读总量应不少于  260万字。

2.保障阅读时间。各学校要利用好国家智慧教育读书平台以

及“学习强国”、中国语言文字数字博物馆等公共服务平台，保

证小学生每天课外阅读半小时，中学生每天课外阅读 1小时，通

过创建师生阅读小组，开展丰富多彩的线上线下阅读活动，增加

阅读的科学化、趣味化，激发学生阅读兴趣。

3.创新阅读教学形式。各学校要持续开展“典耀中华”主题

教育读书活动，弘扬中华民族传统美德。开展阅读鉴赏研讨，提

—76—

升阅读教学指导实效；引导阅读课程由语文逐步向各学科延展辐

射，构建学校全科大阅读课程体系；创设富有学校特色的课程文

化；强化阅读课程的指导和评价，提升阅读课程的质量和品位。

拓展阅读实践活动，开展乡土文化挖掘、革命足迹寻访活动等，

增强学生爱家乡的革命情怀。借助信息技术手段和数字化资源，

促进阅读教学的课堂变革转型，形成线上线下两种阅读空间，构

建信息化、立体化、互动式的阅读情境与教学模式，深化阅读教

学空间与课堂创新。

（三）提升师生阅读品质

为深入激发师生阅读兴趣，涵养师生阅读品质，各学校要积

极探索、自主开展形式多样的常态化阅读活动。

1.教师阅读活动。各学校要开展  “好书荐读”“共读一本

书”“教师读写”“教师阅读素养大赛 ”“说课大赛”“阅读

辅导大赛”等系列活动，活动形式上由教师通识阅读向专业阅读

教学深入。通过专业的阅读资源、有效的阅读方式、广阔的交流

空间，帮助教师读好书、读懂书，养成良好的阅读习惯、交流习

惯、创作习惯，激发成长活力，实现专业价值。

2.学生阅读活动。义务教育学校要将阅读行动纳入“双减”

工作，严格控制书面作业总量，为学生阅读创造空间，并在学校

课后服务中开设阅读活动项目。学校通过社团、兴趣小组、演讲

竞赛、名著赏析、表演式阅读等方式进行阅读活动，每周不少于

1次。开展“经典诵读”“诗词大会”“我身边的阅读故事”等

系列活动，提高学生学习优秀传统文化的参与度，引导师生深入

—77—

挖掘优秀传统文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范，让优

秀传统文化展现出时代风采和永久魅力，积极向渭南电视台、渭

南日报、学习强国临渭融媒体平台等推荐展示各类读书活动成果。

（四）创建书香校园文化

文化是学校的灵魂，是影响学生成长的重要元素，书香校园

建设是学校文化建设的重要组成部分。优化阅读资源配置、营造

浓郁阅读氛围是推进书香校园建设的首要任务。

1.丰富阅读文化建设。各学校要大力倡导学生爱读书、读好

书、善读书，可设立读书节、读书角等，优化校园阅读环境，推

动书香校园建设。实施师生共读行动，引导教师与学生同书共读、

同学共进，充分发挥榜样示范作用，营造师生共读良好氛围。开

放学校图书馆、阅览室，建设“班级读书吧”，加强馆际交流，

推动校际间、学校与社会图书馆联合阅读活动，倡导“多样家庭

书房”。实施名家领读行动，邀请专家学者和榜样人物等进校园，

利用公共文化场所和各类媒体，开展领读指导。

2.加强图书馆建设。各学校要打造“最美阅读空间”，细化

不同类型特点的阅读素材，匹配校园的不同空间环境。实施图书

馆（室）、阅览室、校园阅读空间提质改造工程，把图书馆（室）

建设纳入学校办学条件标准，纳入学校整体建设规划，鼓励设置

独立的图书馆（室），科学规划功能设置、空间规划、配套设置，

提高借阅开架、半开架比例。以学校图书馆（室）为中心，充分

利用图书、报刊布置走廊、教室等边角空间，满足学生阅读需求，

支持改善农村学校阅读条件，形成学校在“图书馆（室）”中的

—78—

良好氛围。提高区级“书香校园”建设水平，每年遴选 10所左

右区级“书香校园”，其中乡村学校不低于 30%。到 2028年，

中小学各级“书香校园”覆盖率达到 70%以上。

3.营造家庭阅读氛围。家庭是学生阅读的重要支撑，各学校

要通过“家长一封信”等方式，宣传学生阅读书目，唤醒家长的

阅读意识，加强家校互动，通过线上家庭教育培训、故事妈妈等

阅读形式，创设良好的家庭阅读氛围，发挥家长在学生课外阅读

中的积极作用，营造家校协同育人的良好氛围。实施家庭亲子阅

读行动，引导家长重视阅读并提高阅读指导能力，传播亲子阅读

理念，帮助儿童从小养成阅读习惯，涵育家庭阅读风尚。让阅读

真正地走进家庭，创建书香家庭，促进书香校园建设。

（五）创建阅读评价体系

各学校要从阅读整体规划、活动载体丰富、阅读指标量化、

阅读环境创设、阅读品牌创建等方面创建“书香校园”“书香家

庭”“阅读之星”等评价体系，要积极关注过程，重视实效，以

建促评，以评带建，探索学校文化建设新途径。区局将书香校园

建设表现突出的单位和个人纳入相关表扬奖励中，每年评选   10

所“书香校园”、10个“书香家庭”、10名“书香教师”、100

名“阅读之星”。各学校要积极探索评价激励机制，如：学生阅

读能力评估测试，读书考级，学生读书成长档案，学生读书成果

展示区等，让学生享受到读书的快乐和成就，为学生的个性发展

提供空间。

四、拟创新点

—79—

（一）培养阅读指导种子教师。各学校要从教师中选拔热爱

阅读、愿意在阅读教学上提升与实践、积极参与学校或班级阅读

建设的骨干教师，组建阅读种子教师团队，培养一批有思想、重

实践、有技能的专业阅读指导师队伍，提高教学指导能力，赋能

阅读教学专业化开展。

（二）加强阅读课程教学研究。各学校要营造浓厚的研究氛

围，促进阅读成为教研活动和校本教研的起点和中心，组织开展

阅读课程优秀课例交流研讨活动、以“整本书阅读”为主题的相

关阅读课程教研活动，加大中心校之间的区域性交流展示活动，

推进阅读课程建设，形成良好阅读生态。

（三）建设精品阅读课程资源库。各学校要重视阅读课程建

设与实施，基于临渭教学特色、学生学情与师资结构，融入中华

优秀传统文化、红色经典，结合统编教材推荐阅读书目和经典名

著阅读书目，合理利用陕西省教育资源公共服务平台，将线下精

品课程同步线上化和系统化；通过线上共享实现阅读课程的重复

利用和不断优化，扩大阅读课程的推广和使用价值，逐步构建区

域、校本特色阅读课程资源库，为学校阅读教学的开展提供保障。

（四）全面融入少先队活动。各学校要以少先队中队为单位，

利用少先队活动时间，广泛开展“红领巾阅读课”，推出阅读主

题线上队课和线下活动，打造工作品牌，加强少年儿童思想引领

和政治启蒙。各级少先队组织围绕提升少年儿童阅读、表达、写

作能力，开展红领巾特色章争章活动和“书香中队”创建活动。

五、预期成果

—80—

通过五年的努力，有利于青少年读书的条件进一步完善，校

内外阅读氛围更加浓厚，“书香校园”建设水平显著提高，覆盖

义务教育各学段的阅读服务体系基本建成，青少年学生阅读激励

机制建立健全，广大青少年学生阅读量明显增长，阅读兴趣、阅

读能力持续提升，为养成终身阅读习惯打好根基。

六、实施步骤

（一）起步实施阶段

2024年，区局成立读书行动领导小组，制定《渭南市临渭

区指导实施义务教育学生读书行动项目实施方案》，召开会议安

排部署青少年读书行动。各校基于校情制定本校读书行动实施方

案，建立健全读书行动工作评价机制，明确年度目标任务。

（二）深入推进阶段

2025年，开展“书香校园”创建工作，组建阅读种子教师

团队，充分发挥示范辐射引领，打造 “三贤故里·书香临渭”特

色阅读行动品牌，将青少年学生读书行动与开展红色教育、传统

文化、科学探究、实践体验、志愿服务等紧密结合起来。举办区

级读书活动现场交流会，评选优秀案例，梳理、总结、推广经验

做法，为创建“青少年读书行动示范区”打好基础。

2026年，持续开展“书香校园”创建工作，加强调研指导，

充分发挥示范辐射引领；开展阅读课程优秀课例交流研讨活动，

各中心校之间加大区域性交流展示活动，推进阅读课程建设，总

结、推广经验做法，全面科学推进“青少年读书行动示范区”创

建工作。

—81—

2027年，深入开展“书香校园”创建工作，根据实际，优

化读书行动实施方案，持续完善读书行动调研指导和评估验收，

持续创建“青少年读书行动示范区”，表扬先进、总结、推广经

验做法，促进临渭读书品牌不断走向深入。

（三）总结提升阶段

2028年，全面完成“书香校园”评选和“青少年学生读书

行动示范区”创建任务。全面梳理总结工作成果，遴选优秀案例，

举办区级读书活动表彰大会，全面推广青少年读书行动成果。

七、保障机制

（一）加强组织领导。区局成立读书行动工作领导小组，由

局长任组长，分管副局长任副组长，教育、计财、校建、督查、

教研等股室负责人为成员，负责读书行动的统筹规划工作。领导

小组下设办公室，分管副局长任主任，由教育股股长任副主任，

其他业务股室负责人为成员，具体负责业务工作的计划、安排、

督查和总结工作。各学校要成立读书行动工作领导小组和工作机

构，制定具体实施方案，学校党组织要加强对青少年学生读书行

动的领导，书记、校长要亲自抓，“一校一案”认真组织实施，

从师资、课时、图书资源和阅读环境等方面予以保障，积极参加

区级各类活动，为切实开展好读书行动工作奠定基础。

（二）强化专业支撑。遴选临渭区读书相关团体负责人或读

书标杆人物形成专家指导团，定期开展调研指导，为区域中小学

校读书行动诊断把脉、出谋划策，促进学校品质阅读质量不断提

升，打造“三贤故里·书香临渭”阅读行动品牌。

—82—

（三）强化经费保障。区局将每年设立读书行动专项经费

50万元，用于薄弱学校阅读条件改善和先进学校表彰奖励等方

面。各学校要将促进青少年读书行动纳入重要议事日程，加强统

筹协调和分类指导，细化工作举措，健全工作机制，强化经费和

条件保障，切实抓好组织落实。

（四）营造良好环境。在临渭教育政务新媒体微信公众号设

置“三贤故里·书香临渭”阅读行动品牌专栏，积极宣传各校开

展青少年学生读书行动的有效做法、典型经验，大力营造持续深

入开展青少年学生读书行动的良好环境和浓厚氛围。

（五）强化督导考核。区教育局将“促进青少年读书行动”

工作列入区局对学校年度综合评价的指标体系和学校领导考核

的内容之一，进行定期和不定期的督导检查，督任务、督进度、

督成效，查责任、查落实，对工作开展不实、工作推进滞后的学

校进行通报批评，确保工作有序推进。

—83—

附件1-8

渭南市临渭区落实义务教育学校教师分层分类全员培训

项目实施方案

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党

的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，全

面深化新时代基础教育教师队伍建设改革，根据中共中央、国务

院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《教

育部基础教育课程教学改革深化行动方案》等文件精神，加强教

师全员培训，更好地适应新时代教育发展的要求，推动义务教育

教学改革向纵深发展，为我区义务教育教学改革实验区建设提供

强有力的师资保障。依据《渭南市临渭区义务教育教学改革工作

五年规划》，现制定教师分层分类全员培训项目实施方案如下。

一、项目背景

随着社会的进步和科技的发展，教育领域也在不断进行创新

和改革，以适应新时代的需求。为了更好地适应新形势下的教育

需求，教育部决定在全国范围内设立一批义务教育教学改革实验

区和实验校。旨在探索适合中国义务教育发展的新路径，为全国

范围内的义务教育改革提供经验和借鉴。而教师作为改革的实施

者，其素质和能力直接影响到改革的成效。在这样的背景下，加

强教师全员培训改革，提高教师队伍的整体素质和教学水平，是

义务教育改革实验区的重要任务之一。

—84—

《国家中长期教育改革和发展规划纲要》明确提出，加强中

小学教师全员培训，建设高素质教师队伍。《教育部关于大力加

强中小学教师培训工作的意见》提出，围绕教育改革发展的中心

任务，紧扣造就高素质专业化教师队伍战略目标，开展中小学教

师全员培训。《新时代基础教育强师计划》明确提出，要深化精

准培训改革，培养和造就高素质专业化创新型中小学教师队伍。

国家和地方政府也高度重视教师队伍的建设，出台了一系列相关

政策来支持教师全员培训的改革。这些政策旨在提高教师队伍的

整体素质，推动教育的高质量发展。

近年来，我区通过实施教师全员培训，提高了教师们的教学

水平和专业素养，促进了全区教育质量的整体提升。一些培训项

目中还探索出了具有我区特色的教师培训模式，为今后全区教师

培训改革提供了有益的借鉴和参考。在取得培训成效的同时，也

存在培训体系尚不完善、培训内容泛化、培训针对性不强、培训

形式不够多样化、校本培训力度不够、质量监控薄弱等一系列问

题。这些问题在一定程度上削弱了培训的效果，影响了高质量教

师队伍的建设。

二、改革目标

（一）实施分层分类精准培训，促进教师培训提质增效。大

力弘扬教育家精神，深入推进教师培训精准化改革和数字化转型，

不断强化协同协作机制，建设具有教育家精神气质的教师队伍；

促进教师培训工作提质增效。

（二）以“名校长+”工作室为常态活动载体，不断创新工

—85—

作室活动方式，促进专业交流与合作、推动教育改革和创新，提

升学校整体办学水平，打造一批教育理念先进、教育思想清晰、

管理方法科学、创新意识主动，在区域内有引领作用的骨干校长

队伍。

（三）提升教育管理干部的专业素养和能力，提高管理效能，

帮助管理干部建立科学、合理、高效的管理体系，提高学校的整

体管理水平，打造一支高素质专业化的管理团队。

（四）持续推进基础教育“三级三类”骨干教师体系建设，

推动骨干体系与“三名+”建设工作融合发展，培养造就一批在

省市具有一定知名度和影响力的名师名家。

（五）提高班级管理的专业化水平，推动班主任工作的不断

创新和发展，培养和造就一支师德高尚、带班有方、育人有法、

富有创新精神的班主任团队。

三、改革内容

（一）整合培训资源。统筹教师各级资源，构建科学、系统、

高效的教师分层分类全员培训体系。积极与高校、研究机构、行

业专家等建立合作关系，引入外部优质培训资源和经验。利用互

联网和在线教育平台，获取丰富的在线课程和学习资料，为教师

分层分类全员培训提供有力支持。

（二）优化培训内容。聚焦义务教育教学改革实验区七大任

务，加强教师培训需求调研，根据调研结果，调整和优化培训课

程设置，提高教师培训的针对性和实效性。

（三）丰富培训形式。改进分层分类培训方式，按照“专家

—86—

讲座+实践体验、在岗研修+离职学习、域内分享+域外观摩、集

中培训+个人研修、团队分享+个体反思、综合研训+专题突破、

案例分析+跟岗实践、线上培训+线下学习、长期项目+短期训练、

学习过程+效果评估、送教送培+校本研修”等方式方法，坚持

目标导向、问题导向，坚持全员参与、常态培训，创造性开展各

项培训工作。

（四）规范管理体系。建立长效的教师全员培训机制，确保

培训工作的连续性和系统性。完善训后跟进机制，回访、检查、

跟踪、评估参训教师培训学习在实际工作中的应用情况，促进持

续学习和改进。

四、拟创新点

（一）优化设计。国省市区校五级培训一体化设计，纵向贯

通。以“国培省培”为引领、市级培训为提升、区级培训为普及、

校本培训为基础。利用高校和网络远程资源，以骨干团队研修、

送教下乡研修、校际交流研修、教研组、工作室研修、自主研修

为依托，扎实实施培训项目。

（二）优化机制。建立教师自主选学机制，建设“菜单式、

自主性、开放性”的选学服务平台，为教师创造自主选择培训内

容、时间、途径和机构的机会，满足教师个性化需求。

（三）优化模式。建立临渭教师网络研修平台，组建线上学

习专家指导团队，推动教师高质量自主选学、实现个性问题线上

即时解决，共性问题线下整体解决，形成线上线下融合的混合动

态延伸培训模式。

—87—

（四）优化特色。一是建立“三位一体，三三联动”团队研

修机制，推动区局干部、教研人员和学校管理者“三位一体”，

核心校发展共同体、镇域研修共同体、教师发展合作体“三体联

动”，课题组、教研组、备课组“三组联动”。二是针对基层学

校教师及学科需求，坚持开展“菜单式”送教送培活动。

五、预期成果

（一）提升区域教师专业素养，通过全员培训改革培养一批

名校长、名师，示范、辐射、引领全区教师教育教学理论水平和

实践能力的提升。

（二）建立科学、系统、高效的教师分层分类全员培训体系，

形成多样化的优质课程资源、案例分析、学术论文、科研课题等

成果。

六、实施步骤

（一）规划探索年（2024年）

1.成立教师分层分类全员培训项目工作领导小组，统筹规划

培训项目，负责制定培训方案，确定培训内容和形式，明确每年

的培训重点，为有序推动培训项目工作奠定基础。

2.通过问卷调查、面对面访谈、专家咨询等方式对校长、管

理干部、教师、班主任队伍进行现状调研，了解不同层次、不同

类别教师的实际需求和能力水平，精准把握培训需求，确保培训

质量。

3.设计分层分类的培训框架，根据不同层级、不同类别教师

的需求，设置培训内容，确保培训内容的针对性和实效性。

—88—

4.组织开展教师分层分类第一轮岗位需求综合培训。

校长培训：注重政策解读、学校运营、战略规划、领导力培

养等模块，通过专题讲座、案例研究、实地考察、互动交流等方

式进行培训。

管理干部培训：聚焦管理技能、团队协作、执行力等方面，

采用专题讲座、域外观摩、研讨交流、模拟演练等方式进行培训。

教师培训：强调教学技能、课程设计、学生互动等核心能力，

通过集中培训、教学观摩、案例分析、跟岗实践等方式进行培训。

班主任培训：关注班级管理、心理辅导、家校沟通等方面，

通过专家讲座、案例分析、实践操作、经验分享等方式进行培训。

5.开展“名校长+”发展共同体月主题研修活动。

6.通过学员问卷调查和邀请专家团队开展评估工作，梳理问

题，提出改进措施，做好下一年度培训改革项目工作的调整、部

署。

（二）交流推进年（2025年）

1.组织开展教师分层分类第二轮专项能力提升培训。

校长培训：聚焦学校的发展战略和规划、先进的管理理论和

方法、师资队伍建设等方面，采用域内+域外的形式，组织开展

中小学骨干校长、乡村骨干校长能力提升培训。

管理干部培训：组织教学管理干部、后勤管理干部、信息技

术管理干部进行专项能力提升培训。

教师培训：组织开展中小学新入职教师岗前培训、学科教师、

备课组长、教研组长、“三级三类”骨干教师能力提升培训及乡

—89—

村骨干教师浸入式培训。

班主任培训：中小学骨干班主任、乡村骨干班主任能力提升

培训。

2.回访、检查、跟踪、评估参训教师培训学习在实际工作中

的应用情况，引导参训教师围绕培训所学、所思、所感、开展学

习分享、课例展示、教学示范、总结提升等活动，延展培训项目

成效，实现学习成果共享，引领教师教学实践，推动教师专业成

长。

3.发挥“三级三类”骨干教师的示范、引领、辐射作用。聚

焦教育热点、难点问题，践行新课标背景下的教学、项目式学习、

大单元教学、跨学科学习、主题教育指导等方面解决教学棘手问

题，推动教师队伍整体素质的提升和教育事业的持续发展。

4.持续开展“名校长+”发展共同体月主题研修活动。开展

“名校+”发展共同体、班主任“菜单式”送教送培活动，提升

培训成效，指导被送教学校校本培训工作。

5.举办中小学校长管理论坛活动，分享交流经验。组织开展

教师研讨会、经验交流会，分享培训成果和经验，加强教师之间

的交流与合作，推动培训活动的深入开展。

6.通过学员问卷调查和邀请专家团队开展评估工作，梳理问

题，提出改进措施，及时调整和优化培训方案，做好下一年度培

训改革项目工作。

（三）成果提炼年（2026年）

1.组织开展教师分层分类第三轮能力提升培训和高级研修

—90—

培训。

校长培训：继续组织开展中小学骨干校长能力提升培训和名

校长高级研修域外培训。

管理干部培训：组织开展行政管理干部、财务管理干部专项

能力提升培训。

教师培训：组织开展中小学新入职教师岗前培训、紧缺学科

骨干教师、“三级三类”骨干教师能力提升培训、名师工作室主

持人高级研修培训。

班主任培训：中小学骨干班主任高级研修培训。

2.回访、检查、跟踪、评估参训教师培训学习在实际工作中

的应用情况，引导参训教师围绕培训所学、所思、所感、开展学

习分享、课例展示、教学示范、总结提升等活动，延展培训项目

成效，实现学习成果共享，引领教师教学实践，推动教师专业成

长。

3.发挥名校长、名师的示范、引领、辐射作用，培养一批在

区内有影响力的骨干校长、教师和在省市有影响力的名校长、名

师。

4.持续开展“名校长+”发展共同体月主题研修活动。开展

“名校+”发展共同体、班主任“菜单式”送教送培活动，提升

培训成效，指导被送教学校校本培训工作。

5.举办名校长管理论坛活动，分享交流经验，总结提炼优秀

成果，为其他学校提供可借鉴的模板。组织教师开展成果交流会，

总结培训经验，提炼培训成果，形成一套成熟的培训模式和方法。

—91—

6.通过学员问卷调查和邀请专家团队开展评估工作，及时调

整和优化培训方案，做好下一年度培训改革项目工作。

（四）应用推广年（2027年）

1.总结前三年的培训工作，针对培训项目中存在的问题，有

针对性地开展教师分层分类第四轮培训，解决问题，构建科学、

系统、高效的教师分层分类全员培训体系，并形成成熟的培训模

式和方法，在全区范围内推广，让更多参训教师受益。

2.回访、检查、跟踪、评估参训教师培训学习在实际工作中

的应用情况，引导参训教师围绕培训所学、所思、所感、开展学

习分享、课例展示、教学示范、总结提升等活动，延展培训项目

成效，实现学习成果共享，引领教师教学实践，推动教师专业成

长。

3.持续开展“名校长+”发展共同体月主题研修活动。开展

“名校+”发展共同体、班主任“菜单式”送教送培活动，提升

培训成效，指导被送教学校校本培训工作。

4.召开教师分层分类全员培训改革项目优秀成果展示现场

会，总结推广成功经验。

5.通过学员问卷调查和邀请专家团队开展评估工作，做好下

一年度培训改革项目工作。

（五）总结提升年（2028年）

1.全面总结五年规划培训改革项目工作，编制五年规划总结

报告，为下一阶段教师全员培训工作提供借鉴和参考。

2.提炼出有效的培训模式和方法，形成可复制、可推广的经

—92—

验。

3.编制培训案例集、汇编优质课程资源集。

4.召开区级培训改革项目现场会，表彰培训先进集体和个人。

七、保障机制

（一）加强组织领导。区局成立教师分层分类全员培训工作

领导小组，由局长任组长，分管副局长任副组长，各相关股室负

责人为成员，负责统筹规划培训项目。领导小组下设办公室，分

管副局长任主任，培训中心主任任副主任，培训中心和相关股室

干部为成员，具体负责业务工作的组织实施、协调管理、督查评

估。

（二）深化专业支持。遵照专兼结合原则，遴选省内外知名

专家、一线名师、名校长、骨干教师、优秀班主任，建立专家智

库，形成涵盖各学段、各学科的培训改革项目专家团队，为教师

分层分类全员培训提供有力的专业支撑。

（三）做好物质保障。精选培训场地，完善场地设施，配备

教学设备，整合课程资源，满足教师全员培训需求。设立区级教

师全员培训改革项目专项经费每年 100万元。落实中小学按照年

度公用经费预算总额的 5%安排教师培训经费要求，保障经费投

入。

（四）落实评价激励。对培训改革项目中表现突出的学校和

个人进行奖励，将其培训成果作为校长、教师年度绩效考核、评

优评先、职务晋升的重要依据。

—93—

附件2-1

2024年渭南市临渭区义务教育教学改革季度工作目标任务图

建设任务

年度目标任务

第一季度目标任务

第二季度目标任务

第三季度目标任务

第四季度目标任务

备注

临渭区教育局制定《

临渭区新时代中小学召开全区课程体系建及高中科学制定校本导小组，对工作开展

品质课程规划与管理设安排部署动员大会课程实施方案，并开情况进行第一阶段全

指导全区义务教育段区局成立专项工作督

全面动员部署临渭区

品质课程规划与管理新时代中小学品质课

程规划与管理工作

实施意见》

展初步实施探索

区督导

1.种子学校和实验学

校根据核心素养育人

目标要求，优化学科

教学思路范式，完善

教学管理制度。

2.种子学校和实验学

校根据立项课题深入

研究，突破所选难点

问题解决。

1.区局组建项目管理

团队，制订和印发项

目实施方案。

2.区局组织开展专项

课题申报和立项，遴

选种子学校和实验学

校，确保改革内容全

覆盖。

1.区局组织第一批次

课题实践研究和成果

评选工作，在学科教

学范式、难点问题破

解方面探索形成典型

经验和优秀成果。

2.区局召开年度总结

表彰会，对先进单位

、先进个人、优秀成

区局组织专家力量，

完善规划方案、优化研制《渭南市临渭区

教学范式、积极破解统筹推进义务教育教

3.学段、学科专家落

实“周入校、月研讨

”制度，协同学校克

难攻坚。

3.区局建立“1+2+N”

名校辐射机制，即：1

个课题，至少有两个

区域教学改革

难题

学改革项目实施方案

》。

种子学校，辐射N所实4.区局利用暑期研3.区局遴选优秀成果果进行表彰奖励。

验学校。

训，聘请专家聚焦“

研究内容”做主旨报

告。

4.区局召开专题会议

部署项目实施工作。

5.区局建立实验区、

实验校联盟，构建经

验交流机制。

在国家和省市教育杂

志刊发，扩大成果价

值影响。

5.区局举办“临渭金

秋”特色研修活动，

展示改革工作阶段成

果。

—94—

2024年渭南市临渭区义务教育教学改革季度工作目标任务图

建设任务

年度目标任务

第一季度目标任务

第二季度目标任务

第三季度目标任务

第四季度目标任务

备注

发布2024年区域教育1.根据各校评价结

组织校园长代表研讨评价改革学校综合评果，形成反馈意见，

区域教育评价改革学价实施方案及细则，诊断反馈改进学校工

校发展综合评价实施指导学校依据方案导作存在问题。

制定《区域教育评价

改革学校发展综合评

价实施方案及评价细

则》

修订完成《渭南市临

区域教育教学评价渭区学校发展综合评

价方案》

方案及细则、并报送向开展教育教学工2.召开年度总结表彰

局党工委审议通过

作，组织专家开展学会，对先进单位进行

校发展综合考评工作表彰奖励。

1.成立领导小组，明

确职责，制定项目实

施方案，安排部署项

目工作。

申报、立项、开题工1.组织第一批课题的1.组织课题中期督

查，通报研究的成功

作。

2.根据项目课题的选

1.组织课题结题工

作，评选优秀成果。

2.系统展示项目改革

进程，梳理阶段研究

成果，并加以提炼和

宣传。

3.组织专家团队开展

评估考核工作，形成

年度工作总结报告，

做好对下一年度改革

工作的调整、部署。

做法和突出问题。

2.成立项目专家团1.成立教研支撑项目报和立项情况，遴选

2.制定《临渭区教育

局专兼职教研员遴选

条件和管理办法》，

案，安排部署项目工3.开展“名师之约扩充编制，做好专职教研员的遴选。

队，负责项目课题的

规划、论证、立项、领导小组，明确职并确定种子学校和实

责，制定项目实施方验学校。

督导、结题和成果推

教研支撑

广等全流程管理和指

导工作。

3.定期检查、督促、

指导学校完成年度实

验改革任务。

4.组织专家团队开展

评估考核，形成年度

总结报告等。

作。

”“菜单式”送教、

2.成立项目专家团队班主任论坛等主题研

3.落实“四项管理机

制”，紧扣课程、教

学、作业，以研究、

指导、服务为主要方

式，常态化、持续化

开展动态视导活动。

。

修活动，营造研修氛

围，提高研修实效。

4.梳理和完善学校课

堂教学流程和思路，

形成学校教学范式。

—95—

2024年渭南市临渭区义务教育教学改革季度工作目标任务图

建设任务

年度目标任务

第一季度目标任务

第二季度目标任务

第三季度目标任务

第四季度目标任务

备注

1.开展全区“爱种子

”平台公开课评比活

动；

2.对各校“爱种子”

平台使用情况进行考

在课堂教学中的应用字化赋能教学五年发2.开展全区“爱种子数字化专家指导团核。3.开展第一轮次教师

数字素养与技能提升

培养。

4.开展“微能力点分

类”主题式校本研修

培训和“国家中小学

智慧教育平台”应用

能力培训。

1.开展全区“爱种子

”平台应用培训；

探索“爱种子”平台1.制定《关于推进数

1.组建“临渭区教育

数字化赋能

。开展教师数字素养展规划》；

相关培训，培训率50%2.开展全区“爱种子

”；

2.常态化开展“爱种

子”平台课堂教学。

”平台课件比赛。

3.开展学校数字化领

导力提升培训。

以上。

”平台调研。

—96—

2024年渭南市临渭区义务教育教学改革季度工作目标任务图

建设任务

年度目标任务

第一季度目标任务

第二季度目标任务

第三季度目标任务

第四季度目标任务

备注

开展中小学校科学教

育专项调研，制定《

渭南市临渭区做好义

务教育阶段科学教育

“加法”项目实施方

案》，全面加强新时

代科学教育。制定《

临渭区2024-2028科学

教育示范校创建实施

方案》，建设10所“

科学教育示范校”。

组建“临渭区科普教

科学教育“加法”育讲师团”“临渭区

科学教育专家指导团

”提高专业支撑能力

和服务水平。落实国

家课程方案和课程标

准，开齐开足开好中

小学科学课及相关学

科。完善科学及相关

学科教学装备配置，

加强学校实验室建设

和小学实验员配备，

保障实验教学正常开

展。

1.建立完善学校科学

教育工作领导机构，1.加强科学及相关学

设置科学副校长、科科教学装备配置，加

技辅导员（每校至少1强学校实验室建设和

位），制定符合学校小学实验员配备，保

发展实际的科学教育障实验教学正常开展

1.组织专家指导团成

通过摸底调研，掌握实施方案。

。

全区中小学科学教育2.落实国家课程方案2.聘请省市相关专员，开展“科学教育示范校”创建评估验

有关课程开设、实验和课程标准，开齐开家，临渭区有关名师

收，梳理总结创建工

教学、师资配备等现足中小学科学课及相、名校长组建“临渭

作成果。

状，结合实际制定《关学科。

区科学教育专家指导

2.开展科学教育工作

渭南市临渭区做好义3.制定《临渭区2024-团”。

务教育阶段科学教育2028科学教育示范校3.发挥专业教师、学专项督查，查摆问

题，整改提升。

“加法”项目实施方创建实施方案》，遴生家长等社会各界人

3.组织科普讲师团开

案》，全面加强新时选创建学校，围绕科士的作用，遴选组建

展科普知识进校园活

动。

代科学教育。

学课程建设、课堂教“临渭区教育系统科

学变革、空间场馆建普讲师团”。

设、校园科学活动、4.加强乡村薄弱学校

校园科学文化建设、科学教育基础设施建

科学教育品牌建设等设，改善乡村薄弱学

方面，扎实开展创建校科学教育环境。

活动。

—97—

2024年渭南市临渭区义务教育教学改革季度工作目标任务图

建设任务

年度目标任务

第一季度目标任务

第二季度目标任务

第三季度目标任务

第四季度目标任务

备注

1.学校依据《中小学

课外读物进校园管理

办法》做好读物管理

与推荐工作，按照必

全面动员部署临渭区

青少年读书行动工

作，成立读书行动领

导小组，制定《渭南  通过对各校阅读环境 1.全区义务教育学校  读和选读两类，制定

市临渭区指导实施义  创设、读书活动安排 基于校情制定本校读  2024年度学生推荐阅  1.区局成立读书行动

务教育学生读书行动  、阅读指导量化、阅 书行动实施方案，明  读指导书目

专项工作督导小组，

项目实施方案》，召  读激励机制等方面的 确年度目标任务，开  2.遴选临渭区读书相  对工作开展情况进行

开会议安排部署青少  摸底调研，临渭区教 展形式多样的读书活  关团体负责人或读书  第一阶段全区督导，

年读书行动。举办育局结合实际制定《     动

2024年读书颁奖典渭南市临渭区指导实     2.举办2024年读书颁  导团，定期开展调研  。

标杆人物形成专家指  查摆问题，整改提升

青少年学生读书

礼，创建10所“书香  施义务教育学生读书 奖典礼，评选“推动  指导

2.组织专家指导团成

校园”。各校基于校  行动项目实施方案读书十大人物”“阅     3.学校要从学生阅读  员，开展“书香校园

情制定本校读书行动  》，全区召开青少年 读之星”“书香教师  能力评估测试、读书  ”创建评估验收，梳

实施方案，建立健全  读书行动部署动员大 ”“书香家庭”带动  考级、学生读书成长  理总结创建工作成果

读书行动工作评价机  会

制，做好读物管理与

推荐工作，明确年度

目标任务

全区读书热潮

档案、学生读书成果

展示区等建立健全读

书行动工作评价激励

机制，让学生享受到

读书的快乐和成就

—98—

2024年渭南市临渭区义务教育教学改革季度工作目标任务图

建设任务

年度目标任务

第一季度目标任务

第二季度目标任务

第三季度目标任务

第四季度目标任务

备注

1.建立教师分层分类

全员培训体系。

1.紧扣班级管理、心

理辅导、家校沟通等

方面，通过专家讲座

、案例分析、实践操

作、经验分享等方式

组织开展班主任第一

轮岗位需求综合培训

。2.开展“名校长+”

发展共同体月主题研

修活动。

1.聚焦政策解读、学

校运营、战略规划、

领导力培养等模块，

通过专题讲座、案例

研究、实地考察、互

动交流等方式进行培

训。组织开展校长第

一轮岗位需求综合培

训。

1.围绕教学技能、课

程设计、学生互动等

核心能力，通过集中

培训、教学观摩、案

例分析、跟岗实践等

方式组织开展一线教

师第一轮岗位需求综

合培训。

1.建立教师分层分类

全员培训体系。

2.成立教师分层分类

全员培训项目工作领

导小组，制定教师分

层分类全员培训项目

实施方案。

3.组织开展教师分层

分类第一轮岗位需求

综合培训。

2.成立教师分层分类

全员培训项目工作领

导小组，制定教师分

层分类全员培训项目

实施方案。

3.开展“名校长+”发

展共同体月主题研修

活动。

分层分类

教师全员培训

2.开展“名校长+”发

展共同体月主题研修

活动。

2.开展“名校长+”发

展共同体月主题研修

活动。

4.开展“名校长+”发

展共同体月主题研修

活动。

3.通过学员问卷调查

和邀请专家团队开展

评估工作。

—99—

附件2-2

2025年渭南市临渭区义务教育教学改革季度工作目标任务图

建设任务

年度目标任务

第一季度目标任务

第二季度目标任务

第三季度目标任务

第四季度目标任务

备注

开展全区第二阶段专指导全区义务教育段召开2025年度全区课

程管理规划与管理工

开展全区课程管理规

划与管理工作区级专

题交流研讨培训会

起步探索全区课程管

理规划与管理工作

项督导工作，以督促及高中，开展全区品

作总结大会，总结回

品质课程规划与管理

改，建立健全全区学质课程规划与管理示

顾，安排部署下学年

工作。

校管理制度

范校创建工作

1.区局组织“临渭之

春”特色研修活动，

召开研讨会、观摩会

、论证会、推介会，

交流教学改革经验。

2.区局遴选优秀成果

利用各类报刊杂志以

1.种子学校和实验学

校梳理阶段成果，在1.区局组织第二批次

各自承担的教学设计课题实践研究和成果

、学科实践、实验教评选工作，丰富典型

1.种子学校和实验学学、跨学科主题学习经验和优秀成果。

外、其他学校宣传和及网络媒体，向区内校利用“1+2+N”机、大单元教学、作业2.区局组织现场观摩

推广第一批课题研究

制，组织课题组细化设计、考试命题等难、专题研讨和成果交

总结做法经验、宣传

推介成果、促进改革

深入

任务，扎实推进课题点问题解决上有突流等活动，带动其他

优秀成果。

区域教学改革

研究。

破，取得显著成果。学校开展富有校本特

3.区局启动第二批课

题研究工作，遴选推

荐优秀课题申报市级

、省级、国家级课题

。

4.根据课题立项情

况，扩大种子学校和

实验学校数量范围。

5.区局基于改革进

程，做好教学改革管

理机制的完善工作。

2.学段、学科专家落2.区局利用暑期研色的校本研修活动，

实“周入校、月研讨训，围绕上半年研究持续优化课堂教学范

”制度，协同学校克中的共性问题，聘请式。

难攻坚。

专家做专题报告。

3.区局召开年度总结

3.区局举办“临渭金表彰会，对先进单位

秋”特色研修活动，、先进个人、优秀成

展示改革工作阶段成果进行表彰奖励。

果。

—100—

2025年渭南市临渭区义务教育教学改革季度工作目标任务图

建设任务

年度目标任务

第一季度目标任务

第二季度目标任务

第三季度目标任务

第四季度目标任务

备注

发布2025年区域教育1.根据各校评价结

依据《义务教育质量结合2024年评价结组织各校制定校级学评价改革学校综合评果，形成反馈意见，

果，继续组织校园长

评价指南》，紧贴区

区域教育教学评价域教育现状，继续完

善学校发展综合评价

方案

生及教师评价方案，价实施方案及细则，诊断反馈改进学校工

开展自查自评，全面指导学校依据方案导作存在问题。

梳理学校本学年度教向开展教育教学工2.召开年度总结表彰

育教学工作开展情况作，组织专家开展学会，对先进单位进行

校发展综合考评工作表彰奖励。

代表研讨区域教育评

价改革学校发展综合

评价指标，持续完善

实施方案及细则

1.充实教研队伍，配

足配齐专职教研人

员，制定《兼职教研

员聘任办法》，组建

兼职教研队伍。

2.扩大实验范围，种

子学校、实验学校数

量达到全区义务段学

校总数的20%。

1.组织第二批课题的

1.持续推进“名师+”

结题评审，评选优秀

建设，开展以“名师1.组织第二批立项课

成果。

1.组织第二批区级项

目课题申报和立项，

以及第一批课题总结

表彰工作，积极申报

省级及以上教育科研

项目。

2.组织种子学校和实

验学校参与研究，通

过校际联盟、区内外

联盟，不断扩大实验

范围。

之约”、“菜单式”题的督查工作。

2.检查、督促、指导

送教、班主任论坛、2.制定《兼职教研员

学校完成实验改革任

教学常规管理等形式聘任办法》，组建兼

务，系统展示项目改

的主体研修活动，打职教研队伍。

革进程、梳理研究成

3.组织第二批区级项

教研支撑

造临渭研修名片。

3.强化教研队伍培训

果。

目课题申报、研究、

2.召开种子学校、实。通过专业阅读，实

验学校专题研讨会、践研修、高端研修、

成果交流会，总结优学术交流等形式，增

秀案例，交流阶段改强教研员政策水平、

革成果，初步提炼区理论素养和实践能力

域层面的实践模式、。

3.组织专家团队开展

评估考核工作，总结

新的经验，整理新的

问题，撰写年度工作

报告，做好对下一年

度改革工作的调整、

部署。

结题工作，积极申报

省市级及以上教育科

研项目。

4.召开专题研讨会、

成果交流会，总结优

秀案例，交流阶段改

革成果，初步提炼区

域层面的实践模式、

典型经验。

典型经验。

—101—

2025年渭南市临渭区义务教育教学改革季度工作目标任务图

建设任务

年度目标任务

第一季度目标任务

第二季度目标任务

第三季度目标任务

第四季度目标任务

备注

发挥“临渭区教育数

字化专家指导团”优

势，指导各学校深入

研究“国家中小学智

慧教育平台”自主学

习、教师备课、双师

课堂、作业活动、答

疑辅导、课后服务、

教师研修、家校交流

1.全面开展“三名+”

工作应用场景平台应

用；

2.开展“爱种子”平

台课件制作比赛，完

1.充分利用国家、省

市相关平台，挖掘支

持“三名+”工作应用

场景平台；

、区域管理九大应用发挥“临渭区教育数2.发挥“临渭区教育1.对“三名+”工作应善本地资源库建设。

场景。探索支持“三字化专家指导团”优数字化专家指导团”

名+”工作应用场景平势，对“国家中小学优势，指导各学校深用场景平台应用培3.对“国家中小学智

训；

慧教育平台”和“爱

2.常态化开展“爱种种子”使用情况进行

子”平台课堂教学研考核表扬。

4.继续开展“国家中

小学智慧教育平台”

应用能力培训。

5.继续开展第一轮次

教师数字素养与技能

提升培养。

数字化赋能

台。继续开展“爱种智慧教育平台”自主入研究使用“国家中

子”平台课堂教学研学习、教师备课、双小学智慧教育平台”

究，加强平台本地资师课堂等九大应用场自主学习、教师备课

源库建设。继续组织景进行调研和指导。、双师课堂等九大应

教师开展数字素养应

用能力第一轮次培

训，培训率要达到95%

以上。教师能运用数

字技术获取、加工、

使用、管理和评价数

字信息和资源，发现

、分析和解决教育教

学问题。

究。

用场景；

3.常态化开展“爱种

子”平台课堂教学研

究；

—102—

2025年渭南市临渭区义务教育教学改革季度工作目标任务图

建设任务

年度目标任务

第一季度目标任务

第二季度目标任务

第三季度目标任务

第四季度目标任务

备注

探索科学教育课堂教

学改革，推动开展跨

学科、跨学段融合教1.中小学校积极开展

研，形成初步经验成科学教育课堂教学改

果。加强实验教学督革，推动开展跨学科

导检查，提升实验教、跨学段融合教研。

学开出率。指导学校2.指导学校挖掘教育

挖掘现有教育资源，资源，建立兼职科学1.开展校内科学教育

建立兼职科学教师队教师队伍，充实科学实践活动，开展科学

伍，充实科学教育师教育师资力量。

1.开展“科学教育示

范校”评估验收，梳

理、总结、推广“科

学教育示范校”创建

成果，开展区级现场

观摩活动。

1.持续改善乡村薄弱

学校科学教育基础设

施建设，优化乡村薄

弱学校科学教育环境

。

2.利用暑期时间，组

织开展科学副校长、

教育研学活动。

2.梳理科学教育课堂

资力量。加强乡村薄3.开展“科学教育示2.提升实验教学开出

弱学校科学教育基础范校”创建活动。

率，组织开展中小学科技辅导员专题培教学改革经验成果，开展科学教育课堂教

训，提升学校科学教

科学教育“加法”

设施建设，改善乡村3.各学校结合实际，实验教学专项督导检

薄弱学校科学教育环在课后服务内容中融查。

境。建设10所“科学合科学兴趣教育，每3.组织科普讲师团开

教育示范校”，在课校至少提供2个科学教展科普知识进校园活

后服务内容中融合科育类的课后服务项目动。

学兴趣教育，丰富课（如：科普讲座、科

后延时课程内容。开学实验、科技创作、

展科学副校长、科技创客活动、观测研究

辅导员专题培训，提等），丰富课后延时

升学校科学教育教学课程内容。

学改革优秀案例评选

活动。

育教学管理水平和学

生实践活动指导水平

。

3.组织专家指导团深

入学校调研指导课后

3.开展科学教育工作

专项督查，围绕课堂

教学改革、课程开设

、实验教学、师资配

展，为学校改进科学服务科学兴趣课程开备、实践活动等方

面，查摆问题，整改

教育工作出谋划策。

提升。

管理水平和学生实践

活动指导水平。

—103—

2025年渭南市临渭区义务教育教学改革季度工作目标任务图

建设任务

年度目标任务

第一季度目标任务

第二季度目标任务

第三季度目标任务

第四季度目标任务

备注

1.各校按照《义务教

育语文课程标准》统

筹安排，制定科学合

理的学生阅读总量监

测机制，保障学生阅

读总量

2.各学校要利用好国

家智慧教育读书平台

以及“学习强国”、

中国语言文字数字博

积极推进全区义务教

育阶段各学校读书行

动工作，邀请名家进

校园开展领读活动，

组建阅读种子教师团

队，充分发挥示范辐

射引领，打造“三贤

故里·书香临渭”特

色阅读行动品牌，将

青少年学生读书行动

与开展红色教育、传

统文化、科学探究、

实践体验、志愿服务

等紧密结合起来，制

定学生阅读总量监测

机制，举办区级读书

活动现场交流会，持

续开展“书香校园”

评选工作，组织专业

团队评选优秀案例，

梳理、总结、推广经

验做法，为创建“青

少年读书行动示范区

”打好基础

1.各校开展“学习新

思想 做好接班人”“

1.各校组建阅读种子  学科学 爱科学”“典

教师团队，培养一批  耀中华”等主题读书

有思想、重实践、有  行动，推动爱国主义

1.区局读书行动专项

工作督导小组对各校

工作开展情况进行第

二阶段全区督导，对

师队伍，提高教学指技能的专业阅读指导  年读书行动与开展红读书教育等各类青少 物馆等公共服务平    推进滞后的学校进行工作开展不实、工作

台，通过创建师生阅

导能力，赋能阅读教  色教育、研学实践、

通报批评，确保工作

有序推进

2.组织专业团队评选

10所“书香校园”梳

理、总结、推广经验

读小组，开展丰富多

志愿服务、劳动教育

彩的线上线下阅读活

动，增加阅读的科学

化、趣味化，激发学

生阅读兴趣

青少年学生读书

学专业开展

2.邀请专家学者和渭  等紧密结合

南好人、渭南标杆等  2.举办区级读书活动

榜样人物进校园、或  现场交流会，开展读

利用公共文化场所和  书成果展示、阅读鉴 3.各校开展“好书荐  做法，梳理优秀案

各类媒体，开展领读  赏研讨等活动，打造

活动

渭”特色阅读行动品

牌

例，为创建“青少年

“三贤故里·书香临  读”“共读一本书读书行动示范区”打

”“教师读写”“教

好基础

师阅读素养大赛”“

说课大赛”“阅读辅

导大赛”等系列活

动，活动形式由教师

通识阅读向专业阅读

教学深入

—104—

2025年渭南市临渭区义务教育教学改革季度工作目标任务图

建设任务

年度目标任务

第一季度目标任务

第二季度目标任务

第三季度目标任务

第四季度目标任务

备注

1.组织开展教师分层

分类第二轮专项能力

提升培训。

2.回访、检查、跟踪

、评估参训教师训学

习在实际工作中的应

用情况。

3.开展“名校+”发展

共同体、班主任“菜

单式”送教送培活动

。

4.举办中小学校长管

理论坛活动，组织开

展教师研讨会、经验

交流会。

1.组织开展中小学骨

1.组织开展中小学新干班主任能力提升培

入职教师岗前培训、训。

学科教师、教研组长2.回访、检查、跟踪

、备课组长、“三级、评估中小学骨干班

三类”骨干教师能力主任培训学习在实际

提升培训及乡村骨干工作中的应用情况，

1.聚焦学校的发展战

略和规划、先进的管

理理论和方法、师资1.组织教学管理干部

队伍建设等方面，采、后勤管理干部、信

用域内+域外的形式，息技术管理干部进行

组织开展中小学骨干专项能力提升培训。

校长、乡村骨干校长2.回访、检查、跟踪

能力提升培训。2.举教学管理干部、后勤

办中小学校长管理论管理干部、信息技术

坛活动，分享交流经管理干部培训学习在

验。3.开展“名校+”实际工作中的应用情

发展共同体“菜单式况，促进持续学习和

”送教送培活动。指改进。

教师浸入式培训。

促进持续学习和改进

分层分类

教师全员培训

2.回访、检查、跟踪。

、评估中小学新入职3.开展班主任“菜单

教师岗前培训、学科式”送教送培活动。

教师、教研组长、备4.组织开展教师研讨

课组长、“三级三类会、经验交流会，推

”骨干教师培训学习动培训活动的深入开

在实际工作中的应用展。

导被送教学校校本培

训工作。

5.持续开展“名校长

+”发展共同体月主题

研修活动。

情况，促进持续学习5.通过学员问卷调查

和改进。

和邀请专家团队开展

评估工作。

—105—

附件2-3

2026年渭南市临渭区义务教育教学改革季度工作目标任务图

建设任务

年度目标任务

第一季度目标任务

第二季度目标任务

第三季度目标任务

第四季度目标任务

备注

制定《临渭区新时代开展全区第三阶段第召开2026年全区课程

持续深入推进全区品质召开全区品质课程管中小学品质课程规划

与管理实施意见》修一轮次专项督导工管理规划与管理工作

品质课程规划与管理课程管理规划与管理工理规划与管理制度专

作    题论证会

作，指导学校制定切总结表彰大会，交流

实可行的课程体系建研讨查摆问题，总结

改意见，指导学校持

续修改更新校本制度

办法

设更新方案

经验

1.学段、学科业务顾

研讨”制度，协同学问落实“周入校、月1.区局利用暑期研1.区局组织第三批次

训，开展分学科课例

研修与展示活动。

1.区局启动第三批课

题研究工作，遴选推

荐优秀课题申报市级

、省级、国家级课题

。

校克难攻坚。

课题实践研究和成果

评选工作，丰富典型

经验和优秀成果。

2.种子学校和实验学

校做好成果总结，依

据国家级基础教育教

学成果评选标准完成

资料准备工作。

2.种子学校和实验学

校总结学科教学范式

和破解难点问题方面

的经验成果，利用实

秀成果、争取国家奖项组织教学改革成果交春”特色研修活动，3.区局遴选优秀成盟、“三名+”共同体验区联盟、实验校联

2.实验学校的研究成

果在省级以上刊物发

表，种子学校的研究

成果要在国家核心期

刊发表。

3.区局召开年度总结

表彰会，对先进单位

、先进个人、优秀成

果进行表彰奖励。

破解难点问题、遴选优2.区局开展“临渭之

区域教学改革

果，组织参加第四届

流研讨会。

等途径，宣传推广经

验成果。

国家基础教育教学成

果评选活动，区级层

面和种子学校争取国

家级奖项，实验学校

争取省、市级成果奖

。

3.区局利用国家和省

市媒体宣传推广优秀

成果。

3.区局举办“临渭金

秋”特色研修活动，

展示改革工作成果。

—106—

2026年渭南市临渭区义务教育教学改革季度工作目标任务图

建设任务

年度目标任务

第一季度目标任务

第二季度目标任务

第三季度目标任务

第四季度目标任务

备注

结合2025年评价结组织各校继续完善校发布2026年区域教育1.根据各校评价结

评价改革学校综合评果，形成反馈意见，

依据《义务教育质量评果，继续组织校园长级学生及教师评价方

价指南》，紧贴区域教代表研讨区域教育评案，开展自查自评，

育现状，继续完善学校价改革学校发展综合全面梳理学校本学年

价实施方案及细则，诊断反馈改进学校工

指导学校依据方案导作存在问题。

评价指标，持续完善度教育教学工作开展向开展教育教学工2.召开年度总结表彰

作，组织专家开展学会，对先进单位进行

区域教育教学评价

发展综合评价方案

实施方案及细则

情况

校发展综合考评工作表彰奖励。

1.建立并实施优秀教研

员和学校优秀教师“旋

1.加强教研队伍建

设，建立并实施优秀

转门”制度，强化教研1.组织第二批课题成1.召开“名师+”研修教研员和学校优秀教1.组织第三批课题的

果表彰，第三批项目共同体成果交流推广师“旋转门”制度。结题评审，评选优秀

2.组织第三批项目课题课题申报和立项工作会，形成典型案例及强化教研培训，打造成果。

申报、研究、结题工作。    研修成果，观摩优秀一流团队。

2.扩大种子学校和实课例，学习专家报2.组织第三批立项课进程、梳理研究成果

3.扩大种子学校和实验验学校数量规模，在告，现场成果推介题督查工作。

关键领域和项目难点等，汇编“名师+”优3.召开种子学校、实3.组织专家团队开展

4.召开现场观摩会、成问题上有突破，种子秀案例，树立先进典验学校专题研讨会、评估考核工作，形成

果交流会，总结学校层学校、实验学校数量型。    成果交流会，总结典年度工作报告，做好

面的优秀案例，交流改达到全区义务段学校2.提炼区域层面的实型案例，交流改革成对2027年度改革工作

队伍建设。

2.系统展示项目改革

。

教研支撑

。

学校数量规模。

革成果，提炼区域层面总数的30%。

践模式、典型经验。果，提炼区域层面的的调整、部署。

的实践模式、典型经验

。

实践模式、典型经验

。

—107—

2026年渭南市临渭区义务教育教学改革季度工作目标任务图

建设任务

年度目标任务

第一季度目标任务

第二季度目标任务

第三季度目标任务

第四季度目标任务

备注

对“国家中小学智慧教

育平台”和“爱种子”

平台使用情况进行调

研，组织学校对“国家

中小学智慧教育平台”

自主学习、教师备课、

双师课堂等部分应用场

景进行展示，不断提升1.对“国家中小学智

应用成效。组织学校对慧教育平台”和“爱

“国家中小学智慧教育种子”平台使用情况提升应用成效。

平台”优秀案例评选活进行调研。

动，总结、推广经验做2.探索师生数字化素

法。依托“爱种子”平养评价机制。

台开展全区公开课、展

示课活动，推广经验做

法。继续组织教育局和

学校骨干教师开展数字

素养应用能力第二轮次

培训，培训率要达到50%

以上。

1.开展全区“爱种子

1.继续开展“国家中”平台公开课评比活

小学智慧教育平台”动；

1.开展全区“国家中应用场景应用； 2.对“国家中小学智

2.常态化开展“爱种慧教育平台”应用和

子”平台课堂教学应“爱种子”平台课堂

小学智慧教育平台”

应用场景展示，不断

用。

教学应用情况进行表

数字化赋能

3.开展“爱种子”平扬。

台课堂教学应用工作3.开展第二轮次教师

2.常态化开展“爱种

子”平台课堂教学活

动。

调研。

数字素养与技能提升

4.对试点校师生数字培养。

化素养进行评价（试4.开展“国家中小学

行）。

智慧教育平台”应用

能力提升行动培训。

—108—

2026年渭南市临渭区义务教育教学改革季度工作目标任务图

建设任务

年度目标任务

第一季度目标任务

第二季度目标任务

第三季度目标任务

第四季度目标任务

备注

推动科学教育与课后延

时深度融合，充分利用

校内外科技教育资源，

开发科学兴趣课程，助

力提升课后服务质量。

建设10所“科学教育示  1.充分利用校内外科

范校”，开展“科学教  技教育资源，开发课

育示范校”创建成果展   后服务科学兴趣课

示活动，总结、推广创  程，助力提升课后服

建成果经验，发挥示范       务质量。

引领辐射。充分发挥“  2.开展“科学教育示

1.邀请省外名师、专

家学者开展科学教师

全员培训。

1.梳理总结科学有关

课题研究成果，加大

推广力度，赋能课堂

教学。

1.开展实验教学专项

督导检查，落实科学  2.开展校内科学教育

及相关学科教学装备  实践活动，开展科学

配置标准，保证基础    教育研学活动。

性实验开出率达到   3.开展科学教育工作

2.开展课后服务科学

兴趣课程优秀案例评

选活动，梳理、总结

专项督查，围绕课堂

、推广经验成果，推

动科学教育与课后延

时深度融合。

名校+”发展共同体、“

范校”创建。

名师+”研修共同体辐射 3.针对区域科学教育

引领作用，扎实开展科  短板弱项，推动科学

学有关学科教师交流研  教育有关课题立项研

100%。

2.组织科普讲师团开  教学改革、课程开设

展科普知识进校园活  、实验教学、师资配

科学教育“加法”

讨、课题研究、课堂观

究。

动。

备、实践活动等方

摩、专题培训等活动， 4.充分发挥“名校+”

促进共同体成员校科学  发展共同体、“名师

教育质量提升。邀请省 +”研修共同体辐射引

外名师、专家学者开展  领作用，扎实开展科

科学教师全员培训，采  学有关学科教师交流

取线上线下等多种形   研讨、课题研究、课

式，推动科学教师育人  堂观摩、专题培训等

3.开展“科学教育示

范校”评估验收，展

开区级“科学教育示

范校”创建工作会，

总结创建工作成果，

表彰先进个人和集体

。

3.组织专家指导团深  面，查摆问题，整改

入学校开展课后服务

提升。

科学兴趣课程专项调  4.持续改善乡村薄弱

研指导，提升学校课  学校科学教育基础设

后服务质量。

施建设，优化乡村薄

弱学校科学教育环境

。

方式转变和专业素养提

升。规范开展实验教

学，落实科学及相关学

科教学装备配置标准，

保证基础性实验开出率

达到 100%。

活动。

—109—

2026年渭南市临渭区义务教育教学改革季度工作目标任务图

建设任务

年度目标任务

第一季度目标任务

第二季度目标任务

第三季度目标任务

第四季度目标任务

备注

1.开展阅读课程优秀

课例交流研讨活动，

以“整本书阅读”为

主题的相关阅读课程

教研活动，各中心校

之间加大区域性交流

展示活动，推进阅读

课程建设

2.开展假期读好书、

2.将学生阅读能力纳

入教学质量监控的重

要内容，定期开展监

测和教学指导，指导

和推动学校切实提高

阅读工作质量

深入推进全区义务教育

阶段各学校读书行动工

作，持续开展“书香校

园”创建工作，加强调

研指导，充分发挥示范

辐射引领；丰富学生阅

读活动，开展校园阅读

空间提质改造工程，开

展阅读课程优秀课例交

流研讨活动，各中心校

之间加大区域性交流展

示活动，推进阅读课程

建设，总结、推广经验

做法，为创建“青少年

读书行动示范区”打好

基础

1.各校开展“学习新

思想 做好接班人”“

1.严格控制书面作业  学科学 爱科学”“典

总量，为学生阅读创  耀中华”等主题读书

造空间，并在学校课  行动，全区举办读书

后服务中开设阅读活  活动颁奖典礼

1.开展全区第三阶段

读书行动督导工作，

召开2026年全区读书

行动工作表彰大会，

总结、推广经验做法

2.组织专家指导团成

员，开展“书香校园

”创建评估验收，梳

理总结创建工作成果

动项目

青少年学生读书

2.开展“亲子读书交  图书漂流、读书交流

流会”“悦分享读书  分享、课本剧展演等

会”，集中展示亲子  活动，丰富学生阅读

阅读成果，传播亲子  积累，积极向渭南电

阅读理念，引领家庭  视台、渭南日报、学

习强国临渭融媒体平

台等推荐展示各类读

书活动成果

阅读风尚

3.通过实际访问、调

查问卷等形式评选出

教师、学生最喜爱的

书目

—110—

2026年渭南市临渭区义务教育教学改革季度工作目标任务图

建设任务

年度目标任务

第一季度目标任务

第二季度目标任务

第三季度目标任务

第四季度目标任务

备注

1.组织开展中小学新

入职教师岗前培训、

紧缺学科骨干教师、

“三级三类”骨干教

师能力提升培训、名

1.继续组织开展中小

学骨干校长能力提升

培训和名校长高级研

修域外培训。

1.组织开展教师分层分

类第三轮能力提升培训

和高级研修培训。

2.回访、检查、跟踪、

评估参训教师训学习在

实际工作中的应用情况

。

3.开展“名校+”发展共

同体、班主任“菜单式

”送教送培活动。

4.举办名校长管理论坛

活动，组织教师开展成

果交流会。

师工作室主持人高级1.组织开展中小学骨

干班主任、乡村骨干

2.举办名校长管理论

坛活动，总结提炼优1.组织开展行政管理研修培训。2.回访、检查、跟踪班主任能力提升培训

秀成果，为其他学校干部、财务管理干部

、评估中小学新入职。

提供可借鉴的模板。专项能力提升培训。

教师岗前培训、紧缺2.开展班主任“菜单

3.发挥名校长的辐射2.回访、检查、跟踪

学科骨干教师、“三式”送教送培活动。

、引领、示范作用，、评估行政管理干部

级三类”骨干教师能2.组织教师开展成果

培养一批在区内有影、财务管理干部培训

力提升培训、名师工交流会，提炼培训成

响力的骨干校长和在学习在实际工作中的

作室主持人培训学习果。

分层分类

教师全员培训

省市有影响力的名校应用情况，促进持续

在实际工作中的应用3.通过学员问卷调查

长。

学习和改进。

情况，促进持续学习和邀请专家团队开展

和改进。

4.开展“名校+”发展

共同体“菜单式”送

教送培活动。指导被

送教学校校本培训工

作。

5.持续开展“名校长+”

发展共同体月主题研修

活动。

评估工作。

3.发挥名师的辐射、

引领、示范作用，培

养一批在区内有影响

力的骨干教师和在省

市有影响力的名师。

—111—

附件2-4

2027年渭南市临渭区义务教育教学改革季度工作目标任务图

建设任务

年度目标任务

第一季度目标任务

第二季度目标任务

第三季度目标任务

第四季度目标任务

备注

开展全区第三阶段第

召开2027年全区课程

持续深入推进全区品质

品质课程规划与管理课程管理规划与管理工

作

全区中小学及高中学依据更新方案，指导二轮次专项督导工由区教育股牵头，其管理规划与管理工作

作，指导学校制定切他股室配合组织开展总结表彰大会，全面

校进行第二阶段探索

实施

实可行的课程体系建优秀案例评选工作

设更新方案

总结深入推进第二阶

段工作

1.学段、学科业务顾

问落实“周入校、月

研讨”制度，协同学

校克难攻坚。

2.区局依托“三名+”1.区局利用暑期研2.区局组织专家组，

共同体和实验区、实训，开展精品课例评以事实和数据为依

1.区局组织第四批次

课题实践研究和成果

评选工作，丰富典型

经验和优秀成果。

1.区局启动第四批课

题研究工作，遴选推

荐优秀课题申报市级

、省级、国家级课题

持续深化改革、全面推。

验校联盟，总结提炼选与展示活动。

2.区局开展“临渭之

优秀教学改革成果，2.区局举办“临渭金转化进行全面评估。

扩大实验学校范围，秋”特色研修过程，3.遴选优秀成果在核

优秀教学改革成果在展示改革工作成果。心期刊发表。

据，对成果的应用和

区域教学改革

广经验、优化教学生态

春”特色研修活动，

召开开放日活动，大

范围展示各校课堂改

革带来的新变化、新

成效。

全区义务教育学校普

遍推广，推进义务教

育优质均衡和高质量

发展。

4.区局召开年度总结

表彰会，对先进单位

、先进个人、优秀成

果进行表彰奖励。

—112—

2027年渭南市临渭区义务教育教学改革季度工作目标任务图

建设任务

年度目标任务

第一季度目标任务

第二季度目标任务

第三季度目标任务

第四季度目标任务

备注

结合2026年评价结组织各校继续完善校发布2027年区域教育1.根据各校评价结

评价改革学校综合评果，形成反馈意见，

依据《义务教育质量评果，继续组织校园长级学生及教师评价方

价指南》，紧贴区域教代表研讨区域教育评案，开展自查自评，

育现状，继续完善学校价改革学校发展综合全面梳理学校本学年

价实施方案及细则，诊断反馈改进学校工

指导学校依据方案导作存在问题。

评价指标，持续完善度教育教学工作开展向开展教育教学工2.召开年度总结表彰

作，组织专家开展学会，对先进单位进行

区域教育教学评价

发展综合评价方案

实施方案及细则

情况

校发展综合考评工作表彰奖励。

1.完善教研员遴选、聘

任、管理、考评和退出

相关制度，创新区域教1.组织第三批课题成

研管理机制，形成临渭果表彰，第四批项目

教研管理模式。

2.组织第四批项目课题。

申报、研究、结题工作2.进一步扩大种子学

。

3.进一步扩大实验参与模，推广和应用项目

学校范围，积极组织学研究成果，种子学校

校开展实验研究。

1.召开区级层面校本

研修现场会，以精品

课展示、经验交流、

成果推介等为主要形

课题申报和立项工作

式，推广学校成功案

例，总结区域层面的

实践模式、典型经验

。

2.落实“四项管理机

制”，紧扣课程、教

、实验学校数量达到

学、作业，以研究、

指导、服务为主要方

式，常态化、持续化

开展动态视导活动。

1.组织第四批课题的

结题评审，评选优秀

成果。

2.检查、督促、指导

学校完成实验改革任

务，总结区局和学校

两个层面的优秀案例

、实践模式、典型经

验。

3.组织专家团队开展

评估考核工作，形成

年度工作总结报告，

做好对下一年度改革

工作的调整、部署。

1.完善教研员遴选、

聘任、管理、考评和

退出相关制度，创新

区域教研管理机制，

形成临渭教研管理模

式。

教研支撑

校和实验学校数量规

2.组织第四批课题督

查工作。

3.以“临渭金秋”活

动为契机，全面推广

学校课堂教学流程和

思路，切实深化学校

课堂教学改革。

4.召开校本研修现场全区义务段学校总数

会，推广学校成功案的50%。

例，总结区域层面的实

践模式、典型经验。

—113—

2027年渭南市临渭区义务教育教学改革季度工作目标任务图

建设任务

年度目标任务

第一季度目标任务

第二季度目标任务

第三季度目标任务

第四季度目标任务

备注

1.深入开展“爱种子

”平台赋能课堂教学

研究，继续开展公开

课比赛；

2.组织学校前往其他

1.常态化开展“爱种应用县区进行交流学

子”平台课堂教学应习。

3.对“国家中小学智

2.对“三名+”工作平慧教育平台”应用和

台应用情况进行考核“爱种子”平台课堂

深入开展“国家中小学

智慧教育平台”九大场

1.开展区级“国家中

小学智慧教育平台”

应用观摩会；

2.继续开展“爱种子

”平台课堂教学课件

制作比赛；

3.开展学校“爱种子

”平台、“国家中小

学智慧教育平台”、

“三名+”应用平台优

秀案例评比活动。

景应用，强化督导评1.对“国家中小学智

估，定期报告，适时总

慧教育平台”应用情

结区校级应用成果案例

况进行考核；

用。

。深入开展“爱种子”

数字化赋能

平台赋能课堂教学研2.常态化开展“爱种子”平台课堂教学应

究，继续开展公开课、

用。

。

教学应用进行表扬。

3.提炼师生数字化素4.继续开展第二轮次

课件制作等比赛，适时

3.全面开展师生数字

组织学校前往其他应用

化素养评价。

养评价经验成果。

教师数字素养与技能

提升培养。

5.继续开展“国家中

小学智慧教育平台”

应用能力提升行动培

训。

县区进行交流学习。继

续组织开展教师数字化

应用能力培训。

—114—

2027年渭南市临渭区义务教育教学改革季度工作目标任务图

建设任务

年度目标任务

第一季度目标任务

第二季度目标任务

第三季度目标任务

第四季度目标任务

备注

深化科学教育课堂教学

改革，形成可复制、可

推广的优秀改革成果。

打造区级科普知识进校

园特色活动品牌，建设

“一校一品”特色科学1.大力推动科学教育督导检查，保证基础

实践活动，不断提升科课堂教学改革，深入性实验开出率达100%

学实践活动质量。深入开展跨学科、跨学段

推进教育数字化，促进融合教研，加强跨学2.搭建交流平台，开

信息技术与科学教育教

学深度融合，积极探索2.实施“一校一品”学实践活动展演，推

现代信息技术和网络环特色科学实践活动建动学校科学实践活动

境下新型的科技教育教设行动，指导学校结

学方式。建设10所“科合学校特色、学生需3.组织专家指导团深

学教育示范校”评选优求打造学校特色科学入学校开展科学教育

秀案例，加大推广，提

升区域科学教育影响力3.深入推进教育数字研指导，提升学校课

。加强课后服务科学兴化，促进信息技术与

趣课程开发，结合学校科学教育教学深度融4.组织科普讲师团开

实际、学生需求，打造合，积极探索现代信展科普知识进校园活

“一校一品”课后服务息技术和网络环境下动，打造区级科普知

特色科学兴趣课程。组新型的科技教育教学识进校园特色活动品

织科学副校长、科技辅

导员、骨干教师深入高4.开展“科学教育示5.开展校内科学教育

1.开展实验教学专项

1.搭建交流平台，开

展一校一品”特色科

学课后服务课程现场

观摩活动，推动学校

课后服务提质增效。

2.梳理科学教育课堂

教学改革经验成果，

开展科学教育课堂教

学改革优秀案例评选

活动。

3.开展“科学教育示

范校”评估验收，梳

理、总结优秀案例，

加大推广，提升区域

科学教育影响力。

4.开展科学教育工作

专项督查，围绕课堂

教学改革、课程开设

、实验教学、师资配

备、实践活动等方

面，查摆问题，整改

提升。

1.加强课后服务科学

兴趣课程开发，结合

学校实际、学生需

求，打造“一校一品

”特色科学课后服务

展一校一品”特色科

课程。

。

科主题教学。

2.组织科学副校长、

科技辅导员、骨干教

师深入高校或科学教

育质量突出地区进行

实地考查、学习、交

流，同步先进科学教

育理念和育人方式，

全面提升区域科学教

师队伍专业素养。

3.开展科学教师信息

技术和数字化教学能

力提升培训，助力现

代信息技术和网络环

境下新型的科技教育

教学方式变革。

提质升级。

科学教育“加法”

实践活动。

课堂教学改革专项调

堂教学质量。

方式。

牌。

校或科学教育质量突出

地区进行实地考察、学

习、交流，同步先进科

学教育理念和育人方

式，全面提升区域科学

教师队伍专业素养。

范校”创建。

实践活动，开展科学

教育研学活动。

—115—

2027年渭南市临渭区义务教育教学改革季度工作目标任务图

建设任务

年度目标任务

第一季度目标任务

第二季度目标任务

第三季度目标任务

第四季度目标任务

备注

1.各校基于临渭教学

特色、学生学情与师

资结构，融入中华优

秀传统文化、红色经

典，结合统编教材推

荐阅读书目和经典名1.开展全区第四阶段

著阅读书目，合理利读书行动督导工作，

用陕西省教育资源公由区局教育股牵头，

共服务平台，将线下其他股室配合组织开

精品课程同步线上化展读书行动优秀案例

和系统化，构建区域评选工作

教育阶段各学校读书行持续深入推进全区义务1.各校根据工作实

际，优化读书行动实

动工作，深入开展“书

施方案，从学生的阅

香校园”创建工作，根

读量和阅读面，阅读

据实际，优化读书行动

的兴趣、习惯、品位

实施方案，建设精品阅

、方法和能力，优化

读课程资源库，全面融

读书行动工作评价机

入少先队活动，持续完

制，并将学生的课外

善读书行动调研指导和

阅读情况列为综合素

评估验收，积极创建“

质评定的重要内容

1.各校根据优化后的

实施方案，开展多元

化的读书主题活动

2.举办2027年读书颁

奖典礼，评选“推动

读书十大人物”“阅

读之星”“书香教师

”“书香家庭”带动

全区读书热潮

青少年学生读书

、校本特色阅读课程2.组织专家指导团成

资源库

员，开展“书香校园

青少年读书行动示范区

2.强化“区—校—班

”，表扬先进、总结、

—生”四级联动、一

推广经验做法，促进临

体化推进读书行动工

渭读书品牌不断走向深

作

2.各学校要以少先队”创建评估验收，梳

中队为单位，利用少理总结创建工作成果

先队活动时间，广泛

开展“红领巾阅读课

”，推出阅读主题线

入

上队课和线下活动，

打造工作品牌

—116—

2027年渭南市临渭区义务教育教学改革季度工作目标任务图

建设任务

年度目标任务

第一季度目标任务

第二季度目标任务

第三季度目标任务

第四季度目标任务

备注

1.总结前三年的培训工

作，针对培训项目中存

在的问题，开展教师分

层分类第四轮培训。

2.构建科学、系统、高

效的教师分层分类全员

培训体系。

3.回访、检查、跟踪、

评估参训教师训学习在

实际工作中的应用情况

。

3.持续开展“名校+”发

展共同体、班主任“菜

单式”送教送培活动。

4.召开教师分层分类全

员培训改革项目优秀成

果展示现场会，总结推

广成功经验。

1.开展“三级三类”

骨干教师高级研修培

1.组织开展思政课、训，发挥“三级三类

后勤管理干部能力提”骨干教师的辐射、

1.继续组织开展中小

学骨干校长能力提升

培训和名校长高级研

修培训，举办中小学

校长管理论坛，培养

一批在区内有影响力

的骨干校长。

2.坚持开展“名校+”

发展共同体“菜单式

”送教送培活动。指

导被送教学校校本培

训工作。

1.开展中小学骨干班

主任高级研修培训。

2.坚持开展班主任“

菜单式”送教送培活

引领、示范作用，培

动。

3.召开教师分层分类

全员培训改革项目优

秀成果展示现场会，

总结推广成功经验。

4.通过学员问卷调查

和邀请专家团队开展

评估工作。

升培训。

2.回访、检查、跟踪养一批在区内有影响

、评估思政课、后勤力的骨干教师。

管理干部培训学习在2.回访、检查、跟踪

实际工作中的应用情、评估“三级三类”

况，促进持续学习和骨干教师培训学习在

实际工作中的应用情

况，促进持续学习和

改进。

分层分类

教师全员培训

改进。

5.持续开展“名校长+”

发展共同体月主题研修

活动。

—117—

附件2-5

2028年渭南市临渭区义务教育教学改革季度工作目标任务图

建设任务

年度目标任务

第一季度目标任务

第二季度目标任务

第三季度目标任务

第四季度目标任务

备注

召开全区课程管理规

划与管理工作第二个

区局成立专项工作督

划与管理工作五年行全面推广建设工作优导小组，对工作开展情况进行全区督导督五年行动工作推进

导，查看成果应用情

况

召开全区课程管理规

全面总结全区品质课

品质课程规划与管理程管理规划与管理工

作

动总结表彰大会，总秀成果

结全区课程建设经验

会，安排部署全区课

程管理规划与管理工

作第二阶段工作

1.区局启动第四批课

题研究工作，遴选推

荐优秀课题申报市级

、省级、国家级课题1.学段、学科专家落。

。

2.区局全面总结区域”制度，协同学校克校全面系统总结五年

教学改革管理模式经难攻坚。

验，总结种子学校和2.区局协同优秀学校题成果，提炼教学改

实验学校教学改革的在国家级媒体平台宣革的项目化推进中的

典型案例。

1.区局利用暑期研

训，开展资源库建设

成果展示与交流活动

1.区局全面总结五年

教学改革工作，对先

进单位、先进个人、

实“周入校、月研讨2.种子学校和实验学

优秀成果进行表彰奖

励。

全面系统总结、宣传

典型经验、提升教育

品质

教学改革所承担的课

2.区局协同专家组、

各学校，深入挖掘品

质课堂、品质教学的

丰富内涵，对下一阶

段教学改革做出新的

规划和设想。

区域教学改革

传和推广临渭教学改典型经验。

3.区局开展“临渭之革经验。

春”特色研修活动，

开放所有梯队学校课

堂改革成果。

3.区局举办“临渭金

秋”特色研修活动，

全面系统展示五年改

革成果。

—118—

2028年渭南市临渭区义务教育教学改革季度工作目标任务图

建设任务

年度目标任务

第一季度目标任务

第二季度目标任务

第三季度目标任务

第四季度目标任务

备注

1.根据各校评价结

结合2027年评价结组织各校继续完善校发布2028年区域教育果，形成反馈意见，

依据《义务教育质量

评价指南》，紧贴区

区域教育教学评价域教育现状，继续完

善学校发展综合评价

方案

评价改革学校综合评诊断反馈改进学校工

果，继续组织校园长级学生及教师评价方

价实施方案及细则，作存在问题。

代表研讨区域教育评案，开展自查自评，

指导学校依据方案导2.全面回顾、总结五

评价指标，持续完善价改革学校发展综合度教育教学工作开展全面梳理学校本学年向开展教育教学工年教育教学评价工

作，组织专家开展学作，对先进单位、先

实施方案及细则

情况

校发展综合考评工作进工作者进行表彰奖

励。

1.组织第五批课题的

1.优化教研管理模结题评审，评选优秀成果。

1.优化教研管理模

式，全面提升教研管

理效能，建立一支高1.组织第四批课题成1.召开专题研讨会、式，全面总结教研队

水平、高素质的一流果表彰，第五批项目成果交流会，破解课伍建设典型经验，形

2.检查、督促、指导

学校完成实验改革任

务，初步提炼、总结

区局和学校两个层面

的优秀案例、实践模

团队。

课题申报和立项工作程与教学改革关键领成临渭“教研队伍建

2.组织第五批项目课。    域难点问题，总结优设”方案

题申报、研究、结题2.进一步扩大种子学秀案例，交流阶段改2.组织第五批课题督

工作。

校和实验学校数量规革成果。

查工作。

教研支撑

3.全面总结五年改革模，推广和应用项目2.全面总结五年改革3.根据项目实施方式、典型经验。3.以“临渭方案”为

成效，提炼区域和学研究成果，种子学校成效，提炼区域和学案，召开现场观摩会

载体，做好多样成果

校课程与教学改革中、实验学校数量达到校课程与教学改革中、成果交流会，总结

的典型经验。

4.系统展示项目改革的80%，基本覆盖全区与省市国家基础教育例，优化区域层面的

实践模式、典型经验

。

全区义务段学校总数的典型经验，积极参学校层面的优秀案刊物发表和申报省级、国家级基础教育教

学成果奖工作。全面

总结改革工作，做好

项目评估考核和评优

选先工作。

进程、梳理研究成义务段学校。

果，做好项目评估考

核和评优选先工作。

成果评选。

—119—

2028年渭南市临渭区义务教育教学改革季度工作目标任务图

建设任务

年度目标任务

第一季度目标任务

第二季度目标任务

第三季度目标任务

第四季度目标任务

备注

全面总结梳理 “国家

中小学智慧教育平台

”应用工作成果，遴

选优秀案例，举办区

级“国家中小学智慧

教育平台”应用工作

现场推进会，表彰先

1.举办区级“国家中

小学智慧教育平台”

1.常态化开展“国家

中小学智慧教育平台

”应用；

2.常态化开展“三名

+”智慧平台应用；

3.对“爱种子”平台

进行调研，完成阶段

性总结。

1.对“国家中小学智  应用工作现场推进

会；

慧教育平台”和“三

2.召开全区“爱种子

名+”应用平台应用情

”平台赋能课堂教学

况进行考核；

1.常态化开展“爱种

子”平台课堂教学应

进集体、教师、学用。2.推广师生数字化素

数字化赋能

应用工作现场会。

2.常态化开展“爱种

3.提炼“爱种子”平

子”平台课堂教学应

台赋能课堂教学和“

用。

生，全面推广成果。

养评价经验成果。

召开全区“爱种子”

平台赋能课堂教学应

用工作现场会，表彰

先进，推广优秀成果

。

国家中小学智慧教育

平台”应用工作经验

。

—120—

2028年渭南市临渭区义务教育教学改革季度工作目标任务图

建设任务

年度目标任务

第一季度目标任务

第二季度目标任务

第三季度目标任务

第四季度目标任务

备注

全面开展查漏补缺，

进一步提升科学教育

课堂教学改革成效和

实验教学质量，深入1.召开全区科学教育

开展各类科学实践活工作现场推进会，总

动，持续加强课后服结工作经验成果，查

1.开展科学教育课堂

改革经验大总结行

动，遴选区级优秀改

革案例，开展区级现

场观摩活动，全面梳

理总结课堂改革成果

。

1开展课后服务科学兴

趣课程建设成果大评

比行动。

1.开展科学教师专业

技能大练兵行动。

2.开展科学副校长、

科技辅导员、科学教

师分段、分类培训，

2.开展学生科学素养

务科学兴趣课程开摆短板问题，开启全大比拼行动。

发，全面提升科学教面整改提升。

3.巩固提升实验教学

实施请进来和走出去2.完成既定工作任

师专业素养，扩大“2.开展“科学教育示

科学教育示范校”创范校”创建成果大提

建成果，凝练改革工升活动。

作经验，形成典型案3.深化科学教育课堂

例。举办区级科学教教学改革，深入开展

育工作现场推进会，跨学科、跨学段融合

表彰先进集体、教师教研，加强跨学科主

、学生，全面推广科题教学。

学教育成果，进一步

质量，组织开展实验

教学专项督导检查。

4.组织专家指导团深

入学校开展全面诊断

把脉，制定“一校一

案”科学教育优化提

升方案，全面提升改

革成果。

务，做好各项工作总

双向培训，全面提升

结，凝练改革工作经

培训成效。

科学教育“加法”

验，形成典型案例，

3.组织科普讲师团开

争取在国家和省及平

展科普知识进校园活

台发布。

动，打造区级科普知

3.举办区级科学教育

识进校园特色活动品

工作总结表彰会，表

牌。

彰先进集体、教师、

学生，全面推广科学

教育成果。

扩大区域科学教育影

响力。

—121—

2028年渭南市临渭区义务教育教学改革季度工作目标任务图

建设任务

年度目标任务

第一季度目标任务

第二季度目标任务

第三季度目标任务

第四季度目标任务

备注

1.各学校开展好书推

荐活动。校长根据自

己的校情、学情，每

学期至少向全校教职

工推荐两本好书，分

享读书感悟，鼓励本

1.全面完成“书香校

园”评选工作，中小

学各级“书香校园”

覆盖率达到70%以上

2.以“三贤故里 书香

临渭”特色阅读行动

品牌为载体，凝练改

革工作经验，形成典

型案例，争取在国家

和省及平台发布

3.召开全区义务教育

读书行动第二个五年

行动工作推进会，安

排部署全区读书行动

下一阶段工作，研讨

问题和不足，为第二

个五年行动方案制定

打下基础

全面总结全区义务教  校教职工进行阅读。 1.召开全区义务教育

育阶段各学校读书行  各班主任、任课老师 读书行动工作五年行

动工作，开展好书推  要结合各自年段和学 动总结表彰大会，全

1.区局读书行动专项

工作督导小组对各校

荐活动，努力践行“  科等特点，利用学校 面总结读书行动成工作开展情况进行全区督导，查看读书行

共读共写共同生活”  网络平台等，每学期 果，汇总发布优秀案

动成果应用情况

理念，全面完成“书  至少向学生推荐一本 例

2.组织专家指导团深

香校园”评选和“青  师生共读书目，教给 2.各校组织读书月、

青少年学生读书

少年学生读书行动示  学生读书的方法，使 读书周、读书节活入学校开展全面诊断把脉，制定“一校一

范区”创建任务。全  学生尽快养成自我阅 动，丰富学生阅读积

案”读书行动优化提

面梳理总结工作成读习惯。另根据学生     累，积极向渭南电视

升方案，全面提升改

果，遴选优秀案例，  家长情况，每学期向 台、渭南日报、学习

革成果，完成“青少

举办区级读书活动表  家长至少推荐一本共 强国临渭融媒体平台

年学生读书行动示范

彰大会，全面推广青  读书目，引导家长做 等推荐展示各类读书

区”创建任务

少年读书行动成果    好亲子共读

活动成果

2.各校在教学实践过

程中开展从读知写，

以写促读，读写结合

的相关活动，努力践

行“共读共写共同生

活”理念

—122—

2028年渭南市临渭区义务教育教学改革季度工作目标任务图

建设任务

年度目标任务

第一季度目标任务

第二季度目标任务

第三季度目标任务

第四季度目标任务

备注

1.全面总结五年规划

培训改革项目工作，

编制五年规划总结报

告。

全面总结五年规划培

2.提炼出有效的培训训改革项目工作，编

模式和方法。

3.编制培训案例集、告，为未来的教师全

汇编优质课程资源集员培训工作提供借鉴

制五年规划总结报提炼出有效的培训模式和方法，形成可复

制、可推广的经验。

编制培训案例集、汇

编优质课程资源集。

召开区级培训改革项

目现场会，表彰培训

先进集体和个人。

分层分类

教师全员培训

。

和参考。

4.召开区级培训改革

项目现场会，表彰培

训先进集体和个人。

—123—

附件3

渭南市临渭区义务教育教学改革专家团队

学段指导专家

序号

姓名

曹亚萍

郗莉

单位

北塘实验小学

渭南小学

职务

校长

校长

校长

书记

校长

校长

书记

书记

书记

校长

电话

备注

1

2

19992380998

18992336099

18991632533

19909138969

15349133888

13909132337

18909130696

13571530198

13891381949

18909131256

3

孙斌斌

何焕利

第一小学

4

实验小学

5

孟永峰 官底中心小学

6

郭海峰

席挺

实验初中

前进路初中

育红初中

瑞泉初中

韩马初中

7

8

拜会军

郑斌

9

10

王亚荣

—124—

学科首席专家

序号

学科

语文

数学

英语

科学

姓名

单位

最高荣誉

电话

1

2

3

4

杨晓蓉临渭区教研室

三秦名师

18991658165

18609256088

19929225120

18991658170

王艳

蒋晓玲

刘娜

渭南市教研所

实验小学

陕西省教学名师

陕西省学科带头人

陕西省学科带头人

渭南小学

5

道德与法制

刘萌

站南中心校

陕西省思政教学能手

18091309020

6

体育

音乐

美术

信息技术

语文

数学

数学

英语

物理

化学

生物

道法

历史

地理

体育

音乐

美术

郭锐

魏焱鑫

王娟

韩马小学

南塘小学

陕西省教学名师

陕西省教学能手

陕西省学科带头人

陕西省教学能手

陕西省教学能手

陕西省教学能手

陕西省教学能手

陕西省学科带头人

陕西省学科带头人

陕西省教学能手

渭南市教学能手

全国优秀教师

18991658265

18991658239

18891560529

18191302387

15091308359

19909138169

19891361556

13892518651

19891363163

13319138233

19991677631

18992372008

19909139946

18992329093

15389482551

19891363363

18191366137

7

8

北塘小学

9

常红选

程萍

丰荫小学

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

临渭区教研室

临渭区教研室

临渭区教研室

育红初中

吕媛

李娜

孟婉容

张红

临渭区教研室

申拴卫临渭区教研室

罗丹

渭南实验初中

任长安渭南实验初中

陈杰

苏娟

卫峰

前进路初中

渭南实验初中

华山路学校

渭南市教学能手

渭南市教学能手

陕西省教学能手

临渭区教学能手

陕西省教学能手

李坤姊渭南实验初中

段峥嵘

南京路初中

—125—

附件4

渭南市临渭区义务教育教学改革实验子项目

推荐课题

一、品质课程规划与管理项目

（1）“双减”背景下的义务教育课程体系建设研究

（2）义务教育课程方案实施的监测与督导研究

（3）以校为本的品质课程规划与管理研究

（4）五育融合视域下校本课程构建研究

（5）五育融合视域下培育学生劳动素养的学科教学研究

（6）基于学科核心素养的项目式学习实践研究

（7）新课标导向的品质课程规划与管理实践研究

二、推进区域教学改革项目

（1）聚焦核心素养导向的学科教学设计研究

（2）基于学科核心素养的品质课堂创新研究

（3）聚焦核心素养导向的科学学科实践（实验教学）研究

（4）聚焦核心素养导向的跨学科主题学习实践研究

（5）聚焦核心素养导向的学科大单元主题教学实践研究

（6）聚焦核心素养导向的学科作业设计实践研究

（7）聚焦核心素养导向的学科考试命题实践研究

三、改进区域教育教学评价项目

（1）指向学生社团活动实效提升的教育教学评价机制与实

—126—

践研究

（2）落实核心素养立意的教育教学评价体系改革研究

（3）落实核心素养立意的学生学业质量管理研究

（4）落实核心素养立意的学生日常作业管理研究

四、强化教研支撑机制项目

（1）区域教研员遴选配备办法和退出更新机制研究

（2）聚焦小学（初中）品质课程体系建设的教研支撑体系

研究

（3）聚焦小学（初中）品质课堂建设的教研支撑体系研究

（4）聚焦小学（初中）品质作业设计的教研支撑体系研究

（5）聚焦小学（初中）品质考试评价的教研支撑制度研究

（6）基于参与式工作坊的小学（初中）品质课程建设实践

研究

研究

（7）基于参与式工作坊的小学（初中）品质课堂建设实践

（8）跨学段、跨学科教研支撑区域小学（初中）品质课程

建设实践研究

（9）跨学段、跨学科教研支撑区域小学（初中）品质课堂

建设实践研究

（10）跨学段、跨学科教研支撑区域小学（初中）品质作业

设计实践研究

五、推进数字化赋能项目

（1）学生信息化交互终端在课堂教学中的应用研究

—127—

（2）应用数字化平台优化教育教学评价体系研究

（3）数字化平台助推家校共育的应用研究

（4）基于数字化教学平台的学科单元复习课前置性探究学

习研究

（5）数字化教学环境中提升小学生英语阅读素养的实践研

究

（6）基于数字化教学平台的校本资源库建设与应用研究

（7）数字化教材助推学科高品质课堂应用研究

六、做好科学教育“加法”项目

（1）科普教育在课后服务课程中的开发与实践研究

（2）中小学实验教学装备高效利用策略研究

（3）学科融合视域下科学教学探索

（4）中小学校外科学教育资源开发与利用研究

（5）中小学实验室建设质量提升路径研究

（6）中小学数字化实验教学资源开发与应用研究

（7）新时代中小学实验教学改革实践研究

七、指导学生读书行动项目

（1）青少年学生读书行动与教育教学工作有机结合的策略

研究

（2）青少年“快乐读书”课外阅读评价策略研究

（3）健全中小学生读书长效机制的行动研究

（4）义务教育学校创新读书行动载体研究

（5）面向核心素养培育的学生读书行动载体创新路径研究

—128—

（6）书香校园建设助力青少年阅读能力提升研究

（7）阐释教学视角下学生“整本书阅读”指导策略研究

（8）中小学语文学科大单元教学研究

八、建设教学骨干和教师全员培训机制项目

（1）基于学校特色发展的校长专业发展模式创新研究

（2）校长专业发展与学校内涵发展关系的实证研究

（3）中小学校本培训“三化”（主题化、序列化、高效化）

实践研究

（4）提升教师课堂管理能力的培训策略研究

（5）教师培训与教育教学质量提升的相关性研究

（6）基于教育大数据的教师培训个性化策略研究

（7）教师培训中的案例切片分析与教学改进研究

（8）基于教师专业标准实施青年教师培养研究

（9）基于校本研修的青年教师培养模式研究

（10）“三名+”共同体背景下的校本培训模式研究

—129—